|  | ### Согласовано ### Заместитель главы муниципального района, председатель комитета по управлению имуществом Аргаяшского района ### _________________С.В.Косарев ### «_____»_________________2023г |
| --- | --- |

Отчет

о реализации муниципальной программы «Выполнение функций по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью в Аргаяшском муниципальном районе», утвержденной  постановлением администрации Аргаяшского муниципального района № 1337 от 28 декабря 2022 года за 2023 год

Исполнитель: Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района

Заместитель главы муниципального района,

председатель комитета по управлению

имуществом Аргаяшского района                                                 С.В.Косарев

8(35131)2-00-29

74456880@mail.ru

Таблица 7

# Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Выполнение функций по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью в Аргаяшском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество объектов недвижимости (без учета земельных участков) зарегистрированных в собственность Аргаяшского муниципального района | Шт. | 10 | 10 | 10 | - |
| 2. | Выполнение плана расходов бюджета Аргаяшского муниципального района на уплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в отношении муниципального жилищного фонда | % | 92 | 100 | 85 | Экономия в результате передачи жилых помещений в пользование и в собственность |
| 3. | Выполнение плана расходов бюджета Аргаяшского муниципального района на уплату коммунальных платежей в отношении муниципального жилищного фонда | % | 27 | 100 | 36 | Экономия в результате передачи жилых помещений в пользование и в собственность |
| 4. | Выполнение плана доходов бюджета Аргаяшского муниципального района от сдачи в аренду имущества Аргаяшского муниципального района | Руб. | 980510,15 | 1050000,00 | 1629610,13 | Перевыполнение плана в связи с заключением новых договоров аренды |
| 5. | Выполнение плана доходов бюджета Аргаяшского муниципального района от продажи имущества собственности Аргаяшского муниципального района | Руб. | 660001,20 | 500000,00 | 1432940,00 | Перевыполнение в результате проведения аукциона по продаже |
| 6. | Выполнение плана доходов бюджета Аргаяшского муниципального района от сдачи в аренду земельных участков | Руб. | 24177177,49 | 19599800,0 | 18609860,83 | Изменение кадастровой стоимости земельных участков. |
| 7. | Выполнение плана доходов бюджета Аргаяшского муниципального района от продажи земельных участков | Руб. | 22869727,07 | 5200000,00 | 26484020,11 | Предоставление земельных участков по заявлениям |
| 8. | Количество транспортных средств, приобретенных в собственность сельских поселений за счет субсидий | Шт. | - | 4 | 4 |  |
| 9. | Количество объектов недвижимости (без учета земельных участков) приобретенных в собственность Аргаяшского муниципального района | Шт | - | 1 | 1 |  |
| 10. | Площадь произведенного капитального ремонта на объектах недвижимости находящихся в собственности Аргаяшского муниципального района | Кв.М. | 107,6 | 482,1 | 482,1 |  |
| 11. | Площадь произведенного текущего ремонта на объектах недвижимости находящихся в собственности Аргаяшского муниципального района | Кв.М. | - | 102,0 | 102,0 |  |
| 12. | Количество земельных участков приобретенных в собственность Аргаяшского муниципального района | Шт. | - | 1 | 1 |  |
| 13. | Сумма предоставленной субсидии сельским поселениям | Руб. | 928100,00 | 224000,00 | 224000,00 |  |

_____________________________

* Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 8

# Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ

# и основных мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя-тия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | заплани-рованные | достиг-нутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Выполнение функций по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью в Аргаяшском муниципальном районе | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 31720,7 | 29968,5 | Нет |
| 2. | Руководство и управление в сфере установленных функций, в том числе: | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 9906,5 | 9876,5 | Нет |
|  | Проведение организационных мероприятий; | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 9906,5 | 9876,5 | Нет |
| 3. | Реализация государственной политики в области приватизации и организации учета муниципального имущества, составляющего муниципальную казну Аргаяшского муниципального района, в том числе: | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 21814,2 | 20092,00 | нет |
|  | Проведение инвентаризации и оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, земельных участков. Регистрация права муниципальной собственности. Подготовка документов для постановки на государственный учет бесхозяйных объектов, публикация информации в СМИ; | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2357,9 | 1042,9 | Нет |
|  | Содержание незаселенного жилищного фонда и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности. | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 794,5 | 587,4 | Нет |
|  | Предоставление субсидий сельским поселениям на приобретение транспортных средств, на выполнение кадастровых работ и межевых планов. | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3418,5 | 3418,5 | Нет |
|  | Приобретение в муниципальную собственность нежилых помещений и земельных участков | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4400,00 | 4400,00 | Нет |
|  | Капитальный ремонт муниципального имущества | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 10675,2 | 10475,1 | Нет |
|  | Текущий ремонт муниципального имущества | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 168,1 | 168,1 | Нет |

_____________________________

* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Таблица 9

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета

# на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классифи-кации | Расходы (тыс. рублей) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату* | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | Выполнение функций по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью в Аргаяшском муниципальном районе | всего | 538 | 11587,6 | 31720,7 | 29968,5 |
|  |  | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района | 538 | 11587,6 | 31720,7 | 29968,5 |
|  |  | ... |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа 1.1 | Выполнение функций по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью в Аргаяшском муниципальном районе | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района | 538 | 11587,6 | 31720,7 | 29968,5 |
| Основное мероприятие 1.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций, в том числе: | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района | 538 0113 6700420401 | 9287,6 | 9906,5 | 9876,5 |
|  | Проведение организационных мероприятий; | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района | 538 0113 6700420401 121 | 6474,6 | 6968,0 | 6966,3 |
|  | Проведение организационных мероприятий; | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района | 538 0113 6700420401 122 | 2,0 | 2,0 | 0,5 |
|  | Проведение организационных мероприятий; | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района | 538 0113 6700420401 129 | 1938,5 | 2070,5 | 2067,9 |
|  | Проведение организационных мероприятий; | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района | 538 0113 6700420401 242 | 470,0 | 426,3 | 402,1 |
|  | Проведение организационных мероприятий; | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района | 538 0113 6700420401 244 | 399,9 | 439,7 | 439,7 |
|  | Проведение организационных мероприятий; | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района | 538 0113 6700420401 851 | 2,6 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Реализация государственной политики в области приватизации и организации учета муниципального имущества, составляющего муниципальную казну Аргаяшского муниципального района, в том числе: | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района | 538 | 2300,0 | 21814,2 | 20092,0 |
|  | Проведение инвентаризации и оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, земельных участков. Регистрация права муниципальной собственности. Подготовка документов для постановки на государственный учет бесхозяйных объектов, публикация информации в СМИ; | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района | 538 0113 6700709002 244 | 1500,0 | 2357,9 | 1042,9 |
|  | Содержание незаселенного жилищного фонда и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности. | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района | 538 0113 6700709005 244 | 600,0 | 600,0 | 518,1 |
|  | Содержание незаселенного жилищного фонда и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности. | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района | 538 0113 6700709005 247 | 200,0 | 194,5 | 69,3 |
|  | Предоставление субсидий сельским поселениям на приобретение транспортных средств, на выполнение кадастровых работ и межевых планов. | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района | 538 0113 6700109002 521 | 0,0 | 224,0 | 224,0 |
|  | Предоставление субсидий сельским поселениям на приобретение транспортных средств, на выполнение кадастровых работ и межевых планов | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района | 538 0113 6700109005 521 | 0,0 | 3194,5 | 3194,5 |
|  | Приобретение в муниципальную собственность нежилых помещений и земельных участков | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района | 538 0113 6700909003 412 | 0,0 | 4400,00 | 4400,00 |
|  | Капитальный ремонт муниципального имущества | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района | 538 0113 6700709005 243 | 0,0 | 10675,2 | 10475,1 |
|  | Текущий ремонт муниципального имущества | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района | 538 0113 6700709005 244 | 0,0 | 168,1 | 168,1 |

_____________________________

* Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

** Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.

Таблица 10

# Информация о расходах источников ресурсного обеспечения

# на реализацию целей муниципальной программы

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Выполнение функций по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью в Аргаяшском муниципальном районе | всего | 31720,7 | 29968,5 |
|  |  | бюджет муниципального района | 31720,7 | 29968,5 |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |
|  |  | областной бюджет* |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |

____________________________

* При условии выделения средств.

Таблица 11

# Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

# муниципальными учреждениями по муниципальной программе

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |  | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование услуги и ее содержание |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Выполнение функций по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью в Аргаяшском муниципальном районе» |  |  | 11587,6 | 31720,7 | 29968,5 |
| 1.Руководство и управление в сфере установленных функций, в том числе: |  |  | 9287,6 | 9906,5 | 9876,5 |
| Проведение организационных мероприятий; |  |  | 9287,6 | 9906,5 | 9876,5 |
| 2.Реализация государственной политики в области приватизации и организации учета муниципального имущества, составляющего муниципальную казну Аргаяшского муниципального района, в том числе: |  |  | 2300,00 | 21814,2 | 20092,00 |
| Проведение инвентаризации и оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, земельных участков. Регистрация права муниципальной собственности. Подготовка документов для постановки на государственный учет бесхозяйных объектов, публикация информации в СМИ; |  |  | 1500,00 | 2357,9 | 1042,9 |
| Проведение инвентаризации и оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, земельных участков. Регистрация права муниципальной собственности. Подготовка документов для постановки на государственный учет бесхозяйных объектов, публикация информации в СМИ; | 10 | 10 | 1465,9 | 2323,8 | 1008,8 |
| Проведение инвентаризации и оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, земельных участков. Регистрация права муниципальной собственности. Подготовка документов для постановки на государственный учет бесхозяйных объектов, публикация информации в СМИ; | 1050000,00 | 1629610,13 | 17,7 | 17,7 | 17,7 |
| Проведение инвентаризации и оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, земельных участков. Регистрация права муниципальной собственности. Подготовка документов для постановки на государственный учет бесхозяйных объектов, публикация информации в СМИ; | 500000,00 | 1432940,00 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Проведение инвентаризации и оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, земельных участков. Регистрация права муниципальной собственности. Подготовка документов для постановки на государственный учет бесхозяйных объектов, публикация информации в СМИ; | 19599800,0 | 18609860,83 | 0 | 0 | 0 |
| Проведение инвентаризации и оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, земельных участков. Регистрация права муниципальной собственности. Подготовка документов для постановки на государственный учет бесхозяйных объектов, публикация информации в СМИ; | 5200000,0 | 26484020,11 | 0 | 0 | 0 |
| Содержание незаселенного жилищного фонда и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности. | 100% | 85% | 600,0 | 600,0 | 518,1 |
| Содержание незаселенного жилищного фонда и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности. | 100% | 36% | 200,0 | 194,5 | 69,3 |
| Предоставление субсидий сельским поселениям на приобретение транспортных средств, на выполнение кадастровых работ и межевых планов. | 4 | 4 | 0 | 3194,5 | 3194,5 |
| Предоставление субсидий сельским поселениям на приобретение транспортных средств, на выполнение кадастровых работ и межевых планов. | 224,0 | 224,0 | 0 | 224,0 | 224,0 |
| Приобретение в муниципальную собственность нежилых помещений и земельных участков | 2 | 2 | 0 | 4400,00 | 4400,00 |
| Капитальный ремонт муниципального имущества | 482,1 | 482,1 | 0 | 10675,2 | 10475,1 |
| Текущий ремонт муниципального имущества | 102,0 | 102,0 | 0 | 168,1 | 168,1 |

Таблица 12

# Основные показатели, характеризующие ход реализации муниципальных программ

# (приложение к сводному годовому докладу)

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Объем средств из всех источников финансирова-ния (тыс. рублей) |  | В том числе средства местного бюджета (тыс. рублей) |  | Количество показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Оценка хода реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на отчет-ный год | факт отчет-ного года | план на отчет-ный год | факт отчет-ного года | заплани-рованных | достигнутых |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная программа «Выполнение функций по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью в Аргаяшском муниципальном районе | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района | 31720,7 | 29968,5 | 31720,7 | 29968,5 | 13 | 10 | Не достигнуты показатели по доходам в связи с изменением кадастровой стоимости земельных участков предоставленных в аренду; и расходные показатели в связи с экономией в результате передачи помещений в пользование и уменьшения неиспользуемого имущества |