|  | ### Согласовано ### Заместитель главы муниципального района, председатель комитета по управлению имуществом Аргаяшского района ### _________________С.В.Косарев ### «_____»_________________2025г |
| --- | --- |

Отчет

о реализации муниципальной программы «Выполнение функций по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью в Аргаяшском муниципальном районе», утвержденной  постановлением администрации Аргаяшского муниципального района № 1473 от 29 декабря 2023 года за 2024 год

Исполнитель: Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района

Заместитель главы муниципального района,

председатель комитета по управлению

имуществом Аргаяшского района                                                 	    С.В.Косарев

8(35131)2-00-29

74456880@mail.ru

Таблица 7

# Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Выполнение функций по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью в Аргаяшском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество объектов недвижимости (без учета земельных участков) зарегистрированных в собственность Аргаяшского муниципального района | Шт. | 10 | 10 | 10 | - |
| 2. | Выполнение плана расходов бюджета Аргаяшского муниципального района на уплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в отношении муниципального жилищного фонда | % | 85 | 100 | 98 | Экономия в результате передачи жилых помещений в пользование и в собственность |
| 3. | Выполнение плана расходов бюджета Аргаяшского муниципального района на уплату коммунальных платежей в отношении муниципального жилищного фонда | % | 36 | 100 | 95 | Экономия в результате передачи жилых помещений в пользование и в собственность |
| 4. | Выполнение плана доходов бюджета Аргаяшского муниципального района от сдачи в аренду имущества Аргаяшского муниципального района | Руб. | 1629610,13 | 1380000,00 | 1123042,28 | Не исполнение арендаторами, обязательств |
| 5. | Выполнение плана доходов бюджета Аргаяшского муниципального района от продажи имущества собственности Аргаяшского муниципального района | Руб. | 1432940,00 | 1000000,00 | 298300,00 | Не заявились покупатели по проведенным аукционам по продаже имущества |
| 6. | Выполнение плана доходов бюджета Аргаяшского муниципального района от сдачи в аренду земельных участков | Руб. | 18609860,83 | 20000000,00 | 22564327,47 | Изменение кадастровой стоимости земельных участков. Претензионно-исковая работа |
| 7. | Выполнение плана доходов бюджета Аргаяшского муниципального района от продажи земельных участков | Руб. | 26484020,11 | 28114000,00 | 37427559,60 | Продажа земельных участков по заявлениям |
| 8. | Количество транспортных средств, приобретенных в собственность сельских поселений за счет субсидий | Шт. | 4 | 2 | 2 |  |

_____________________________

* Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 8

# Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ

# и основных мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя-тия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | заплани-рованные | достиг-нутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Выполнение функций по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью в Аргаяшском муниципальном районе | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 16111,5 | 15864,4 | Нет |
| 2. | Руководство и управление в сфере установленных функций, в том числе: | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 11321,7 | 11151,3 | Нет |
|  | Проведение организационных мероприятий; | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 11321,7 | 11151,3 | Нет |
| 3. | Реализация государственной политики в области приватизации и организации учета муниципального имущества, составляющего муниципальную казну Аргаяшского муниципального района, в том числе: | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 4789,8 | 4713,1 | нет |
|  | Проведение инвентаризации и оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, земельных участков. Регистрация права муниципальной собственности. Подготовка документов для постановки на государственный учет бесхозяйных объектов, публикация информации в СМИ; | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 429,6 | 392,0 | Нет |
|  | Содержание незаселенного жилищного фонда и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности. | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1261,5 | 1230,1 | Нет |
|  | Предоставление субсидий сельским поселениям на приобретение транспортных средств, на выполнение кадастровых работ и межевых планов. | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 3098,7 | 3091,0 | Нет |

_____________________________

* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Таблица 9

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета

# на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классифи-кации | Расходы (тыс. рублей) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату* | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | Выполнение функций по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью в Аргаяшском муниципальном районе | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района | 538 | 11957,4 | 16111,5 | 15864,4 |
| Основное мероприятие 1.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций, в том числе: | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района | 538 0113 6700420401 | 9657,4 | 11321,7 | 11151,3 |
| Основное мероприятие 1.1 | Реализация государственной политики в области приватизации и организации учета муниципального имущества, составляющего муниципальную казну Аргаяшского муниципального района, в том числе: | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района | 538 | 1500,00 | 429,6 | 392,0 |
|  | Проведение инвентаризации и оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, земельных участков. Регистрация права муниципальной собственности. Подготовка документов для постановки на государственный учет бесхозяйных объектов, публикация информации в СМИ; | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района | 538 0113 6700709002 244 |  | 407,5 | 369,9 |
|  | Проведение инвентаризации и оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, земельных участков. Регистрация права муниципальной собственности. Подготовка документов для постановки на государственный учет бесхозяйных объектов, публикация информации в СМИ; | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района | 538 0113 6700709002 831,853 |  | 22,1 | 22,1 |
|  | Содержание незаселенного жилищного фонда и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности. | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района | 538 |  | 1261,5 | 1230,1 |
|  | Содержание незаселенного жилищного фонда и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности. | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района | 538 0113 6700709005 244 | 800,00 | 845,4 | 830,5 |
|  | Содержание незаселенного жилищного фонда и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности. | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района | 538 0113 6700709005 247 |  | 366,0 | 349,5 |
|  | Содержание незаселенного жилищного фонда и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности. | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района | 538 0113 6700709005 831,853 |  | 50,1 | 50,1 |
|  | Предоставление субсидий сельским поселениям на приобретение транспортных средств | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района | 538 0113 6700109005 521 | 0 | 3098,7 | 3091,0 |

_____________________________

* Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

** Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.

Таблица 10

# Информация о расходах источников ресурсного обеспечения

# на реализацию целей муниципальной программы

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Выполнение функций по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью в Аргаяшском муниципальном районе | всего | 16111,5 | 15864,4 |
|  |  | бюджет муниципального района | 16111,5 | 15864,4 |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |
|  |  | областной бюджет* |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |

____________________________

* При условии выделения средств.

Таблица 11

# Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

# муниципальными учреждениями по муниципальной программе

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |  | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование услуги и ее содержание |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Выполнение функций по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью в Аргаяшском муниципальном районе» |  |  | 11957,4 | 16111,5 | 15864,4 |
| 1.Руководство и управление в сфере установленных функций, в том числе: |  |  | 11321,7 | 9906,5 | 9876,5 |
| Проведение организационных мероприятий; |  |  | 9657,4 | 9906,5 | 9876,5 |
| 2.Реализация государственной политики в области приватизации и организации учета муниципального имущества, составляющего муниципальную казну Аргаяшского муниципального района, в том числе: |  |  | 2300,00 | 4789,8 | 4713,1 |
| Проведение инвентаризации и оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, земельных участков. Регистрация права муниципальной собственности. Подготовка документов для постановки на государственный учет бесхозяйных объектов, публикация информации в СМИ; |  |  | 1500,00 | 429,6 | 392,0 |
| Проведение инвентаризации и оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, земельных участков. Регистрация права муниципальной собственности. Подготовка документов для постановки на государственный учет бесхозяйных объектов, публикация информации в СМИ; | 10 | 10 | 1383,9 | 313,5 | 275,9 |
| Проведение инвентаризации и оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, земельных участков. Регистрация права муниципальной собственности. Подготовка документов для постановки на государственный учет бесхозяйных объектов, публикация информации в СМИ; | 1380000,00 | 1123042,28 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
| Проведение инвентаризации и оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, земельных участков. Регистрация права муниципальной собственности. Подготовка документов для постановки на государственный учет бесхозяйных объектов, публикация информации в СМИ; | 1000000,00 | 298300,00 | 101,4 | 101,4 | 101,4 |
| Проведение инвентаризации и оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, земельных участков. Регистрация права муниципальной собственности. Подготовка документов для постановки на государственный учет бесхозяйных объектов, публикация информации в СМИ; | 20000000,00 | 22564327,47 | 0 | 0 | 0 |
| Проведение инвентаризации и оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, земельных участков. Регистрация права муниципальной собственности. Подготовка документов для постановки на государственный учет бесхозяйных объектов, публикация информации в СМИ; | 28114000,00 | 37427559,60 | 0 | 0 | 0 |
| Содержание незаселенного жилищного фонда и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности. | 100% | 98% | 600,0 | 845,4 | 830,5 |
| Содержание незаселенного жилищного фонда и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности. | 100% | 95% | 200,0 | 416,1 | 399,6 |
| Предоставление субсидий сельским поселениям на приобретение транспортных средств. | 2 | 2 | 0 | 3098,7 | 3091,0 |

Таблица 12

# Основные показатели, характеризующие ход реализации муниципальных программ

# (приложение к сводному годовому докладу)

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Объем средств из всех источников финансирова-ния (тыс. рублей) |  | В том числе средства местного бюджета (тыс. рублей) |  | Количество показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Оценка хода реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на отчет-ный год | факт отчет-ного года | план на отчет-ный год | факт отчет-ного года | заплани-рованных | достигнутых |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная программа «Выполнение функций по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью в Аргаяшском муниципальном районе | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района | 16111,5 | 15864,4 | 16111,5 | 15864,4 | 8 | 4 | Не достигнуты показатели по доходам в связи с изменением кадастровой стоимости земельных участков предоставленных в аренду; и расходные показатели в связи с экономией в результате передачи помещений в пользование и уменьшения неиспользуемого имущества |