
Перечень муниципальных программ
	N
п/п
	Наименование муниципальной программы
	Ответственный куратор муниципальной программы
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Соисполнители муниципальной программы

	1
	«Реализация инициативных проектов Аргаяшского муниципального округа»
	Заместитель главы муниципального округа
	Управление ЖКХ
	- Управление по работе с территориями;
- Управление образования Аргаяшского муниципального округа Челябинской области.


Муниципальная программа
«Реализация инициативных проектов Аргаяшского муниципального округа»
1. Оценка текущего состояния в области инициативного бюджетирования 
на территории Челябинской области
Одним из приоритетов государственной политики, определенных в Концепции развития и регулирования инициативного бюджетирования в Российской Федерации, является развитие существующих практик инициативного бюджетирования и появление новых, основанных на участии населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в бюджетных инициативах.
Инициативное бюджетирование создает возможности для более эффективного управления местными бюджетами с участием населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, формируются условия для проявления ими инициативы на всех этапах решения вопросов местного значения: жители получают возможность формулировать актуальные проекты, участвовать в проектировании решений, контролировать конкурсные процедуры и ход практической реализации проектов. Таким образом, обеспечивается выбор приоритетов расходования бюджетных средств для решения вопросов местного значения. Софинансирование проектов инициативного бюджетирования населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – следующий шаг в привлечении средств населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на решение вопросов местного значения.
Реализация основных мероприятий муниципальной программы даст возможность привлечь население, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, в подготовке, реализации, контроле качества и приемке работ, выполняемых в рамках муниципальной программы, а также в последующем – в содержании и обеспечении сохранности объектов.
В результате реализации программы инициативного бюджетирования на территории Аргаяшского муниципального округа ожидаются следующие эффекты:
- социальный: рост вовлеченности граждан в бюджетный процесс, повышение уровня доверия населения к власти, активизация участия населения в развитии муниципального образования, повышение сохранности реализованных проектов;
- экономический: повышение эффективности бюджетных расходов, привлечение дополнительного финансирования на реализацию проектов;
- управленческий: развитие новых компетенций сотрудников органов местного самоуправления;
- инфраструктурный: развитие инфраструктуры для улучшения качества жизни населения.
2. Описание приоритетов и целей государственной политики в сфере инициативного бюджетирования 
на территории Аргаяшского муниципального округа
Целями муниципальной программы являются: создание условий для развития инициативного бюджетирования в Аргаяшском муниципальном округе, создание партнерской модели взаимодействия государства с субъектами предпринимательской деятельности и гражданами.
3. Взаимосвязь со стратегическими приоритетами, национальными целями, 
целями и показателями государственных программ
Цель, задача и сроки реализации Государственной программы сформированы с учетом национальной цели «цифровая трансформация», обозначенной Указом № 474, стратегического приоритета «эффективное государственное управление» и стратегической цели «совершенствование системы государственного и муниципального управления в Челябинской области для повышения ее эффективности и уровня удовлетворенности населения деятельностью органов государственной власти Челябинской области и органов местного самоуправления», обозначенных Стратегией 2035.
При формировании структурного элемента Государственной программы, а именно регионального проекта «Реализация инициативных проектов на территории Челябинской области», учтены Поручение Президента, национальная и стратегическая цели. 
4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения
в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления
В рамках Муниципальной  программы обозначена задача реализация мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей, посредством вовлечения граждан в бюджетный процесс по решению вопросов местного значения.
Решение данной задачи осуществляется следующими способами:
- привлечение граждан к участию в деятельности органов местного самоуправления;
- поддержкой имеющимися административными механизмами;
- создание условий для активного общественного контроля и обеспечения участия гражданского общества в оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления;
-расширение вовлечения граждан в осуществление местного самоуправления
Ожидаемым результатом реализации муниципальной программы будет ежегодное увеличение доли населения, вовлеченного в решение вопросов местного значения путем реализации инициативных проектов, удовлетворение потребности граждан в повышении качества жизни.

ПАСПОРТ
Муниципальной программы
"Реализация инициативных проектов Аргаяшского муниципального округа"
1. Основные положения
	Куратор муниципальной программы
	Заместитель главы муниципального округа

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Управление ЖКХ администрации Аргаяшского муниципального округа

	Соисполнители муниципальной программы
	- Управление по работе с территориями;
- Управление образования Аргаяшского муниципального округа Челябинской области

	Период реализации муниципальной программы
	2026-2028 годы

	Цели муниципальной программы
	Цель 1: Создание условий для развития инициативного бюджетирования в Аргаяшском муниципальном округе;
Цель 2: Эффективное взаимодействие с гражданами

	Направление
	Реализация инициативных проектов Аргаяшского муниципального округа

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации по источникам финансирования*  (тыс. руб.)
	объем финансирования в 2026-2028 году – 74 771,30 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет — 74 696,52 тыс. руб.,
местный бюджет - 74,78 тыс. руб.

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой
	Цифровая трансформация
Государственная программа Российской Федерации, направленная на реализацию инициативных проектов, не утверждена. Поэтому, взаимосвязь государственной программы Челябинской области с показателями государственной программой Российской Федерации отсутствует.


2. Показатели муниципальной программы
	N п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Базовое значение за 2025 год
	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	1. Цель муниципальной программы - создание условий для развития инициативного бюджетирования в Аргаяшском муниципальном округе

	1.1.
	Доля населения, вовлеченного в решение вопросов местного значения путем реализации инициативных проектов, в общей численности постоянного населения:
	%
	2,4
	2,6
	2,8
	2,8
	Администрация Аргаяшского муниципального округа

	2.1.
	Общее количество реализованных инициативных проекторов, единиц
	единиц
	9
	8
	6
	6
	Управление ЖКХ администрации Аргаяшского муниципального округа


3. План достижения показателей муниципальной программы
	N
п/п
	Показатели муниципальной программы
	Единица измерения
	Плановые значения по месяцам
	На конец
__2026__ года <1>

	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	

	1
	Доля населения, вовлеченного в решение вопросов местного значения путем реализации инициативных проектов, в общей численности постоянного населения:
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,6
	2,6

	2
	Общее количество реализованных инициативных проектов (единиц):
	единиц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8
	8


4. Структура муниципальной программы
	N п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями

	1
	2
	3
	4

	1.1. Региональный проект «Реализация инициативных проектов на территории Челябинской области»

	Управление ЖКХ администрации Аргаяшского муниципального округа
	Срок реализации (2026-2028)

	1.1.1.
	Реализация мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Аргаяшского муниципального округа и вовлечения граждан в бюджетный процесс по решению вопросов местного значения
	рост вовлеченности граждан в бюджетный процесс,
повышение уровня доверия населения к власти, активизация участия населения в развитии муниципального образования, повышение сохранности реализованных проектов;
повышение эффективности бюджетных расходов, привлечение дополнительного финансирования на реализацию проектов;
развитие новых компетенций сотрудников органов местного самоуправления;
развитие инфраструктуры для улучшения качества жизни населения.
	общее количество реализованных проектов;
доля населения, вовлеченного в решение вопросов местного значения путем реализации инициативных проектов, в общей численности постоянного населения


5. Финансовое обеспечение муниципальной программы
	Источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию проекта, в т.ч.
	26 235,54
	24 923,77
	23 611,99
	74 771,30

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	26 209,30
	24 898,84
	23 588,38
	74 696,52

	Местный бюджет
	26,24
	24,93
	23,61
	74,78


ПАСПОРТ
Проекта 
«Реализация инициативных проектов Аргаяшского муниципального округа»
1. Основные положения
	Краткое наименование проекта
	Поддержка инициативных проектов
	Срок реализации проекта
	(дата начала - 2026)
	(дата окончания - 2028)

	Куратор проекта
	Заместитель главы муниципального округа

	Ответственный исполнитель проекта
	Управление ЖКХ администрации Аргаяшского муниципального округа

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой
	1.
	Государственная программа Челябинской области
	Цифровая трансформация


2. Показатели проекта
	N п/п
	Показатели проекта
	Уровень показателя <1>
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение за 2025 год
	Значение показателя по годам
	Признак возрастания/
убывания
	Нарастающий итог

	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Реализация мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Аргаяшского муниципального округа и вовлечения граждан в бюджетный процесс по решению вопросов местного значения

	1
	Доля населения, вовлеченного в решение вопросов местного значения путем реализации инициативных проектов, в общей численности постоянного населения:
	РП
	процентов
	2,4
	2,6
	2,8
	2,8
	Возрастающий
	Нет

	2
	Общее количество реализованных инициативных проектов (единиц):
	РП
	единиц
	9
	8
	6
	6
	Возрастающий
	Нет


3. План достижения показателей проекта
	N
п/п
	Показатели муниципальной программы
	Единица измерения
	Плановые значения по месяцам
	На конец
2026 года <1>

	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	

	1
	Доля населения, вовлеченного в решение вопросов местного значения путем реализации инициативных проектов, в общей численности постоянного населения:
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,6
	2,6

	2
	Общее количество реализованных инициативных проектов (единиц):
	единиц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8
	8


4. Мероприятия (результаты) проекта
	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Единица измерения
	Базовое значение за 2025 год
	Значение показателя по годам
	Характеристика мероприятия (результата)
	Связь с показателями регионального проекта

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Реализация мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Аргаяшского муниципального округаи вовлечения граждан в бюджетный процесс по решению вопросов местного значения

	1.1.
	Реализация инициативных проектов
	единиц
	9
	8
	6
	6
	Удовлетворение потребностей граждан в повышении качества жизни в Аргаяшском муниципальном округе, увеличение вовлеченности граждан в бюджетный процесс
	1. Доля населения, вовлеченного в решение вопросов местного значения путем реализации инициативных проектов, в общей численности постоянного населения:
2. Общее количество реализованных инициативных проектов (единиц)

	1.1.1
	Приобретение и установка многофункциональной хоккейной коробки
	единиц
	-
	1
	-
	-
	
	

	1.1.2
	Обустройство детско-спортивной площадки в д. Тугузбаева
	единиц
	-
	1
	-
	-
	
	

	1.1.3
	Замена периметрального ограждения в МДОУ «Детский сад №20» с. Аргаяш
	единиц
	-
	1
	-
	-
	
	

	1.1.4
	Замена ограждения территории МДОУ Детский сад №7 комбинированного вида с. Аргаяш
	единиц
	-
	1
	-
	-
	
	

	1.1.5
	Замена ограждения территории МОУ «Кузяшевская СШ»
	единиц
	-
	1
	-
	-
	
	

	1.1.6
	Ремонт, оснащение и благоустройство сооружений коммунальной инфраструктуры на территории п. Ишалино, железнодорожная станция, Аргаяшского муниципального округа
	единиц
	-
	1
	-
	-
	
	

	1.1.7
	Благоустройство детско-спортивной площадки по адресу: Челябинская область, Аргаяшский муниципальный округ, п. Кировский, пересечение ул.70 лет Победы и ул. Крымской
	единиц
	-
	1
	-
	-
	
	

	1.1.8
	Обустройство футбольного поля МОУ «Куйсаринская ООШ»
	единиц
	-
	1
	-
	-
	
	


5. Финансовое обеспечение муниципальной программы
	Источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию проекта, в т.ч.
	26 235,54
	24 923,77
	23 611,99
	74 771,30

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	26 209,30
	24 898,84
	23 588,38
	74 696,52

	Районный бюджет
	26,24
	24,93
	23,61
	74,78


6. План по реализации проекта
	N
п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Тип меропри-ятия *
	Срок реализации
	Адрес объекта (для объектов капитального строительства)
	Вид подтверждающего документа**

	
	
	
	начало
	конец
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Реализация инициативных проектов
	Иное
	01.05.2026
	30.11.2026
	Х
	Муниципальный контракт,
Акт выполненных работ
Протокол
Отчет о реализации муниципальной программы

	1.1.
	Приобретение и установка многофункциональной хоккейной коробки
	Иное
	01.05.2026
	30.11.2026
	Х
	Муниципальный контракт,
Акт выполненных работ
Протокол
Отчет о реализации муниципальной программы

	1.2.
	Обустройство детско-спортивной площадки в д. Тугузбаева
	Иное
	01.05.2026
	30.11.2026
	Х
	Муниципальный контракт,
Акт выполненных работ
Протокол
Отчет о реализации муниципальной программы

	1.3
	Замена периметрального ограждения в МДОУ «Детский сад №20» с. Аргаяш
	Иное
	01.05.2026
	30.11.2026
	Х
	Муниципальный контракт,
Акт выполненных работ
Протокол
Отчет о реализации муниципальной программы

	1.4
	Замена ограждения территории МДОУ Детский сад №7 комбинированного вида с. Аргаяш
	Иное
	01.05.2026
	30.11.2026
	Х
	Муниципальный контракт,
Акт выполненных работ
Протокол
Отчет о реализации муниципальной программы

	1.5
	Замена ограждения территории МОУ «Кузяшевская СШ»
	Иное
	01.05.2026
	30.11.2026
	Х
	Муниципальный контракт,
Акт выполненных работ
Протокол
Отчет о реализации муниципальной программы

	1.6
	Ремонт, оснащение и благоустройство сооружений коммунальной инфраструктуры на территории п. Ишалино, железнодорожная станция, Аргаяшского муниципального округа
	Иное
	01.05.2026
	30.11.2026
	Х
	Муниципальный контракт,
Акт выполненных работ
Протокол
Отчет о реализации муниципальной программы

	1.7
	Благоустройство детско-спортивной площадки по адресу: Челябинская область, Аргаяшский муниципальный округ, п. Кировский, пересечение ул.70 лет Победы и ул. Крымской
	Иное
	01.05.2026
	30.11.2026
	Х
	Муниципальный контракт,
Акт выполненных работ
Протокол
Отчет о реализации муниципальной программы

	1.8
	Обустройство футбольного поля МОУ «Куйсаринская ООШ»
	Иное
	01.05.2026
	30.11.2026
	Х
	Муниципальный контракт,
Акт выполненных работ
Протокол
Отчет о реализации муниципальной программы


Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
	N п/п
	Наименование программы, направления, структурного элемента, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Источники финансирования
	Расходы (тыс. руб.), годы

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Муниципальная программа "Реализация инициативных проектов Аргаяшского муниципального округа"
	всего, в том числе:
	всего
	26 235,54
	24 923,77
	23 611,99
	74 771,30

	
	
	
	областной бюджет
	26 209,30
	24 898,84
	23 588,38
	74 696,52

	
	
	
	районный бюджет
	26,24
	24,93
	23,61
	74,78

	1.1.
	Приобретение и установка многофункциональной хоккейной коробки
	соисполнитель
	всего
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	районный бюджет
	
	
	
	

	1.2.
	Обустройство детско-спортивной площадки в д. Тугузбаева
	соисполнитель
	всего
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	районный бюджет
	
	
	
	

	1.3.
	Замена периметрального ограждения в МДОУ «Детский сад №20» с. Аргаяш»
	соисполнитель
	всего
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	районный бюджет
	
	
	
	

	1.4.
	Замена ограждения территории МДОУ Детский сад №7 комбинированного вида с. Аргаяш
	соисполнитель
	всего
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	районный бюджет
	
	
	
	

	1.5.
	Замена ограждения территории МОУ «Кузяшевская СШ»
	соисполнитель
	всего
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	районный бюджет
	
	
	
	

	1.6.
	Ремонт, оснащение и благоустройство сооружений коммунальной инфраструктуры на территории п. Ишалино, железнодорожная станция, Аргаяшского муниципального округа
	соисполнитель
	всего
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	районный бюджет
	
	
	
	

	1.7.
	Благоустройство детско-спортивной площадки по адресу: Челябинская область, Аргаяшский муниципальный округ, п. Кировский, пересечение ул.70 лет Победы и ул. Крымской
	соисполнитель
	всего
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	районный бюджет
	
	
	
	

	1.8.
	Обустройство футбольного поля МОУ «Куйсаринская ООШ»
	
	всего
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	районный бюджет
	
	
	
	


Методика расчета и источники информации
о значениях целевых показателей муниципальной программы,
показателей структурных элементов
	N
п/п
	Наименование показателя,
ед. измерения
	Расчет целевого показателя
	Источник получения информации о целевых показателях

	1
	2
	3
	4

	
	Муниципальная программа

	1
	Доля населения, вовлеченного в решение вопросов местного значения путем реализации инициативных проектов, в общей численности постоянного населения:
	Д=П*Ч/ЧС
	

	
	где:
	
	

	2
	Численность постоянного населения на 01.01. года голосования (человек) (Ч)
	Абсолютный показатель
	Официальные статистические данные

	3
	Численность населения от 16 лет и старше по состоянию на 01.01. года голосования (человек) (ЧС)
	Абсолютный показатель
	Официальные статистические данные

	4
	Количество проголосовавших (человек) (П)
	
	Распоряжение администрации округа «Об утверждении результатов электронного голосования по инициативным проектам»

	5
	Показатель Общее количество реализованных инициативных проектов (единиц):
	Абсолютный показатель
	Распоряжение администрации Аргаяшского муниципального округа


