АДМИНИСТРАЦИЯ АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» апреля 2025г. № 477

О внесении изменений в

муниципальную программу

«Реализация молодёжной политики в

Аргаяшском муниципальном районе»

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», постановлением администрации Аргаяшского муниципального района от 02.10.2013 № 1748 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Аргаяшского муниципального района» и Уставом Аргаяшского муниципального района Челябинской области,

администрация Аргаяшского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Реализация молодёжной политики в Аргаяшском районе», утверждённую постановлением администрации Аргаяшского района от 27.12.2024 № 1414 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация молодёжной политики в Аргаяшском муниципальном районе» на 2025-2027 год», и утвердить в новой редакции.

2. Организацию исполнения постановления возложить на руководителя муниципального казённого учреждения «Управление культуры, туризма и молодёжной политики» Аргаяшского муниципального района И.Р.Юсупову.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Аргаяшского муниципального района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального района Г.Н.Мусину.

Глава Аргаяшского

муниципального района                                                                   И.В. Ишимов

|  | Утверждена постановлением администрации Аргаяшского муниципального района от «30» апреля 2025 г.№477 |
| --- | --- |

Муниципальная программа

«Реализация молодежной политики в Аргаяшском муниципальном районе»

Аргаяш 2025 г.

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Реализация молодежной политики

в Аргаяшском муниципальном районе»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной политики» Аргаяшского муниципального района |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Аргаяшского муниципального района Управления образования Аргаяшского муниципального района Образовательные организация Аргаяшского муниципального района МБУ «Комитет культуры» МУ «Физкультура и спорт» Общественные движения и объединения Администрации сельских поселений |
| Региональный проект | «Мы вместе» (Воспитание гармонично развитой личности) |
| Основная цель программы | Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи, проживающей на территории Аргаяшского муниципального района |
| Основные задачи программы | Разработка и внедрение инициатив, направленных на стимулирование участия местных жителей в добровольческих и общественных проектах; Формирование условий, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное развитие молодежи; Популяризация и пропаганда ценностей семьи, материнства, отцовства и многодетности. Вовлечение молодых семей в участие в мероприятиях патриотического воспитания, развитие добровольчества и активного участия в общественной жизни; Формирование культуры здорового и активного образа жизни в молодежной среде, ответственной позиции за сохранение и укрепление собственного физического здоровья. |
| Этапы и сроки реализации программы | Муниципальная программа реализуется в 3 этапа: Этап 1 -2025 год Этап 2 - 2026 год Этап 3 - 2027 год |
| Целевые индикативы и показатели муниципальной программы | Доля людей, вовлеченных в добровольческую деятельность в 2025 - 8,7 %, в 2026 - 10 %, в 2027 - 11,3%; Количество публикаций в сообществах, являющихся источником информации о реализуемых в муниципальном образовании мероприятиях в сфере молодежной политики в 2025 - 60 ед., в 2026 - 65 ед., в 2027 - 70 ед.; Доля молодых семей, в том числе молодых семей, имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание, в добровольческой и общественной деятельности в 2025 - 19,4 %, в 2026 - 21,18 %., в 2027 - 22,95 %; Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание в 2025 - 51,47 %, в 2026 - 56,18 %, в 2027 - 60,88 %; В муниципальном образовании созданы (обеспечено развитие) молодежное пространства в 2025 - 2 ед, в 2026 - 0, в 2027 - 0; |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общие расходы на реализацию программы за счет всех источников финансирования всего: 3 633,00 тысяч рублей; из них за счет средств местного бюджета - 1200,00 тысяч рублей; Общие расходы на реализацию программы в 2025 году за всех источников финансирования - 2 211,00 тысяч рублей; Общие расходы на реализацию программы в 2026 году за всех источников финансирования - 711,00 тысяч рублей; Общие расходы на реализацию программы в 2027 году за всех источников финансирования - 711,00 тысяч рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация программных мероприятий позволит решить поставленные программой задачи и достигнуть главной цели: содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи проживающей на территории Аргаяшского района; |

- СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

1. В национальный проект «Молодежь и дети» входит региональный проект «Мы вместе» (Воспитание гармонично развитой личности).

Цель проекта: продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей среди детей и молодежи.

Показатели проекта:

- Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность в 2025 - 19,40%, 2026 - 21,18%, 2027 - 22,95

- Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание в 2025 - 51,47%, 2026 - 56,18%, 2027 - 60,88%

Молодежная политика в Аргаяшском муниципальном районе носит как интегрированный, так и дифференцированный характер. Она адресована всем гражданам Аргаяшского муниципального района в возрасте от 14 до 35 лет включительно и обусловлена обширным перечнем социальных и личных задач, которые молодой гражданин решает на каждом этапе своего становления в профессиональной сфере и формирования личностной и гражданской позиции.

Реализация молодежной политики является одним из приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации. Взаимосвязь молодежной политики и государственной политики в интересах детей и молодежи обеспечивается следующими способами:

- соотнесения целей, принципов, направлений молодежной политики и государственной политики в интересах детей;

- обеспечения организационного единства реализации молодежной политики и государственной политики в интересах детей на федеральном, региональном и муниципальном уровнях;

- установления общих подходов к мерам государственной поддержки молодежных и детских общественных объединений, обеспечению их участия в осуществлении молодежной политики и государственной политики в интересах детей.

В Аргаяшском районе разработан и успешно реализуется комплекс разноплановых мероприятий, проектов, конкурсов по выявлению и поощрению ярких, инициативных молодых людей, который включает в себя мероприятия органов государственной законодательной, исполнительной власти, общественных организаций, средств массовой информации, заинтересованных в системной организации сферы государственной молодежной политики.

В качестве слабых сторон реализации государственной молодежной политики можно отметить:

- социальную изолированность молодых людей;

- слабую информированность молодежи о других народах, культурах и религиях, наличие негативных этнических и религиозных стереотипов;

- замещение традиционных ценностей чужеродными, экспансия иной культурной парадигмы, влияющей на нравственные ориентиры молодого поколения;

- отсутствие необходимого набора возможностей для неприятия асоциальных норм поведения, а также полноценных возможностей для реабилитации и адаптации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации.

Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как проявляются во всех сферах жизни молодежи.

II. НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

2. Реализация  молодежной политики осуществляется на основе следующих нормативно-правовых актов:

Конституция Российской Федерации

Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 августа 2024 г. № 2233-р «Стратегия реализации государственной молодежной политики в Российской Федерации на период до 2030 года»

Национальный  проект "Образование", "Молодежь и дети" (с 2025 года);

Закон Челябинской области от 24.08.2006 г. № 45-ЗО «О молодежи»

Стратегией Социально-экономического развития Аргаяшского муниципального района до 2035 года, утвержденной решением Собрания депутатов Аргаяшского муниципального района от 27.10.2021 №167 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Аргаяшского муниципального района до 2035 года»

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3. Целью муниципальной программы является содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи проживающей на территории Аргаяшского района; создание условий для всестороннего развития, реализации и потенциала и успешной интеграции в общество молодых людей, мотивированных на позитивные действия и прилагающих усилия для динамичного развития Аргаяшского района.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

- Разработка и внедрение инициатив, направленных на стимулирование участия местных жителей в добровольческих и общественных проектах;

- Формирование условий, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное развитие молодежи;

- Популяризация и пропаганда ценностей семьи, материнства, отцовства и многодетности. Вовлечение молодых семей в участие в мероприятиях патриотического воспитания, развитие добровольчества и активного участия в общественной жизни;

- Формирование культуры здорового и активного образа жизни в молодежной среде, ответственной позиции за сохранение и укрепление собственного физического  здоровья.

IV. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4. Реализация муниципальной программы рассчитана на 2025 - 2027 годы.

Соблюдение установленных сроков реализации муниципальной программы обеспечивается системой мероприятий муниципальной программы и освещается в средствах массовой информации Аргаяшского района  (приложение 1).

V. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5. Решение задач муниципальной программы будет реализовано по трем направлениям:

- вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества;

- поддержка молодых семей, в том числе молодых семей, имеющих детей, участвующих в  общественно-патриотических и добровольческих мероприятиях;

- подготовка и проведение мероприятий патриотической направленности;

- создание и развитие молодежных пространтв

План мероприятий муниципальной программы приведен в приложении к настоящей муниципальной программе.

VI.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

6. Общие расходы на реализацию программы за счет всех источников финансирования всего: 2133,00 тысяч рублей;

из них: за счет средств областного бюджета – 933,00 тысяч рублей;

за счет средств местного бюджета – 1200,00 тысяч рублей;

По годам:

Общие расходы на реализацию программы в 2025 году за счет всех источников финансирования – 711,00 тысяч рублей;

из них: за счет средств местного бюджета – 400,00 тысяч рублей;

за счет средств областного бюджета – 311,00 тысяч рублей;

Общие расходы на реализацию программы в 2026 году за счет всех источников финансирования – 711 тысяч рублей;

из них: за счет средств местного бюджета – 400,00  тысяч рублей;

за счет средств областного бюджета – 311,00 тысяч рублей

Общие расходы на реализацию программы в 2027 году за счет всех источников финансирования – 711 тысяч рублей;

из них: за счет средств местного бюджета – 400,00 тысяч рублей;

за счет средств областного бюджета –311,00 тысяч рублей.

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

7. Ответственным исполнителем муниципальной программы и главным распорядителем средств местного бюджета, выделяемых для реализации муниципальной программы, является МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной политики»

МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной политики»:

1) организует реализацию муниципальной программы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;

2) подготавливает все необходимые отчеты (в том числе по областным субсидиям).

Реализация муниципальной программы осуществляется:

на основе государственных контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, заключаемых государственным заказчиком со всеми исполнителями мероприятий муниципальной программы в соответствии с федеральным законодательством о контрактной системе. Исполнители мероприятий муниципальной программы определяются в порядке, предусмотренном федеральным законодательством о контрактной системе;

Средства местного бюджета на реализацию муниципальной программы предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на очередной финансовый год в местном бюджете на указанные цели, доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.

VIII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

8. Реализация программных мероприятий позволит решить поставленные программой задачи и достигнуть цели: содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи проживающей на территории Аргаяшского района; создание условий для всестороннего развития, реализации и потенциала и успешной интеграции в общество молодых людей, мотивированных на позитивные действия и прилагающих усилия для динамичного развития Аргаяшского района.

Оценка результатов реализации муниципальной программы осуществляется по итогам мониторинга и анализа целевых индикативных показателей, представленных в приложении 1.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Реализация молодежной политики в

Аргаяшском муниципальном районе»

на 2025-2027 годы

Перечень индикативных показателей

муниципальной программы

| N п/п | Показатель | Еде- ница изме- рения | 2023 год (факт) | 2024 год (оценка) | Плановые значения по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | итого за 2025 - 2027 годы |
| Муниципальная программа «Реализация молодежной политики в Аргаяшском муниципальном районе» на 2025-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля людей, вовлеченных в добровольческую деятельность | % | 6,1 | 7,4 | 8,7 | 10 | 11,3 | 11,3 |
| 2. | Количество публикаций в сообществах, являющихся источником информации о реализуемых в муниципальном образовании мероприятиях в сфере молодежной политики | ед. | 45 | 53 | 60 | 65 | 70 | 195 |
| II. Поддержка молодых семей, участвующих в общественно-патриотических и добровольческих мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля молодых семей, в том числе молодых семей, имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание, в добровольческой и общественной деятельности. | % | - | - | 19,4 | 21,18 | 22,95 | 22,95 |
| III. Подготовка и проведение мероприятий патриотической направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание | % | - | - | 51,47 | 56,18 | 60,88 | 60,88 |
| IV. Создание и развитие молодежных пространств |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | В муниципальном образовании созданы (обеспечено развитие) молодежное пространства | ед. |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Реализация молодежной политики

в Аргаяшском муниципальном районе»

на 2025-2027 годы

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Реализация молодежной политики в Аргаяшском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля людей, вовлеченных в добровольческую деятельность | % | 7,4 | 8,7 | 10 | 11,3 |
| 2. | Количество публикаций в сообществах, являющихся источником информации о реализуемых в муниципальном образовании мероприятиях в сфере молодежной политики | единиц | 45 | 53 | 60 | 65 |
| 3. | Доля молодых семей, в том числе молодых семей, имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание, в добровольческой и общественной деятельности. | % | - | 19,4 | 21,18 | 22,95 |
| 4. | Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание | % | - | 51,47 | 56,18 | 60,88 |
| 5. | В муниципальном образовании созданы (обеспечено развитие) молодежное пространство | % | 1 | 2 | 0 | 0 |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Реализация молодежной политики

в Аргаяшском муниципальном районе»

на 2025-2027 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Аргаяшского муниципального района

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик- координатор | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз ПР | ЦСР | ВР | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | «Реализация молодежной политики в Аргаяшском муниципальном районе» | всего | Х | Х | Х | Х | 2 755,6 | 711,00 | 711,00 | 711,00 |
|  |  | МКУ «Управление культуры, туризма и молодёжной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества |  | МКУ «Управление культуры, туризма и молодёжной политики» |  |  |  |  | 2 463,00 | 422,00 | 422,00 | 422,00 |
| Поддержка молодых семей, участвующих в общественно-патриотических и добровольческих мероприятиях |  | МКУ «Управление культуры, туризма и молодёжной политики» |  |  |  |  | 133,6 | 49,8 | 49,8 | 49,8 |
| Подготовка и проведение мероприятий патриотической направленности |  | МКУ «Управление культуры, туризма и молодёжной политики» |  |  |  |  | 159,00 | 239,2 | 239,2 | 239,2 |
| Создание и развитие молодежных пространств |  | МКУ «Управление культуры, туризма и молодёжной политики» |  |  |  |  |  | 1500,00 | 0 | 0 |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Реализация молодежной политики

в Аргаяшском муниципальном районе»

на 2025-2027 годы

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы

Аргаяшского муниципального района

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Реализация молодежной политики в Аргаяшском муниципальном районе» | всего | 2 755,6 | 711,00 | 711,00 | 711,00 |
|  |  | бюджет Аргаяшского муниципального района | 422,6 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет* | 2 333,00 | 311,00 | 311,00 | 311,00 |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |  |  |
| Вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества |  | всего | 2 463,00 | 422,00 | 422,00 | 422,00 |
|  |  | бюджет Аргаяшского муниципального района | 245,00 | 261,00 | 261,00 | 261,00 |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет* | 2 218,00 | 161,00 | 161,00 | 161,00 |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |  |  |
| Подготовка и проведение мероприятий патриотической направленности |  | всего | 133,6 | 239,2 | 239,2 | 239,2 |
|  |  | бюджет Аргаяшского муниципального района | 83,6 | 104,2 | 104,2 | 104,2 |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет* | 50,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |  |  |
| Поддержка молодых семей, участвующих в общественно-патриотических и добровольческих мероприятиях |  | всего | 0 | 49,8 | 49,8 | 49,8 |
|  |  | бюджет Аргаяшского муниципального района | 0 | 34,8 | 34,8 | 34,8 |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет* | 0 | 15 | 15 | 15 |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |  |  |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Реализация молодежной политики

в Аргаяшском муниципальном районе»

на 2025-2027 годы

План реализации муниципальной программы Аргаяшского муниципального района

| Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Код бюджетной классификации (бюджет Аргаяшского муниципального района) | Финансирование (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализа-ции | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Реализация молодежной политики в Аргаяшском муниципальном районе» | МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной политики» | 2025 | 2027 | Реализация программных мероприятий позволит решить поставленные программой задачи и достигнуть главной цели: содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи проживающей на территории Аргаяшского района; создание условий для всестороннего развития, реализации и потенциала, и успешной интеграции в общество молодых людей, мотивированных на позитивные действия и прилагающих усилия для динамичного развития Аргаяшского района |  | 711,00 |
| Вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества | МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной политики» | 2025 | 2027 |  | X | 422,00 |
| Подготовка и проведение мероприятий патриотической направленности | МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной политики» | 2025 | 2027 |  |  | 239,2 |
| Поддержка молодых семей, участвующих в общественно-патриотических и добровольческих мероприятиях | МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной политики» | 2025 | 2027 |  | X | 49,8 |

Приложение 6

к муниципальной программе

«Реализация молодежной политики

в Аргаяшском муниципальном районе»

на 2025-2027 годы

Перечень программных мероприятий на 2025 год

| № | мероприятие |  | наименование расходов | местный бюджет | областной бюджет | направление | соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ |  |  |  |  |  |  |
|  | «Хоккей на валенках» |  | дипломы, кофе-брейк, кубок | 8 000 |  | Подготовка и проведение мероприятий патриотической направленности | Администрация Ишалинского сельского поселения |
|  | Молодежный вечер отдыха «День студента» |  |  | 5 000 |  | Вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества | Образовательные организации Аргаяшского района, РДК |
|  | ФЕВРАЛЬ |  |  |  |  |  |  |
|  | Лидеры села. Южный Урал |  |  | 0 |  | Вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества | ОМП, РДК |
|  | Урок мужества, приуроченное 23 февраля |  |  | 0 |  | Подготовка и проведение мероприятий патриотической направленности | Образовательные организации Аргаяшского района |
|  | Волонтерское сопровождение соревнований по лыжным гонкам памяти Талипа Кулуева |  |  | 0 |  | Подготовка и проведение мероприятий патриотической направленности | МУ «Физкультура и спорт» |
|  | МАРТ |  |  |  |  |  |  |
|  | Волонтерское сопровождение «Широкая масленица - 2025» |  |  | 0 |  | Подготовка и проведение мероприятий патриотической направленности | РДК |
|  | Районный молодежный турнир по настольному теннису «Боевая ракетка» |  | Сувенирная продукция, кубки, медали | 10 200 |  | Подготовка и проведение мероприятий патриотической направленности |  |
|  | Муниципальный этап Всероссийского детско-юношеского фестиваля «Ворошиловский стрелок» |  | кубки, медали | 6 000 |  | Подготовка и проведение мероприятий патриотической направленности | Управление образования Аргаяшского района, МОУ Кулуевская СОШ, Кулуевская ЦДС |
|  | Мероприятие к Международному Женскому дню 8 марта «Нашим женщинам посвящается» |  | Цветы | 10 000 |  | Поддержка молодых семей, участвующих в общественно-патриотических и добровольческих мероприятиях | РДК, ЦБС |
|  | Муниципальный этап всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» |  |  |  | 25 000 | Подготовка и проведение мероприятий патриотической направленности | Управление образования Аргаяшского района, Местное отделение «Движение первых» |
|  | Муниципальный этап образовательной программы «Друг с Юга Урала» |  | - | 0 | 0 | Вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества | РДК |
|  | ИТОГО на I квартал |  |  | 58 000 | 0 |  |  |
|  | АПРЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |
|  | Акция «Я гражданин России» |  | обложки на паспорт | 10 000 |  | Подготовка и проведение мероприятий патриотической направленности |  |
|  | Акция «День призывника» |  | подарки |  | 15 000 | Подготовка и проведение мероприятий патриотической направленности | РДК, Военный комиссариат |
|  | Благоустройство памятных мест и воинских захоронений (Международный субботник по благоустройству памятных мест и захоронений) |  | перчатки, известь, мешки, краска, кисточки | 5 000 |  | Подготовка и проведение мероприятий патриотической направленности | Волонтеры Культуры |
|  | Акция «День здоровья» |  |  | 3 000 |  | Вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества | ОМП, волонтеры -медики, КДУ |
|  | Соревнования по волейболу «Кубок молодежи» |  | дипломы, кубок, медали | 7 000 |  | Вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества | ОМП, МГЕР |
|  | Волонтерское сопровождение мероприятия «Сад памяти» |  |  | 0 | 0 | Подготовка и проведение мероприятий патриотической направленности |  |
|  | Волонтерское сопровождение международной акции «Диктант Победы» |  |  | 0 | 0 | Подготовка и проведение мероприятий патриотической направленности |  |
|  | Всероссийский проект «Наши победы» |  |  | 0 | 0 | Подготовка и проведение мероприятий патриотической направленности |  |
|  | Полевая поисковая экспедиция «Вахта Памяти» |  | питание участников |  | 70 000 | Подготовка и проведение мероприятий патриотической направленности | Поисковые отряды Аргаяшского района |
|  | МАЙ |  |  |  |  |  |  |
|  | Акция «Георгиевская ленточка» |  | георгиевские ленточки |  |  | Подготовка и проведение мероприятий патриотической направленности | Волонтеры с.Аргаяш |
|  | Конкурс видеороликов «Поздравь район с Победой!» |  |  | 20 000 |  | Подготовка и проведение мероприятий патриотической направленности | МО ВОД «Волонтеры Победы» |
|  | ИЮНЬ |  |  |  |  |  |  |
|  | Акция «День России» |  | флажки, лента триколор | 4 000 |  | Подготовка и проведение мероприятий патриотической направленности | ОМП, МГЕР, МО ВОД «Волонтеры Победы» |
|  | Областной сабантуй |  |  |  |  |  |  |
|  | Акция «Я гражданин России» |  | раздаточный материал |  | 10 000 | Подготовка и проведение мероприятий патриотической направленности | ОМП, МГЕР |
|  | Молфест |  | Подвоз участников | 5 000 | 21 000 | Вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества |  |
|  | Всероссийская акция «Свеча памяти» День памяти и скорби |  |  |  |  | Подготовка и проведение мероприятий патриотической направленности | ОМП, МГЕР, МО ВОД «Волонтеры Победы» |
|  | Конкурс «Битва мемов» |  | Сертификаты подарки | 5 000 |  | Вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества |  |
|  | Заседание молодежных активистов с главой района |  |  |  |  | Вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества |  |
|  | ИТОГО за II квартал |  |  | 77 000 | 141 000 |  |  |
|  | ИЮЛЬ |  |  |  |  |  |  |
|  | День ветерана боевых действий |  |  |  |  | Подготовка и проведение мероприятий патриотической направленности | ОМП, РДК |
|  | Фестиваль семьи |  | дипломы, подарки | 15000 | 15 000 | Поддержка молодых семей, участвующих в общественно-патриотических и добровольческих мероприятиях | ОМП, РДК, ЗАГС |
|  | День молодёжи |  | раздатка, подарки, кофе-брейк, дипломы, рамки | 20 000 | 20 000 | Вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества | РДК, ОМП, МО ВОД «Волонтеры Победы», волонтеры медики |
|  | Награждение активной, талантливой молодежи премией МКУ «Управление культуры, туризма и молодёжной политики» |  |  | 15 000 |  | Вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества | ОМП |
|  | Конкурс «Лучшие волонтеры ФКГС» |  | подарки |  |  | Вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества | ОМП, |
|  | АВГУСТ |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий, посвященных «Дню Флага Российской Федерации» |  |  |  |  | Подготовка и проведение мероприятий патриотической направленности | Волонтеры |
|  | Районный образовательный Форум «Выбор за тобой» |  | Подвоз участников, раздаточный материал, сертификаты, ролап, аренда | 103 000 | 70 000 | Вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества | ОМП, волонтеры, молодежные советы сельских поселений. |
|  | Время первых |  | Вручение памятных подарков | 10 000 |  | Вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества | Движение первых |
|  | Муниципальный отбор кандидатов на соискание ежегодной стипендии Губернатора Челябинской области для поддержки талантливой молодежи |  |  |  |  | Вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества |  |
|  | СЕНТЯБРЬ |  |  |  |  |  |  |
|  | День солидарности в борьбе с терроризмом |  |  | 0 |  | Вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества | ОМП |
|  | Заседание молодежных активистов с главой района |  |  | 0 |  | Вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества | ОМП, молодежные советы сельских поселений |
|  | ИТОГО за III квартал |  |  | 125 000 | 105 000 |  |  |
|  | ОКТЯБРЬ |  |  |  |  |  |  |
|  | Выездное мероприятие с несовершеннолетними, состоявшими на профилактическом учете в ПДН ОМВД РФ по Аргаяшскому района |  | Подвоз участников, питание | 20 000 |  | Вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества | КДН, ОМП |
|  | Конкурс видеороликов антинаркотический направленности «Мир без наркотиков» |  | Призы | 10 000 |  | Вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества |  |
|  | Круглый стол «Есть такая профессия родину защищать» (посвященный памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга) |  |  | 0 |  | Вовлечение молодежи в социальную, общественно- политическую и культурную жизнь общества |  |
|  | «День призывника» |  | подарки |  | 15 000 | Подготовка и проведение мероприятий патриотической направленности | РДК, военкомат |
|  | Молодежный грантовый конкурс по созданию интеллектуально-развлекательной площадки в образовательных учреждениях Аргаяшского муниципального района |  | грант | 50 000 |  | Вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества | ОМП, Молодежные советы сельских поселений, волонтеры |
|  | НОЯБРЬ |  |  |  |  |  |  |
|  | Вокальный конкурс «Молодые голоса» |  | дипломы, подарки | 15 000 |  | Подготовка и проведение мероприятий патриотической направленности | РДК |
|  | Акции, посвященные международному «Дню матери» |  |  | 10 000 |  | Поддержка молодых семей, участвующих в общественно-патриотических и добровольческих мероприятиях | Волонтеры Культуры |
|  | Проведение мероприятий, посвященных «Дню народного единства» |  |  | 8 000 |  | Подготовка и проведение мероприятий патриотической направленности | ОМП, РДК, |
|  | ДЕКАБРЬ |  |  |  |  |  |  |
|  | Акция «Новый год в каждый дом» |  | подарки | 8 000 |  | Вовлечение молодежи в социальную, общественно- политическую и культурную жизнь общества |  |
|  | Районный слет волонтеров |  | раздаточный материал, сертификаты, подарки |  | 50 000 | Вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества Поддержка молодых семей, участвующих в общественно-патриотических и добровольческих мероприятиях | Волонтёры |
|  | Проведение мероприятий, посвященных «Дню Конституции» |  |  | 3 000 |  | Подготовка и проведение мероприятий патриотической направленности |  |
|  | Интеллектуальный конкурс «Гордость района» |  | Наградная продукция | 15 000 |  | Подготовка и проведение мероприятий патриотической направленности | ЦДТ |
|  | ИТОГО за IV квартал |  |  | 140 000 | 65 000 |  |  |
|  | ИТОГО за 2024 год |  |  | 400 000 | 311 000 |  |  |
|  |  | В течение года |  |  |  |  |  |
|  |  | Круглый стол по противодействию экстремизму и терроризму |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация мероприятий («круглые столы», встречи с педагогами-психологами, социальные акции, игры и пр.) по работе с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |
|  |  | Акция «Быть здоровым – это модно!» (проведение мероприятий по профилактике алкоголизма, табакокурения, наркомании в молодежной среде) |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность |  |  |  |  |  |