|  | Утверждена постановлением администрации Аргаяшского муниципального района от «26» ноября 2025г. №1155 |
| --- | --- |

Муниципальная программа

«Реализация молодежной политики в Аргаяшском муниципальном районе»

Аргаяш 2025 г.

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Реализация молодежной политики

в Аргаяшском муниципальном районе»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной политики» Аргаяшского муниципального района |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Аргаяшского муниципального района Управления образования Аргаяшского муниципального района Образовательные организация Аргаяшского муниципального района МБУ «Комитет культуры» МУ «Физкультура и спорт» Общественные движения и объединения Администрации сельских поселений |
| Региональный проект | «Мы вместе» (Воспитание гармонично развитой личности) |
| Основная цель программы | Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи, проживающей на территории Аргаяшского муниципального района |
| Основные задачи программы | Разработка и внедрение инициатив, направленных на стимулирование участия местных жителей в добровольческих и общественных проектах; Формирование условий, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное развитие молодежи; Популяризация и пропаганда ценностей семьи, материнства, отцовства и многодетности. Вовлечение молодых семей в участие в мероприятиях патриотического воспитания, развитие добровольчества и активного участия в общественной жизни; Формирование культуры здорового и активного образа жизни в молодежной среде, ответственной позиции за сохранение и укрепление собственного физического здоровья. |
| Этапы и сроки реализации программы | Муниципальная программа реализуется в 3 этапа: Этап 1 -2025 год Этап 2 - 2026 год Этап 3 - 2027 год |
| Целевые индикативы и показатели муниципальной программы | Доля людей, вовлеченных в добровольческую деятельность в 2025 - 8,7 %, в 2026 - 10 %, в 2027 - 11,3%; Количество публикаций в сообществах, являющихся источником информации о реализуемых в муниципальном образовании мероприятиях в сфере молодежной политики в 2025 - 60 ед., в 2026 - 65 ед., в 2027 - 70 ед.; Доля молодых семей, в том числе молодых семей, имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание, в добровольческой и общественной деятельности в 2025 - 19,4 %, в 2026 - 21,18 %., в 2027 - 22,95 %; Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание в 2025 - 51,47 %, в 2026 - 56,18 %, в 2027 - 60,88 %; В муниципальном образовании созданы (обеспечено развитие) молодежное пространства в 2025 - 2 ед, в 2026 - 0, в 2027 - 0; |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общие расходы на реализацию программы за счет всех источников финансирования всего: 3633,00 тысяч рублей; из них за счет средств местного бюджета - 1200,00 тысяч рублей; Общие расходы на реализацию программы в 2025 году за всех источников финансирования - 2 211,00 тысяч рублей; Общие расходы на реализацию программы в 2026 году за всех источников финансирования - 711,00 тысяч рублей; Общие расходы на реализацию программы в 2027 году за всех источников финансирования - 711,00 тысяч рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация программных мероприятий позволит решить поставленные программой задачи и достигнуть главной цели: содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи проживающей на территории Аргаяшского района; |

- СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

1. В национальный проект «Молодежь и дети» входит региональный проект «Мы вместе» (Воспитание гармонично развитой личности).

Цель проекта: продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей среди детей и молодежи.

Показатели проекта:

- Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность в 2025 - 19,40%, 2026 - 21,18%, 2027 - 22,95

- Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание в 2025 - 51,47%, 2026 - 56,18%, 2027 - 60,88%

Молодежная политика в Аргаяшском муниципальном районе носит как интегрированный, так и дифференцированный характер. Она адресована всем гражданам Аргаяшского муниципального района в возрасте от 14 до 35 лет включительно и обусловлена обширным перечнем социальных и личных задач, которые молодой гражданин решает на каждом этапе своего становления в профессиональной сфере и формирования личностной и гражданской позиции.

Реализация молодежной политики является одним из приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации. Взаимосвязь молодежной политики и государственной политики в интересах детей и молодежи обеспечивается следующими способами:

- соотнесения целей, принципов, направлений молодежной политики и государственной политики в интересах детей;

- обеспечения организационного единства реализации молодежной политики и государственной политики в интересах детей на федеральном, региональном и муниципальном уровнях;

- установления общих подходов к мерам государственной поддержки молодежных и детских общественных объединений, обеспечению их участия в осуществлении молодежной политики и государственной политики в интересах детей.

В Аргаяшском районе разработан и успешно реализуется комплекс разноплановых мероприятий, проектов, конкурсов по выявлению и поощрению ярких, инициативных молодых людей, который включает в себя мероприятия органов государственной законодательной, исполнительной власти, общественных организаций, средств массовой информации, заинтересованных в системной организации сферы государственной молодежной политики.

В качестве слабых сторон реализации государственной молодежной политики можно отметить:

- социальную изолированность молодых людей;

- слабую информированность молодежи о других народах, культурах и религиях, наличие негативных этнических и религиозных стереотипов;

- замещение традиционных ценностей чужеродными, экспансия иной культурной парадигмы, влияющей на нравственные ориентиры молодого поколения;

- отсутствие необходимого набора возможностей для неприятия асоциальных норм поведения, а также полноценных возможностей для реабилитации и адаптации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации.

Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как проявляются во всех сферах жизни молодежи.

II. НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

2. Реализация  молодежной политики осуществляется на основе следующих нормативно-правовых актов:

Конституция Российской Федерации

Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 августа 2024 г. № 2233-р «Стратегия реализации государственной молодежной политики в Российской Федерации на период до 2030 года»

Национальный  проект "Образование", "Молодежь и дети" (с 2025 года);

Закон Челябинской области от 24.08.2006 г. № 45-ЗО «О молодежи»

Стратегией Социально-экономического развития Аргаяшского муниципального района до 2035 года, утвержденной решением Собрания депутатов Аргаяшского муниципального района от 27.10.2021 №167 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Аргаяшского муниципального района до 2035 года»

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3. Целью муниципальной программы является содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи проживающей на территории Аргаяшского района; создание условий для всестороннего развития, реализации и потенциала и успешной интеграции в общество молодых людей, мотивированных на позитивные действия и прилагающих усилия для динамичного развития Аргаяшского района.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

- Разработка и внедрение инициатив, направленных на стимулирование участия местных жителей в добровольческих и общественных проектах;

- Формирование условий, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное развитие молодежи;

- Популяризация и пропаганда ценностей семьи, материнства, отцовства и многодетности. Вовлечение молодых семей в участие в мероприятиях патриотического воспитания, развитие добровольчества и активного участия в общественной жизни;

- Формирование культуры здорового и активного образа жизни в молодежной среде, ответственной позиции за сохранение и укрепление собственного физического  здоровья.

IV. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4. Реализация муниципальной программы рассчитана на 2025 - 2027 годы.

Соблюдение установленных сроков реализации муниципальной программы обеспечивается системой мероприятий муниципальной программы и освещается в средствах массовой информации Аргаяшского района  (приложение 1).

V. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5. Решение задач муниципальной программы будет реализовано по трем направлениям:

- вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества;

- поддержка молодых семей, в том числе молодых семей, имеющих детей, участвующих в  общественно-патриотических и добровольческих мероприятиях;

- подготовка и проведение мероприятий патриотической направленности;

- создание и развитие молодежных пространтв

План мероприятий муниципальной программы приведен в приложении к настоящей муниципальной программе.

VI.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

6. Общие расходы на реализацию программы за счет всех источников финансирования всего: 3633,00 тысяч рублей;

из них: за счет средств областного бюджета – 2433,00 тысяч рублей;

за счет средств местного бюджета – 1200,00 тысяч рублей;

По годам:

Общие расходы на реализацию программы в 2025 году за счет всех источников финансирования – 2211,00 тысяч рублей;

из них: за счет средств местного бюджета – 400,00 тысяч рублей;

за счет средств областного бюджета – 1811,00 тысяч рублей;

Общие расходы на реализацию программы в 2026 году за счет всех источников финансирования – 711 тысяч рублей;

из них: за счет средств местного бюджета – 400,00  тысяч рублей;

за счет средств областного бюджета – 311,00 тысяч рублей

Общие расходы на реализацию программы в 2027 году за счет всех источников финансирования – 711 тысяч рублей;

из них: за счет средств местного бюджета – 400,00 тысяч рублей;

за счет средств областного бюджета –311,00 тысяч рублей.

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

7. Ответственным исполнителем муниципальной программы и главным распорядителем средств местного бюджета, выделяемых для реализации муниципальной программы, является МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной политики»

МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной политики»:

1) организует реализацию муниципальной программы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;

2) подготавливает все необходимые отчеты (в том числе по областным субсидиям).

Реализация муниципальной программы осуществляется:

на основе государственных контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, заключаемых государственным заказчиком со всеми исполнителями мероприятий муниципальной программы в соответствии с федеральным законодательством о контрактной системе. Исполнители мероприятий муниципальной программы определяются в порядке, предусмотренном федеральным законодательством о контрактной системе;

Средства местного бюджета на реализацию муниципальной программы предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на очередной финансовый год в местном бюджете на указанные цели, доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.

VIII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

8. Реализация программных мероприятий позволит решить поставленные программой задачи и достигнуть цели: содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи проживающей на территории Аргаяшского района; создание условий для всестороннего развития, реализации и потенциала и успешной интеграции в общество молодых людей, мотивированных на позитивные действия и прилагающих усилия для динамичного развития Аргаяшского района.

Оценка результатов реализации муниципальной программы осуществляется по итогам мониторинга и анализа целевых индикативных показателей, представленных в приложении 1.