ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Аргаяшском муниципальном округе на 2026-2028 годы»

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы муниципального округа |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Аргаяшского муниципального округа (Управление по экономике администрации округа) |  |
| Соисполнители муниципальной программы | - Общественный координационный совет по предпринимательству - Комитет по управлению имуществом - Управление по работе с территориями |  |
| Период реализации муниципальной программы | 2026-2028 |  |
| Цели/задачи муниципальной программы | Цель: Оказание содействия развитию сферы малого и среднего предпринимательства в округе | Задача 1. Реализация мероприятий по вопросам предпринимательской деятельности Задача 2. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым |
| Направления | Развитие малого и среднего предпринимательства |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (тыс. руб.) | Объем финансового обеспечения за счет средств районного бюджета за весь период реализации программы Всего: 645,00 тыс. руб. 2026 год - 215,00 тыс.руб.; 2027 год - 215,00 тыс. руб.; 2028 год - 215,00 тыс. руб. |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой | Реализация муниципальной программы направлена на достижение целевого показателя национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика», связанного с увеличением реального роста дохода на 1 работника СМСП в 1,2 раза, чем рост ВВП. |  |

## 2. Показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за 2025 год | Значение показателя по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Цель 1. Оказание содействия развитию сферы малого и среднего предпринимательства в районе |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество реализованных мероприятий программы по вопросам предпринимательской деятельности | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | Управление по экономике |
| 1.2 | Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | Управление по экономике |

## 3. План достижения показателей

муниципальной программы в 2026 году

| N п/п | Показатели муниципальной программы | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Количество реализованных мероприятий программы по вопросам предпринимательской деятельности | ед. |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 |
| 2 | Количество реализованных мероприятий по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |

## 4. Структура муниципальной программы

| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Направление Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление по экономике | Срок реализации: 2026 – 2028 |  |
| 1.1.1 | Задача 1. Реализация мероприятий по вопросам предпринимательской деятельности | - развитие и (или) получение новых компетенций в сфере предпринимательской деятельности; - получение информации об инструментах финансовой, имущественной, налоговой поддержки и институтах оказания поддержки | Количество реализованных мероприятий программы по вопросам предпринимательской деятельности |
| 1.1.2 | Задача 1. Реализация мероприятий по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым | - предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с развитием бизнеса | Количество предоставленных субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым |

## 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 645,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий Развитие малого и среднего предпринимательства

## 1. Основные положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Управление по экономике администрации Аргаяшского муниципального округа |
| --- | --- |

## 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за 2025 год | Значение показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 1 Реализация мероприятий по вопросам предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество проведенных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», граждан, планирующих осуществлять предпринимательскую деятельность | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2, | Количество предоставленных мер финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |

## 3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение за 2025год | Значение показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача 1 Реализация мероприятий по вопросам предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение мероприятий по вопросам предпринимательской деятельности | Ед. | Организация и проведение мероприятий (семинаров, мастер-классов, иных форм мероприятий) по вопросам предпринимательской деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», граждан, планирующих осуществлять предпринимательскую деятельность | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.2 | Оказание мер финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым | Ед. | Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с развитием бизнеса | 2 | 2 | 2 | 2 |

## 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т. ч. | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 645,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 645,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организация и проведение мероприятий по вопросам предпринимательской деятельности | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 105,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 105,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оказание мер финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 540,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 540,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 5. План по реализации комплекса процессных мероприятий

в 2026 году

| N п/п | Наименование мероприятия/ типа мероприятий | Тип мероприятия | Дата наступления контрольной точки | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1 Реализация мероприятий по вопросам предпринимательской деятельности |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение мероприятий по вопросам предпринимательской деятельности | Иные типы | 30.03 30.06 30.09 30.12 | Протокол Общественного координационного совета по предпринимательству |
|  | Контрольная точка 1. Реализация мероприятия |  |  |  |
| 1.2 | Оказание мер финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым |  | 30.12 | Распоряжение, соглашение, платежное поручение |
|  | Контрольная точка 1. Реализация мероприятия |  |  |  |

## Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| № п/п | Наименование программы, направления, структурного элемента, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Аргаяшском муниципальном округе на 2026-2028 годы» | всего, в том числе: | всего | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 645,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | районный бюджет | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 645,00 |
| Направление Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение мероприятий по вопросам предпринимательской деятельности | Управление по экономике | всего | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 105,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | районный бюджет | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 105,00 |
| 2. | Оказание мер финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым | Управление по экономике | всего | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 540,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | районный бюджет | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 540,00 |

## Методика расчета и источники информации

о значениях целевых показателей муниципальной программы,

показателей структурных элементов

| N п/п | Наименование показателя, ед. измерения | Расчет целевого показателя | Источник получения информации о целевых показателях |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1.Направление Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |
|  | 1.1. Комплекс процессных мероприятий Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |
| 1 | Количество организованных и проведенных мероприятий, в том числе массовых, для субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», граждан, планирующих осуществлять предпринимательскую деятельность, ед. | Абсолютный показатель | Протокол Общественного координационного совета по предпринимательству |
| 2 | Количество предоставленных мер финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым, ед. | Абсолютный показатель | Протокол конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на предоставление субсидий |