АДМИНИСТРАЦИЯ АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28»января 2025 г. № 74

Об утверждении плана подготовки

Аргаяшского муниципального района

к отопительному периоду 2025-2026гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения своевременной подготовки Аргаяшского муниципального района к работе в отопительный период 2025-2026 годов и обеспечения готовности Аргаяшского муниципального района  к отопительному периоду 2025-2026 годов.

администрация Аргаяшского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1.Утвердить план подготовки Аргаяшского муниципального района к отопительному периоду 2025-2026 годов.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на   заместителя главы муниципального района А.З. Ишкильдина.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Аргаяшского

муниципального района			  			          И.В. Ишимов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Аргаяшского муниципального района

от 28 января 2025г. № 74

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов Аргаяшского муниципального района

| № п/п | Наименование мероприятий, работ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, тыс. руб. | Стоимость, тыс. руб. | Ответственный исполнитель (руководитель - ФИО) | Сроки исполнения | Отметка о выполнении работ и оценка качества работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании Аргаяшский район | шт. | 1 |  |  | Отдел ЖКХ администрацци Аргаяшского муниципального района | До 01.07.2025г. |  |
| 1.2 | Разработка и утверждение схемы теплоснабжения Аргаяшский муниципальный округ | шт. | 1 |  |  | Отдел ЖКХ администрации Аргаяшского муниципального района | До 31.08.2025г. |  |
| 1.3 | Осуществление оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии и управляющих организаций к отопительному периоду 2025- 2026 годов | шт. | 1 |  |  | Отдел ЖКХ администрации Аргаяшского муниципального района | До 30.09.2025г. |  |

| 2. Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Система теплоснабжения с. Аргаяш |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Подготовка к отопительному периоду 2025-2026 годов оборудования Центральной, Радиозаводская,Восточная,Западная котельной с.Аргаяш (текущий ремонт, техническое обслуживание, регламентные работы) |  |  |  |  | ООО Теплоград с.Аргаяш | 01.06.2025- 31.08.2025 |  |
| 2.1.2 | Подготовка тепловых сетей с. Аргаяш к отопительному периоду 2025-2026 годов (гидравлические испытания на прочность и плотность, текущий ремонт, обслуживание, регламентные работы) |  |  |  |  | Аргаяшское МУП ВКХ | 01.06.2025- 31.08.2025 |  |
| 2.2. Система теплоснабжения п.Ишалино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Подготовка к отопительному периоду 2025-2026 годов котельной п. Ишалино мощностью 5,652МВт (текущий ремонт, техническое обслуживание, замена оборудования, регламентные работы) |  |  |  |  | Аргаяшское МУП ВКХ | 01.06.2025- 31.08.2025 |  |
| 2.2.2. | Подготовка тепловых сетей к отопительному периоду 2025- 2026 годов (гидравлические испытания на прочность и плотность, текущий ремонт, обслуживание, регламентные работы) |  |  |  |  | Аргаяшское МУП ВКХ | 01.06.2025- 31.08.2025 |  |

| 2.3. Система теплоснабжения д. Бажикаево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1. | Подготовка к отопительному периоду 2025-2026 годов котельной д.Бажикаево мощностью 1Мвт (текущий ремонт, техническое обслуживание, замена оборудования, регламентные работы) |  |  |  |  | Аргаяшское МУП ВКХ | 01.06.2025- 31.08.2025 |  |
| 2.3.2. | Подготовка тепловых сетей к отопительному периоду 2025- 2026 годов (гидравлические испытания на прочность и плотность, текущий ремонт, обслуживание, регламентные работы) |  |  |  |  | Аргаяшское МУП ВКХ | 01.06.2025- 31.08.2025 |  |
| 2.4. Система теплоснабжения д. Дербишева |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Подготовка к отопительному периоду 2025-2026 годов. Котельной д. Дербишева «Центральная», «Школьная», (текущий ремонт, техническое обслуживание оборудования, регламентные работы) |  |  |  |  | МУ «Управление Дербишевского ЖКХ» | 01.06.2025- 31.08.2025 |  |
| 2.4.2. | Подготовка тепловых сетей к отопительному периоду 2025- 2026 гг. (гидравлические испытания на прочность и плотность, текущий ремонт, обслуживание, регламентные работы) |  |  |  |  | МУ «Управление Дербишевского ЖКХ» | 01.06.2025- 31.08.2025 |  |
| 2.5. | Система теплоснабжения д. Кузяшева |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Подготовка к отопительному периоду 2025-2026 годов. Котельной д. Кузяшева (текущий ремонт, техническое обслуживание оборудования, регламентные работы) |  |  |  |  | ООО «Источники тепла» | 01.06.2025- 31.08.2025 |  |
| 2.5.2 | Подготовка тепловых сетей к отопительному периоду 2025- 2026 гг. д. Кузяшева (гидравлические испытания на прочность и плотность, текущий ремонт, обслуживание, регламентные работы) |  |  |  |  | ООО «Источники тепла» | 01.06.2025- 31.08.2025 |  |
| 2.6. | Система теплоснабжения д.Аязгулова |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Подготовка к отопительному периоду 2025-2026 годов. Котельной д. Аязгулова мощностью 0,600МВт (текущий ремонт, техническое обслуживание оборудования, регламентные работы) |  |  |  |  | ООО «ТСК-7» | 01.06.2025- 31.08.2025 |  |
| 2.6.2 | Подготовка тепловых сетей к отопительному периоду 2025- 2026 гг. (гидравлические испытания на прочность и плотность, текущий ремонт, обслуживание, регламентные работы) |  |  |  |  | ООО «ТСК-7» | 01.06.2025- 31.08.2025 |  |
| 2.7. | Система теплоснабжения д.Курманова |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Подготовка к отопительному периоду 2025-2026 годов. Котельной д. Курманова мощностью 0,300МВт (Садик+ДК), Котельной д. Курманова мощностью 0,200МВт (Школа), (текущий ремонт, техническое обслуживание оборудования, регламентные работы) |  |  |  |  | ООО «ТСК-7» | 01.06.2025- 31.08.2025 |  |
| 2.7.2. | Подготовка тепловых сетей к отопительному периоду 2025- 2026 гг. (гидравлические испытания на прочность и плотность, текущий ремонт, обслуживание, регламентные работы) |  |  |  |  | ООО «ТСК-7» | 01.06.2025- 31.08.2025 |  |
| 2.8. | Система теплоснабжения с.Байрамгулово |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. | Подготовка к отопительному периоду 2025-2026 годов. Котельной с. Байрамгулово «Центральная» мощностью 2 МВт, Котельная больничного комплекса, мощностью 0,8 МВт (текущий ремонт, техническое обслуживание оборудования, регламентные работы) |  |  |  |  | МУ «Управление Байрамгуловского ЖКХ» | 01.06.2025- 31.08.2025 |  |
| 2.8.2. | Подготовка тепловых сетей к отопительному периоду 2025- 2026 гг. (гидравлические испытания на прочность и плотность, текущий ремонт, обслуживание, регламентные работы) |  |  |  |  | МУ «Управление Байрамгуловского ЖКХ» | 01.06.2025- 31.08.2025 |  |
| 2.9. | Система теплоснабжения д.Метелева |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1 | Подготовка к отопительному периоду 2025-2026 годов. Котельной д. Метелева, мощностью 0,639 МВт, (текущий ремонт, техническое обслуживание оборудования, регламентные работы) |  |  |  |  | МУ «Управление Камышевского ЖКХ» | 01.06.2025- 31.08.2025 |  |
| 2.9.2 | Подготовка тепловых сетей к отопительному периоду 2025- 2026 гг. (гидравлические испытания на прочность и плотность, текущий ремонт, обслуживание, регламентные работы) |  |  |  |  | МУ «Управление Камышевского ЖКХ» | 01.06.2025- 31.08.2025 |  |
| 2.10. | Система теплоснабжения д.Камышева |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.1 | Подготовка к отопительному периоду 2025-2026 годов. Котельной д. Камышева, мощностью 0,465МВт, (текущий ремонт, техническое обслуживание оборудования, регламентные работы) |  |  |  |  | МУ «Управление Камышевского ЖКХ» | 01.06.2025- 31.08.2025 |  |
| 2.10.2 | Подготовка тепловых сетей к отопительному периоду 2025- 2026 гг. (гидравлические испытания на прочность и плотность, текущий ремонт, обслуживание, регламентные |  |  |  |  | МУ «Управление Камышевского ЖКХ» | 01.06.2025- 31.08.2025 |  |
| 2.10.3 | Система теплоснабжения с.Кузнецкое |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.4 | Подготовка к отопительному периоду 2025-2026 годов. Котельной с. Кузнецкое, мощностью 2МВт, (текущий ремонт, техническое обслуживание оборудования, регламентные работы) |  |  |  |  | МУ «Управление Губернское ЖКХ» | 01.06.2025- 31.08.2025 |  |
| 2.10.5 | Подготовка тепловых сетей к отопительному периоду 2025- 2026 гг. (гидравлические испытания на прочность и плотность, текущий ремонт, обслуживание, регламентные |  |  |  |  | МУ «Управление Губернское ЖКХ» | 01.06.2025- 31.08.2025 |  |
| 2.10.6 | Подготовка к отопительному периоду 2025-2026 годов. Котельной с. Кузнецкое, (Детский сад) мощностью 0,325МВт, (текущий ремонт, техническое обслуживание оборудования, регламентные работы) |  |  |  |  | ООО Энергия -М | 01.06.2025- 31.08.2025 |  |
| 2.10.7 | Подготовка к отопительному периоду 2025-2026 годов. Котельной с. Губернское (Школа), мощностью 0,244МВт, (текущий ремонт, техническое обслуживание оборудования, регламентные работы) |  |  |  |  | ООО Энергия -М | 01.06.2025- 31.08.2025 |  |
| 2.10.8 | Система теплоснабжения с.Кулуево |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.9. | Подготовка к отопительному периоду 2025-2026 годов. Котельной с. Кулуево, мощностью 5,547МВт, (текущий ремонт, техническое обслуживание оборудования, регламентные работы) |  |  |  |  | ООО «Теплоснаб» | 01.06.2025- 31.08.2025 |  |
| 2.12 | Подготовка тепловых сетей к отопительному периоду 2025- 2026 гг. (гидравлические испытания на прочность и плотность, текущий ремонт, обслуживание, регламентные |  |  |  |  | ООО «Теплоснаб» | 01.06.2025- 31.08.2025 |  |
| 3. Мероприятия по повышению надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Замена бойлеров в котельной д.Бажикаево | 2 шт |  |  | 1500 | Аргаяшское МУП ВКХ | 01.06.2025- 31.08.2025 |  |

| 3.2. | Замена бойлеров в котельной п.Ишалино | 2 шт |  |  | 3000 | Аргаяшское МУП ВКХ | 01.06.2025- 31.08.2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3. | Замена узла учета тепловой энергии (расходомеры, вычислитель, датчики) котельные п.Ишалино, д.Бажикаево | 2 шт |  |  | 550 | Аргаяшское МУП ВКХ | 01.06.2025- 31.08.2025 |  |
| 3.4. | Замена арматуры на бойлерах п.Ишалино | 4шт |  |  | 600 | Аргаяшское МУП ВКХ | 01.06.2025- 31.08.2025 |  |
| 3.5. | Ремонт отмостки котельных пос.Ишалино, д.Бажикаева | 2 шт |  |  | 280 | Аргаяшское МУП ВКХ | 01.06.2025- 31.08.2025 |  |
| 3.6. | Экспертиза оборудования котельных как объектов ОПО | 2 |  |  | 400 | Аргаяшское МУП ВКХ | 01.06.2025- 31.08.2025 |  |
|  | Итого |  |  |  | 6330 |  |  |  |

| 4. Создание нормативного запаса топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Вид топлива | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Сумма, тыс. руб. | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель (Руководитель - ФИО) | Отметка о выполнении |
| 4.1. | Аргаяшское МУП ВКХ | Жидкое | тонн | 2000 |  |  | 01.08.2025 - 30.09.2025 | Аргаяшское МУП «ВКХ» А.Р. Хиляжев |  |
| 4.2. | ООО Теплоград с.Аргаяш | Жидкое | тонн | 4000 |  |  | 01.08.2025 - 30.09.2025 | ООО Теплоград с.Аргаяш |  |
| 4.3. | МУ «Управление Дербишевского ЖКХ» | Жидкое | тонн | 3200 |  |  | 01.08.2025 - 30.09.2025 | МУ «Управление Дербишевского ЖКХ» |  |
| 4.4. | МУ «Управление Байрамгуловское ЖКХ» | Жидкое | тонн | 3200 |  |  | 01.08.2025 - 30.09.2025 | МУ «Управление Байрамгуловское ЖКХ» |  |
| 4.5. | МУ «Управление Камышевское ЖКХ» | Жидкое | тонн | 3200 |  |  | 01.08.2025 - 30.09.2025 | МУ «Управление Камышевское ЖКХ» |  |
| 4.6. | МУ «Управление Губернское ЖКХ» | Жидкое | тонн | 1600 |  |  | 01.08.2025 - 30.09.2025 | МУ «Управление Губернское ЖКХ» |  |
| 4.7. | МУ «Управление Худайбердинское ЖКХ» | Жидкое | тонн | 1600 |  |  | 01.08.2025 - 30.09.2025 | МУ «Управление Худайбердинское ЖКХ» |  |
| 4.8. | ООО Источники тепла | Жидкое | тонн | 1600 |  |  | 01.08.2025 - 30.09.2025 | ООО Источники тепла |  |
| 4.9. | ООО ТСК-7 | Жидкое | тонн | 4800 |  |  | 01.08.2025 - 30.09.2025 | ООО ТСК-7 |  |
| 4.10. | ООО «Энергия» | Жидкое | тонн | 3200 |  |  | 01.08.2025 - 30.09.2025 | ООО «Энергия» |  |
| 4.11 | ООО «Теплоснаб» | Жидкое | тонн | 1600 |  |  | 01.08.2025 - 30.09.2025 | ООО «Теплоснаб» |  |
|  | Итого |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |

| 5. Подготовка автономных источников электроснабжения, коммунальной и инженерной техники, используемой аварийно-восстановительными бригадами |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Показатели | Наименование техники, оборудования | Количество | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель (руководитель - ФИО) | Отметка о выполнении |
| 5.1. | Аргаяшское МУП «ВКХ» | Автономные источники энергоснабжения | Электростанция дизельная ЭД315- Т400-1РН | 1 | 01.08.2025- 30.09.2025 | Аргаяшское МУП «ВКХ» Директор А.Р. Хиляжев |  |
|  |  | Средства подвоза топлива | Грузовой автомобиль КАМАЗ | 1 | 01.08.2025- 30.09.2025 |  |  |
|  |  | Коммунальная и инженерная техника | Экскаватор- погрузчик NEW HOLLAND | 1 | 01.08.2025- 30.09.2025 |  |  |
|  |  |  | Погрузчик SOLD LG 936L | 1 | 01.08.2025- 30.09.2025 |  |  |
|  |  |  | Машина уборочно- погрузочная "Беларус" МУП- 351 | 1 | 01.08.2025- 30.09.2025 |  |  |
| 5.2. | МУ «Управление Байрамгуловское ЖКХ» | Автономные источники энергоснабжения | Электростанция дизельная ЭДД-50- 2К | 1 | 01.08.2025- 30.09.2025 | МУ «Управление Байрамгуловское ЖКХ» |  |
|  |  | Коммунальная и инженерная техника | Трактор МТЗ-82 | 2 | 01.08.2025- 30.09.2025 |  |  |
|  |  |  | Машина вакуумная ЗИЛ - 130 (КДМ) | 2 | 01.08.2025- 30.09.2025 |  |  |
| 5.3. | ООО Теплоград с.Аргаяш | Автономные источники энергоснабжения | Агрегат дизельный ERI-63S | 1 | 01.08.2025- 30.09.2025 | ООО Теплоград с.Аргаяш |  |
|  |  | Коммунальная и инженерная техника | Экскаватор ЭО- 2626 | 1 | 01.08.2025- 30.09.2025 |  |  |
|  |  |  | Экскаватор цепной ЭЦУ-150-21 | 1 | 01.08.2025- 30.09.2025 |  |  |
|  |  |  | Трактор МТЗ-80 | 1 | 01.08.2025- 30.09.2025 |  |  |

|  |  |  | Машина вакуумная КО- 503В2 | 1 | 01.08.2025- 30.09.2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4. | МУ «Управление Губернское ЖКХ» | Автономные источники энергоснабжения | Электростанция дизельная АД 60-Т400 | 1 | 01.08.2025- 30.09.2025 | МУ «Управление Губернское ЖКХ» |  |
|  |  | Коммунальная и инженерная техника | Погрузчик | 1 | 01.08.2025- 30.09.2025 |  |  |
|  |  |  | Экскаватор | 1 | 01.08.2025- 30.09.2025 |  |  |

| 6. Создание неснижаемого, аварийного запаса технических материальных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование технических материальных средств | Единица измерения | Количество | Сумма, тыс. руб. | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель (руководитель - ФИО) | Отметка о выполнении |
| 6.1.1. |  | Техническая резина | кг | 20 | 125,24 | 01.08.2025- | Аргаяшское МУП «ВКХ» Директор: Хиляжев А.Р. |  |
|  | Аргаяшское МУП «ВКХ» |  |  |  |  | 30.09.2025 |  |  |
| 6.1.2. | Аргаяшское МУП «ВКХ» | Кирпич огнеупорный | шт. | 600 |  |  |  |  |
| 6.1.3. |  | Мертель | кг | 1000 |  |  |  |  |
| 6.1.4. |  | Электроды | кг | 50 |  |  |  |  |
| 6.1.5. |  | Песчано-гравийная | т | 30 |  |  |  |  |
|  |  | смесь |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.6. |  | Труба стальная дм. 76 | м | 30 |  |  |  |  |
|  |  | мм |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.7. |  | Труба стальная дм. 57 | м | 30 |  |  |  |  |
|  |  | мм |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.8. |  | Скорлупа ППУ дм. 76 | м | 30 |  |  |  |  |
|  |  | мм |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.9. |  | Скорлупа ППУ дм. 57 | м | 30 |  |  |  |  |
|  |  | мм |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.10. |  | Задвижка фланцевая | шт. | 2 |  |  |  |  |
|  |  | дм. 100 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.11. |  | Задвижка фланцевая | шт. | 2 |  |  |  |  |
|  |  | дм. 80 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.12. |  | Задвижка фланцевая | шт. | 2 |  |  |  |  |
|  |  | дм. 50 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.13. |  | Болт М16 | кг | 20 |  |  |  |  |
| 6.1.14. |  | Гайка М16 | кг | 10 |  |  |  |  |
| 6.2.1. | МУ «Управление Байрамгуловское ЖКХ» | Техническая резина | кг | 5 | 53,9 | 01.08.2025- 30.09.2025 | МУ Управление Байрамгуловское ЖКХ» |  |
| 6.2.2. |  | Кирпич | шт. | 440 |  |  | Байрамгуловское ЖКХ» |  |
| 6.2.3. |  | Электроды | кг | 10 |  |  | Байрамгуловское ЖКХ» |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Директор: Зырянов А.В. |  |
| 6.2.4. |  | Песчано-гравийная | т | 15 |  |  |  |  |
|  |  | смесь |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.5. |  | Труба стальная дм. 40 | м | 30 |  |  |  |  |
|  |  | мм |  |  |  |  |  |  |

| 6.2.6. |  | Труба стальная дм. 57 мм | м | 30 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.7. |  | Скорлупа ППУ дм. 40 мм | м | 30 |  |  |  |  |
| 6.2.8. |  | Скорлупа ППУ дм. 57 мм | м | 30 |  |  |  |  |
| 6.2.9. |  | Задвижка фланцевая дм. 80 | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 6.2.10. |  | Кран шаровый дм. 50 | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 6.2.11. |  | Болт М16 | кг | 20 |  |  |  |  |
| 6.2.12. |  | Гайка М16 | кг | 10 |  |  |  |  |
| 6.3.1. | ООО Теплоград с.Аргаяш | Техническая резина | кг | 10 | 65,2 | 01.08.2025- 30.09.2025 | ООО Теплоград с.Аргаяш Директор: Таукаев Р.Б. |  |
| 6.3.2. |  | Кирпич | шт. | 40 |  |  |  |  |
| 6.3.3. |  | Песчано-гравийная смесь | т | 10 |  |  |  |  |
| 6.3.4. |  | Труба стальная дм. 76 мм | м | 10 |  |  |  |  |
| 6.3.5. |  | Труба стальная дм. 57 мм | м | 10 |  |  |  |  |
| 6.3.6. |  | Скорлупа ППУ дм. 76 мм | м | 10 |  |  |  |  |
| 6.3.7. |  | Скорлупа ППУ дм. 57 мм | м | 10 |  |  |  |  |
| 6.3.8. |  | Задвижка фланцевая дм. 100 | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 6.3.9. |  | Задвижка фланцевая дм. 80 | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 6.3.10. |  | Болт М16 | кг | 20 |  |  |  |  |
| 6.3.11. |  | Гайка М16 | кг | 10 |  |  |  |  |
| 6.3.12. |  | Электроды | кг | 20 |  |  |  |  |
| 6.4.1. | МУ «Управление Губернское ЖКХ» | Техническая резина | кг | 20 | 132,0 | 01.08.2025- 30.09.2025 | МУ «Управление Губернское ЖКХ» Директор: Ершов Д.А. |  |
| 6.4.2. |  | Кирпич | шт. | 600 |  |  |  |  |
| 6.4.3. |  | Песчано-гравийная смесь | т | 30 |  |  |  |  |
| 6.4.4. |  | Труба стальная дм. 76 мм | м | 30 |  |  |  |  |

| 6.4.5. |  | Труба стальная дм. 57 мм | м | 30 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4.6. |  | Скорлупа ППУ дм. 76 мм | м | 30 |  |  |  |  |
| 6.4.7. |  | Скорлупа ППУ дм. 57 мм | м | 30 |  |  |  |  |
| 6.4.8. |  | Задвижка фланцевая дм. 80 | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 6.4.9. |  | Болт М16 | кг | 20 |  |  |  |  |
| 6.4.10. |  | Гайка М16 | кг | 10 |  |  |  |  |
| 6.4.11. |  | Электроды | кг | 20 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 376,34 |  |  |  |