40

	
	Приложение
к постановлению избирательной комиссии Челябинской области
от 4 июня 2024 года № 75/1004-7



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению выборов 

Губернатора Челябинской области 8 сентября 2024 года
Дата принятия решения о назначении выборов – 30 мая 2024 года
Дата официального опубликования решения о назначении выборов – 4 июня 2024 года

Дни голосования – 7, 8 сентября 2024 года
	№

п/п
	Содержание мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнители

	1. Избирательные участки. Списки избирателей

	

	1.
	Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (ч. 2 ст. 15 Закона Челябинской области «О выборах Губернатора Челябинской области» от 31.05.2012 № 338-ЗО (далее – Закон области)
	Не позднее 
8 августа 2024 года

(не позднее чем за 30 дней 
до дня голосования), 
в исключительных случаях по согласованию с избирательной комиссией Челябинской области – не позднее 3 сентября 2024 года (не позднее чем за 3 дня до первого дня голосования)

	Территориальные избирательные комиссии

	2. 
	Опубликование информации об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей (ч. 6 ст. 15 Закона области)
	Не позднее 
4 сентября 2024 года 
(не позднее чем за 2 дня 
до первого дня голосования)

	Территориальные избирательные комиссии

	3. 
	Опубликование списков избирательных участков 
с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования 
(ч. 5 ст. 15 Закона области)

	Не позднее

29 июля 2024 года

(не позднее чем за 40 дней 
до дня голосования)
	Главы местных администраций муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов

	4. 
	Определение избирательных участков, 
на информационных стендах которых размещается информация, выполненная крупным шрифтом и (или) 
с применением рельефно-точечного шрифта Брайля 
(ч. 8 ст. 48 Закона области)

	По отдельному плану
	Избирательная комиссия Челябинской области совместно с территориальными избирательными комиссиями

	5. 
	Определение избирательных участков, для которых изготавливаются специальные трафареты, в том числе, 
с применением рельефно-точечного шрифта Брайля 
(ч. 3 ст. 49 Закона области)

	По отдельному плану
	Избирательная комиссия Челябинской области совместно с территориальными избирательными комиссиями

	6. 
	Принятие решений, связанных с подготовкой 
к использованию технических средств подсчёта голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней при голосовании на выборах Губернатора Челябинской области (в том числе определение избирательных участков)

	По отдельному плану
	Избирательная комиссия 
Челябинской области

	7. 
	Представление сведений об избирателях 
в территориальные избирательные комиссии для составления списков избирателей (ч. 6 ст. 16 Закона области)
	Не позднее 
8 августа 2024 года 
(не позднее чем за 30 дней 
до дня голосования)
	Главы местных администраций муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, командиры воинских частей, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают


	8. 
	Информирование территориальных избирательных комиссий об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях 
об избирателях (п. 6 ст. 17 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», далее – Федеральный закон; п. 2.14 Положения о государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации, утвержденного постановлением ЦИК России от 06.11.1997 № 134/973-II, далее – Положение)

	Не реже чем один раз в месяц, 
а за 10 и менее дней до дня голосования - ежедневно
	Главы местных администраций муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов

	9. 
	Реализация избирателем права подачи лично 
в территориальную избирательную комиссию или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг заявления 
о включении в список избирателей по месту нахождения, 
а также заявления об аннулировании включения в список избирателей по месту нахождения (п. 2.1 Порядка подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах и референдумах в Российской Федерации, утвержденного постановлением ЦИК России от 22.06.2022 № 87/728-8, далее – Порядок ЦИК)

	С 23 июля по 3 сентября 2024 года

(не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за 3 дня до первого дня голосования)
	Избиратели, которые будут находиться 
в день голосования вне места своего жительства

	10. 
	Реализация избирателем права подачи в электронном виде заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, а также права отзыва указанного заявления через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) 
(п. 2.1 Порядка ЦИК)

	С 23 июля по 3 сентября 2024 года 

(не ранее чем за 45 дней 
и не позднее 24.00 по московскому времени за 3 дня до первого дня голосования)


	Избиратели, которые будут находиться 
в день голосования вне места своего жительства

	11. 
	Реализация избирателем права подачи лично в участковую избирательную комиссию заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, а также заявления 
об аннулировании включения в список избирателей 
по месту нахождения (п. 2.1 Порядка ЦИК) 
	С 28 августа по 3 сентября 
2024 года

(не ранее чем за 10 дней 
до последнего дня голосования 
и не позднее чем за 3 дня 
до первого дня голосования)

	Избиратели, которые будут находиться 
в день голосования вне места своего жительства

	12. 
	Формирование в территориальных избирательных комиссиях:

- дополнительных вкладных листов списка избирателей 
с внесенными в них сведениями об избирателях, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения на соответствующем участке; 
- Реестра избирателей, подлежащих исключению 
из списка избирателей по месту жительства; 
- Реестра избирателей, подавших неучтенные заявления 
о включении в список избирателей по месту нахождения.


Передача указанных документов в участковые избирательные комиссии 
(п. 3.1, 3.2 Порядка ЦИК)

	Не позднее 10.00

по местному времени

6 сентября 2024 года
(дня предшествующему первому дню голосования)
6 сентября 2024 года
	Территориальные избирательные комиссии

	13. 
	Реализация избирателем права подачи в электронном виде 
с использованием ЕПГУ заявления об участии 
в дистанционном электронном голосовании (п. 2.2 Порядка дистанционного электронного голосования 
с использованием федеральных государственных информационных систем, утвержденного постановлением ЦИК России от 08.06.2022 № 86/716-8,  далее – Порядок ДЭГ)

	С 23 июля по 3 сентября 

2024 года 

(не ранее чем за 45 дней и не позднее 24.00 по московскому времени за 3 дня до первого дня голосования)
	Избиратели, обладающие активным избирательным правом на выборах Губернатора Челябинской области

	14. 
	Реализация избирателем права отзыва заявления 
об участии в дистанционном электронном голосовании 
с использованием ЕПГУ (п. 2.5 Порядка ДЭГ)
	Не позднее 
3 сентября 2024 года

(не позднее 24.00 по московскому времени за 3 дня до первого дня голосования)

	Избиратель, подавший заявление 
об участии в дистанционном электронном голосовании

	15. 
	Формирование в территориальных избирательных комиссиях Реестра избирателей, участников референдума, подлежащих исключению из списка избирателей, участников референдума по месту жительства 
на избирательном участке, участке референдума в связи 
с включением в список участников дистанционного электронного голосования.

Передача указанного реестра в участковые избирательные комиссии (п. 3.6 Порядка ДЭГ)


	Не позднее 10.00

по местному времени

6 сентября 2024 года
(в день, предшествующий 

первому дню голосования)
6 сентября 2024 года


	Территориальные избирательные комиссии

	16. 
	Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку с использованием ГАС «Выборы» (ч. 2 ст. 16 Закона области)
	Не позднее

27 августа 2024 года

(не позднее чем за 11 дней 
до дня голосования)

	Территориальные избирательные комиссии

	17. 
	Составление списка избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей (ч. 5 ст. 16 Закона области)

	Не позднее

6 сентября 2024 года

(не позднее дня, предшествующего дню голосования)

	Участковые избирательные комиссии

	18. 
	Реализация избирателями, которые не имели возможности подать заявление о включении в список избирателей 
по месту нахождения в соответствии с п. 2.1 Порядка ЦИК, права подачи в соответствующую участковую избирательную комиссию личного письменного заявления 
о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания 
(ч. 5 ст. 16-1 Закона области)

	Не позднее 14 часов 
7 сентября 2024 года

(не позднее 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования)
	Избиратели, которые будут находиться 
в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых; избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части; избиратели, работающие вахтовым методом

	19. 
	Подписание первого экземпляра списка избирателей 
и заверение печатью территориальной избирательной комиссии (ч. 9 ст. 16 Закона области)

	Не позднее 28 августа 2024 года

(не позднее чем за 10 дней 
до дня голосования)
	Председатели, секретари территориальных избирательных комиссий

	20. 
	Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям (ч. 9 ст. 16 Закона области)

	Не позднее 28 августа 2024 года 
(не позднее чем за 10 дней 
до дня голосования)
	Территориальные избирательные комиссии



	21. 
	Представление избирателям списков избирателей 
для ознакомления и дополнительного уточнения 
(ч. 1 ст. 16-2 Закона области)
	С 28 августа 2024 года
(за 10 дней до дня голосования), 
а в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей


	Участковые избирательные комиссии

	22. 
	Уточнение списков избирателей (ч. 2 ст. 16-2 Закона области)
	С 28 августа 2024 года 
и до окончания времени голосования (за 10 дней до дня голосования и до окончания времени голосования)


	Участковые избирательные комиссии

	23. 
	Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии (ч. 12 ст. 16 Закона области)
	Не позднее 
чем в 18.00 часов по местному времени 6 сентября 2024 года

(не позднее дня, предшествующего дню голосования)

	Председатели и секретари участковых избирательных комиссий

	24. 
	Оформление отдельных книг списка избирателей 
(в случае разделения списка избирателей на отдельные книги), брошюрование каждой книги, заверение печатью участковой избирательной комиссии и подписью председателя комиссии (ч. 11 ст. 16 Закона области)
	После подписания списка избирателей, но не позднее

6 сентября 2024 года 

(не позднее дня, предшествующего дню голосования)

	Участковые избирательные комиссии

	2. Избирательные комиссии

	25. 
	Принятие решений о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий

	До 15 июля 2024 года
	Избирательная комиссия
Челябинской области

	26. 
	Опубликование сообщения о дополнительном зачислении 
в резерв составов участковых комиссий в государственных средствах массовой информации и размещение 
на официальных сайтах избирательных комиссий 
(при их наличии) (п. 14 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6, далее – Порядок формирования резерва)

	Незамедлительно после принятия решения о сборе предложений
	Избирательная комиссия 
Челябинской области

	27. 
	Размещение сообщения о дополнительном зачислении 
в резерв составов участковых комиссий на официальном сайте избирательной комиссии Челябинской области 
в сети «Интернет» в специальном разделе, посвященном формированию участковых избирательных комиссий 
и резерва составов участковых комиссий (п. 14 Порядка формирования резерва)

	Не позднее чем через 3 дня 
со дня принятия решения 
о дополнительном зачислении 
в резерв
	Избирательная комиссия 
Челябинской области

	28. 
	Выдвижение кандидатур для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комиссий 
(п. 12 Порядка формирования резерва)
	С 19 июля по 8 августа 

2024 года

(не ранее чем за 50 дней 
до дня голосования и не позднее чем за 30 дней до дня голосования)
	Политические партии и их структурные подразделения, иные общественные объединения и их структурные подразделения, собрания избирателей 
по месту жительства, работы, службы, учебы, представительные органы муниципальных образований


	29. 
	Прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий 
(п. 12 Порядка формирования резерва)
	С 19 июля по 8 августа 

2024 года

(не ранее чем за 50 дней 
до дня голосования и не позднее чем за 30 дней до дня голосования)

	Территориальные избирательные комиссии

	30. 
	Принятие решения о дополнительном зачислении 
в резерв составов участковых комиссий (п. 22 Порядка формирования резерва)
	Не позднее
23 августа 2024 года

(не позднее чем через 15 дней 
со дня окончания приема предложений по кандидатурам)

	Избирательная комиссия
Челябинской области

	31. 
	Размещение на официальном сайте избирательной комиссии Челябинской области в сети «Интернет» решений 
о кандидатурах, дополнительно зачисленных в резерв составов участковых комиссий (п. 22 Порядка формирования резерва)

	Незамедлительно после принятия решения
	Избирательная комиссия 
Челябинской области

	32. 
	Формирование участковых избирательных комиссий 
на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей (п. 1.1 ст. 27 Федерального закона)
	Не позднее 
23 августа 2024 года

(не позднее чем за 15 дней 
до дня голосования), 
а в исключительных случаях – не позднее 5 сентября 2024 года

(не позднее дня, предшествующего дню голосования)

	Территориальные избирательные комиссии

	3. Выдвижение и регистрация кандидатов

	33. 
	Составление и размещение на своем официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» списка политических партий, их соответствующих региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах Губернатора Челябинской области 
в качестве избирательных объединений, по состоянию 
на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, а также направление указанного списка в избирательную комиссию Челябинской области (ч. 2 ст. 17 Закона области)

	Не позднее 7 июня 2024 года 
(не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов)
	Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области

	34. 
	Определение и обнародование (путем размещения  
на официальном сайте избирательной комиссии Челябинской области и направления в СМИ) числа лиц 
(в абсолютном выражении), которое необходимо для поддержки выдвижения кандидата в соответствии 
с частями 1 и 2 статьи 19 Закона области, а также числа муниципальных образований (в абсолютном выражении), указанное в части 5 статьи 19 Закона области 
(ч. 6 ст. 19 Закона области)

	Не позднее 7 июня 2024 года
(не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов)
	Избирательная комиссия
Челябинской области

	35. 
	Извещение избирательной комиссии Челябинской области 
о проведении мероприятия, связанного с выдвижением кандидатов (пп. «в» п. 1 ст. 27 Федерального закона 
от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях»)
	Не позднее чем за один день 
до дня проведения мероприятия 
при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем 
за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении 
за пределами указанного населенного пункта


	Политические партии

	36. 
	Выдвижение кандидата на должность Губернатора Челябинской области (далее – кандидат) (абзац 5 ч. 1 ст. 18 Закона области)

	Со дня официального опубликования решения 
о назначении выборов
	Политические партии

	37. 
	Представление в избирательную комиссию Челябинской области заявления кандидата о согласии баллотироваться 
и иных документов о выдвижении кандидата 
(ч. 2, 4-6 ст. 18 Закона области)
	Не позднее 24 июня 2024 года
до 18 часов по местному времени 
(не позднее чем через 20 дней 
со дня официального опубликования решения 
о назначении выборов)

	Кандидаты либо иные лица в случаях, когда кандидат болен, является инвалидом, находится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых

	38. 
	Выдача кандидату письменного подтверждения получения документов о выдвижении и письменного разрешения 
на открытие специального избирательного счета кандидата (ч. 11 ст. 18 Закона области)

	Незамедлительно после представления и приема документов
	Избирательная комиссия 

Челябинской области

	39. 
	Сбор подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных 
на муниципальных выборах глав муниципальных образований в поддержку выдвижения кандидата 
(п. 1.5 Методических рекомендаций по сбору подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований Челябинской области 
в поддержку выдвижения кандидата на должность Губернатора Челябинской области, утвержденных постановлением избирательной комиссии Челябинской области от 23 мая 2024 года № 73/965-7, пп. 1 ч. 7 ст. 42 Закона области)

	Со дня выдвижения кандидата, после изготовления листов поддержки кандидата 
и не позднее 4 июля 2024 года 
до 18 часов по местному времени
(сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата должен быть закончен не позднее дня окончания приема документов для регистрации кандидата)
	Кандидаты

	40. 
	Представление в избирательную комиссию Челябинской области листов поддержки кандидата с иными документами, необходимыми для регистрации кандидата (ч. 2 ст. 20 Закона области)
	Не ранее 25 июня 2024 года 
и не позднее 4 июля 2024 года 
до 18 часов по местному времени

(не ранее чем через 21 день 
и не позднее чем через 30 дней 
до 18 часов по местному времени со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов)

	Кандидаты

	41. 
	Размещение на официальном сайте избирательной комиссии Челябинской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» списка лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата (ч. 6 ст. 20 Закона области)

	В течение трех дней со дня представления кандидатом указанного списка
	Избирательная комиссия 

Челябинской области

	42. 
	Выдача кандидату подтверждения в письменной форме 
о приеме листов поддержки кандидата, документов для регистрации кандидата с указанием заявленного кандидатом количества подписей, содержащихся в листах поддержки кандидата, даты и времени приема документов (ч. 5 ст. 20 Закона области)

	Незамедлительно после приема документов для регистрации кандидата
	Избирательная комиссия 

Челябинской области

	43. 
	Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального закона, Закона области, соблюдения требований федерального закона 
к представлению сведений о кандидатурах для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации, а также достоверности сведений о депутатах представительных органов муниципальных образований и (или) избранных 
на муниципальных выборах главах муниципальных образований, указанных в листах поддержки кандидата, подписей, содержащихся в листах поддержки кандидата (ч. 1 ст. 21 Закона области)

	В течение 10 дней со дня представления кандидатом листов поддержки кандидата, иных необходимых для выдвижения 
и регистрации кандидата документов
	Избирательная комиссия Челябинской области, соответствующие органы, участвующие в проверке

	44. 
	Извещение кандидата о результатах проверки листов поддержки кандидата, выявлении неполноты сведений 
о кандидате, отсутствии каких-либо документов или несоблюдении требований закона к оформлению документов (ч. 9, 11 ст. 21 Закона области)

	Не менее чем за три дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос 
о регистрации кандидата
	Избирательная комиссия 

Челябинской области

	45. 
	Реализация права кандидата на внесение уточнений 
и дополнений в документы, содержащие сведения о нем, представленные в избирательную комиссию Челябинской области (ч. 11 ст. 21 Закона области)
	Не позднее чем за один день 
до дня заседания избирательной комиссии Челябинской области, 
на котором должен рассматриваться вопрос 
о регистрации кандидата

	Кандидаты

	46. 
	Передача кандидату копии итогового протокола проверки листов поддержки кандидата, подписных листов 
(ч. 9-12 ст. 21 Закона области)
	Не позднее чем за двое суток 
до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос 
о регистрации кандидата

	Избирательная комиссия
Челябинской области

	47. 
	Принятие решения о регистрации кандидата либо принятие мотивированного решения об отказе в его регистрации 
(ч. 1 ст. 22 Закона области)
	В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов

	Избирательная комиссия 

Челябинской области

	48. 
	Выдача кандидату копии решения об отказе 
в регистрации кандидата с изложением оснований отказа, установленных в соответствии со статьей 22 Закона области (в случае принятия такого решения) (ч. 2 ст. 22 Закона области)

	В течение одних суток

с момента принятия решения 
об отказе в регистрации
	Избирательная комиссия 

Челябинской области

	49. 
	Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения 
о регистрации (ч. 2-1 ст. 22 Закона области)

	После принятия решения 
о регистрации кандидата
	Избирательная комиссия 

Челябинской области

	50. 
	Реализация права на обжалование в Челябинский областной суд решения избирательной комиссии Челябинской области о признании кандидата утратившим статус кандидата, 
о регистрации, об отказе в регистрации кандидата 
(п. 2 ст. 78 Федерального закона)


	В течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения (указанный срок восстановлению не подлежит)
	Кандидат, 

Избирательная комиссия 

Челябинской области

	51. 
	Реализация права на обжалование в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации решения избирательной комиссии Челябинской области о признании кандидата утратившим статус кандидата, об отказе 
в регистрации кандидата (п. 2 ст. 78 Федерального закона)

	В течение 5 дней со дня принятия обжалуемого решения (указанный срок восстановлению не подлежит)
	Кандидат

	52. 
	Реализация права на обжалование в Челябинский областной суд решения избирательной комиссии Челябинской области о признании кандидата утратившим статус кандидата, 
об отказе в регистрации кандидата в случае его обжалования в соответствии с п. 6 или 7 ст. 75 Федерального закона в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации (п. 2 ст. 78 Федерального закона)

	В течение 5 дней со дня принятия Центральной избирательной комиссией Российской Федерации об оставлении жалобы без удовлетворения (указанный срок восстановлению не подлежит)
	Кандидат, 

Избирательная комиссия 

Челябинской области

	53. 
	Передача в СМИ информации о зарегистрированных кандидатах для опубликования (ч. 2-1 ст. 22 Закона области)


	В течение 48 часов после принятия решения о регистрации, 
отказе в регистрации кандидата
	Избирательная комиссия 

Челябинской области

	4. Статус кандидата

	54. 
	Представление в избирательную комиссию Челябинской области заверенной копии приказа (распоряжения) 
об освобождении на время участия в выборах 
от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированного кандидата, находящегося 
на государственной или муниципальной службе либо работающего в организации, осуществляющей выпуск средств массовой информации (п. 2 ст. 40 Федерального закона)

	Не позднее чем через 5 дней 
со дня регистрации кандидата
	Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организации, осуществляющей выпуск средств массовой информации

	55. 
	Представление документов для регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам (ч. 2 ст. 27 Закона области)

	Одновременно с предоставлением документов для выдвижения кандидата 
	Кандидат

	56. 
	Регистрация уполномоченного представителя кандидата
по финансовым вопросам (ч. 4 ст. 27 Закона области)
	В течение 3 дней со дня представления соответствующих документов
	Избирательная комиссия 

Челябинской области

	57. 
	Назначение доверенных лиц кандидата (ч. 1 ст. 26 Закона области)

	После выдвижения кандидата
	Кандидаты

	58. 
	Регистрация доверенных лиц кандидата (ч. 1 ст. 26 Закона области)
	В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом

	Избирательная комиссия 

Челябинской области

	59. 
	Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры (ч. 1 ст. 28 Закона области)
	Не позднее

1 сентября 2024 года

(не позднее чем за 5 дней 
до первого дня голосования),

а при наличии вынуждающих обстоятельств – 

не позднее 5 сентября 2024 года

(не позднее чем за один день до первого дня голосования)

	Кандидаты

	60. 
	Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого кандидата (ч. 2 ст. 28 Закона области)
	Не позднее

1 сентября 2024 года

(не позднее чем за пять дней 
до первого дня голосования)

	Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата

	61. 
	Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата (п. 5 ст. 78 Федерального закона)
	Не позднее 29 августа 2024 года

(не позднее чем за восемь дней 
до первого дня голосования)

	Избирательная комиссия 
Челябинской области, кандидаты

	62. 
	Представление новой кандидатуры (новых кандидатур) для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации 
в избирательную комиссию Челябинской области в случае выбытия кандидатуры для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации (ч. 8 ст. 28 Закона области)

	В двухдневный срок в случае выбытия кандидатуры для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации не позднее 23 августа 2024 года (не позднее чем за 15 дней до дня голосования)
	Зарегистрированный кандидат

	63. 
	Представление в избирательную комиссию Челябинской области письменного заявления об отзыве кандидатуры для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации при наличии вынуждающих обстоятельств, указанных 
в ч. 10 ст. 28 Закона области (ч. 9 ст. 28 Закона области)

	Не позднее

5 сентября 2024 года (не позднее чем за один день до первого дня голосования)
	Зарегистрированный кандидат

	64. 
	Назначение члена избирательной комиссии Челябинской области с правом совещательного голоса (п. 20 ст. 29 Федерального закона)
	Со дня представления в избирательную комиссию Челябинской области документов для регистрации кандидата

	Кандидат

	65. 
	Назначение наблюдателей в участковые и территориальные избирательные комиссии (п. 4 ст. 30 Федерального закона)
	После регистрации кандидата
	Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, субъекты общественного контроля


	66. 
	Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию списка назначенных наблюдателей (п. 7.1 ст. 30 Федерального закона)
	Не позднее 3 сентября 2024 года

(не позднее чем за 3 дня 
до первого дня голосования)
	Политическая партия, иное общественное объединение, субъект общественного контроля, зарегистрированный кандидат, назначившие наблюдателей в участковые и территориальные избирательные комиссии


	67. 
	Представление в участковую и территориальную избирательную комиссию направления наблюдателя 
(п. 8 ст. 30 Федерального закона)
	С 6 по 8 сентября 2024 года 
(в день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования)

	Наблюдатель

	5. Информирование избирателей и предвыборная агитация

	68. 
	Размещение информации о зарегистрированных кандидатах и сведений о кандидатурах для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации на информационном стенде в помещении для голосования либо непосредственно перед указанным помещением (ч. 3, 3-1 ст. 48 Закона области) 

	Не позднее

28 августа 2024 года

(не позднее чем за 10 дней 
до дня голосования)
	Участковые избирательные комиссии

	69. 
	Агитационный период для кандидата (ч. 1 ст. 34 Закона области)
	Со дня представления кандидатом в избирательную комиссию Челябинской области заявления 
о согласии баллотироваться и до 00.00 часов по местному времени 7 сентября 2024 года
(до 00.00 часов по местному времени первого дня голосования)


	Кандидат

	70. 
	Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях 
и в сетевых изданиях (ч. 2 ст. 34 Закона области)
	С 10 августа 2024 года

(за 28 дней до дня голосования)

до 00.00 часов по местному времени 7 сентября 2024 года
(до 00.00 часов по местному времени первого дня голосования


	Зарегистрированные кандидаты

	71. 
	Представление в Управление Роскомнадзора 
по Челябинской области списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются государственные органы и организации Челябинской области, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из областного бюджета 
на их функционирование (в том числе в форме субсидий) 
с указанием сведений о виде и об объеме таких ассигнований, и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) Челябинской области (ч. 5 ст. 32 Закона области)

	Не позднее 9 июня 2024 года

(не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов)
	Управление пресс-службы и информации Правительства Челябинской области

	72. 
	Представление в Управление Роскомнадзора 
по Челябинской области списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие ч. 3 ст. 47 Федерального закона № 67-ФЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования 
из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований 
(ч. 6 ст. 32 Закона области)

	Не позднее 9 июня 2024 года

(не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов)
	Орган местного самоуправления

	73. 
	Представление в избирательную комиссию Челябинской области перечня региональных государственных 
и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий (ч. 4 ст. 32 Закона области)

	Не позднее 14 июня 2024 года

(не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов)
	Управление Роскомнадзора 
по Челябинской области

	74. 
	Опубликование перечня региональных государственных 
и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий по представлению Управления Роскомнадзора по Челябинской области 
(ч. 3 ст. 32 Закона области)

	Не позднее 19 июня 2024 года

(не позднее чем на пятнадцатый день после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов)
	Избирательная комиссия 
Челябинской области

	75. 
	Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов (ч. 8 ст. 35 Закона области)
	Не позднее 4 июля 2024 года

(не позднее чем через 30 дней 
со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов)

	Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий

	76. 
	Представление в избирательную комиссию Челябинской области сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, информации о дате и об источнике 
их опубликования, сведений о регистрационном номере 
и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь 
для проведения предвыборной агитации, услуги 
по размещению агитационных материалов в сетевом издании (ч. 8 ст. 35 Закона области)

	Не позднее 4 июля 2024 года

(не позднее чем через 30 дней 
со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов)
	Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий

	77. 
	Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг 
по изготовлению печатных агитационных материалов 
(ч. 10 ст. 39 Закона области)
	Не позднее 4 июля 2024 года

(не позднее чем через 30 дней 
со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов)

	Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов

	78. 
	Представление в избирательную комиссию Челябинской области сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг 
по изготовлению печатных агитационных материалов, 
а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) (ч. 10 ст. 39 Закона области)

	Не позднее 4 июля 2024 года

(не позднее чем через 30 дней 
со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов)
	Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов

	79. 
	Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени (дата и время выхода в эфир) 
и бесплатной печатной площади в региональных государственных организациях телерадиовещания 
и редакциях государственных периодических печатных изданий между зарегистрированными кандидатами (ч. 10 ст. 36 Закона области)

	После завершения регистрации кандидатов, но не позднее

8 августа 2024 года

(не позднее чем за 30 дней 
до дня голосования)
	Избирательная комиссия Челябинской области с участием представителей государственных организаций телерадиовещания, редакций государственных периодических печатных изданий

	80. 
	Опубликование в региональном государственном периодическом печатном издании определенного 
в результате жеребьевки графика распределения бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади (ч. 10 ст. 36 Закона области)

	Незамедлительно после утверждения результатов жеребьевки
	Избирательная комиссия 
Челябинской области

	81. 
	Проведение жеребьевки по распределению платного эфирного времени, платной печатной площади 
в региональных государственных организациях телерадиовещания и редакциях государственных периодических печатных изданий между зарегистрированными кандидатами (ч. 10, 13 ст. 36 Закона области)

	После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 8 августа 2024 года

(не позднее чем за 30 дней 
до дня голосования)
	Организация телерадиовещания, редакция периодического печатного издания

	82. 
	Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания и редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования эфирного времени 
и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации (ч. 15 ст. 36, ч. 8 ст. 37 Закона области)

	Не позднее 
чем за 5 дней до выхода в эфир 
(а если выход в эфир должен состояться менее чем через 5 дней после проведения соответствующей жеребьевки – 
в день жеребьевки) 
или за 5 дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала

	Зарегистрированные кандидаты

	83. 
	Представление в избирательную комиссию Челябинской области данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных зарегистрированным кандидатам, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов 
в сетевых изданиях (ч. 10 ст. 35 Закона области)

	Не позднее

18 сентября 2024 года

(не позднее чем через 10 дней 
со дня голосования)
	Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий

	84. 
	Установление времени безвозмездного предоставления собственником, владельцем помещения, пригодного для проведения агитационных публичных мероприятий 
в форме собраний и находящегося в государственной или муниципальной собственности, каждому зарегистрированному кандидату, его доверенному лицу для встреч с избирателями (ч. 3 ст. 38 Закона области)

	По отдельному плану
	Территориальные избирательные комиссии

	85. 
	Рассмотрение заявки на выделение помещений для проведения встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц (ч. 6 ст. 38 Закона области)

	В течение 3 дней со дня подачи заявки
	Собственники, владельцы помещений, указанных в ч. 3 и 4 ст.38 Закона области

	86. 
	Уведомление в письменной форме избирательной комиссии Челябинской области либо по ее поручению соответствующей территориальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, 
на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам (ч. 4 ст. 38 Закона области)

	Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения
	Собственники, владельцы помещений, указанных в ч. 3 и 4 ст.38 Закона области

	87. 
	Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, 
об условиях, на которых оно было предоставлено, 
а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам (ч. 5 ст. 38 Закона области)

	В течение двух суток с момента получения уведомления
	Избирательная комиссия

Челябинской области

	88. 
	Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, связанных 
с выборами (ч. 2 ст. 38 Закона области, п. 2 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»)
	В течение 3 дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия (а при подаче уведомления о проведении пикетирования группой лиц менее чем за 5 дней до дня его проведения – в день его получения)

	Орган исполнительной власти Челябинской области, орган местного самоуправления

	89. 
	Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (ч. 6 ст. 39 Закона области)
	Не позднее

8 августа 2024 года

(не позднее чем за 30 дней 
до дня голосования)

	Органы местного самоуправления 
по предложению

территориальной избирательной комиссии

	90. 
	Представление в избирательную комиссию Челябинской области экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов, а также электронных образов этих материалов 
в машиночитаемом виде, сведений об их изготовителе (заказчике) и копии документа об оплате изготовления 
из соответствующего избирательного фонда (ч. 3 ст. 39 Закона области)

	До начала распространения соответствующих материалов
	Кандидаты



	91. 
	Представление в избирательную комиссию Челябинской области копии агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях вместе с информацией о том, изображение какого кандидата использовано 
в соответствующем агитационном материале (в случае использования изображений кандидата в агитационном материале) (ч. 12-1 ст. 35 Закона области)

	После направления (передачи) агитационного материала в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения
	Зарегистрированные кандидаты

	92. 
	Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым 
не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») (ч. 3 ст. 31 Закона области)

	В период с 3 по 8 сентября 2024 года включительно (в течение пяти дней до дня голосования и до момента окончания голосования в последний день голосования)
	Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов

	93. 
	Запрет рекламы коммерческой и иной не связанной 
с выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а также рекламы 
с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 
(ч. 4 ст. 40 Закона области)
	С 6 по 8 сентября 2024 года 
(в день голосования и в день, предшествующий дню голосования)
	Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, кандидаты, избирательные объединения, их доверенные лица и уполномоченные представители, организации, учредителями, собственниками, владельцами и (или) членами органов управления которых являются указанные лица и организации, и иные лица, осуществляющие рекламную деятельность


	94. 
	Размещение на официальном сайте избирательной комиссии Челябинской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации 
о порядке приема документов для аккредитации представителей средств массовой информации 

	По отдельному плану
	Избирательная комиссия 

Челябинской области

	95. 
	Подача заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для осуществления полномочий, указанных в пунктах 1.2, 3, 11.1 статьи 30 Федерального закона № 67-ФЗ (п. 11.2 ст. 30 Федерального закона 
№ 67-ФЗ)


	Не позднее 30 августа 2024 года

(не позднее чем за 7 дней 
до первого дня голосования)

	Редакции средств массовой информации

	6. Финансирование выборов

	96. 
	Финансирование расходов, связанных с подготовкой 
и проведением выборов (ч. 1 ст. 41 Закона области)
	Не позднее 13 июня 2024 года
(не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов)

	Министерство финансов 
Челябинской области

	97. 
	Принятие решений, связанных с финансовым обеспечением подготовки и проведения выборов Губернатора Челябинской области

	По отдельному плану
	Избирательная комиссия 
Челябинской области

	98. 
	Распределение средств на подготовку и проведение выборов Губернатора Челябинской области:


	
	территориальным избирательным комиссиям 
	По отдельному плану
	Избирательная комиссия 
Челябинской области


	
	участковым избирательным комиссиям
	По отдельному плану
	Территориальные избирательные комиссии


	99. 
	Представление в территориальные избирательные комиссии отчетов о поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку 
и проведение выборов (ч. 11 ст. 41 Закона области)

	Не позднее 18 сентября 2024 года 
(не позднее чем через 10 дней 
со дня голосования)
	Участковые избирательные комиссии

	100. 
	Представление в избирательную комиссию Челябинской области отчета о поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку 
и проведение выборов (ч. 11 ст. 41 Закона области)

	Не позднее 8 октября 2024 года

(не позднее чем через 30 дней 
со дня голосования)
	Территориальные избирательные комиссии

	101. 
	Представление в Законодательное Собрание Челябинской области и передача в средства массовой информации отчета о поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов (ч. 11 ст. 41 Закона области)

	Не позднее 8 декабря 2024 года

(не позднее чем через 3 месяца 
со дня голосования)
	Избирательная комиссия 
Челябинской области

	102. 
	Создание избирательного фонда кандидата для финансирования избирательной кампании (ч. 1 ст. 42 Закона области)
	В период после письменного уведомления избирательной комиссии Челябинской области 
о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации этой комиссией

	Кандидаты

	103. 
	Открытие специального избирательного счета кандидата (ч. 1 ст. 43 Закона области)
	В период со дня письменного уведомления избирательной комиссии Челябинской области 
о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до дня представления 
в избирательную комиссию Челябинской области документов для регистрации кандидата

	Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам

	104. 
	Возврат пожертвований жертвователям в случае, если добровольное пожертвование внесено гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено 
с нарушением требований частей 1 и 2 статьи 44 Закона области, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем установленный Законом области максимальный размер такого пожертвования (ч. 3 ст. 44 Закона области)

	Не позднее чем через 10 дней 
со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет
	Кандидат

	105. 
	Перечисление в доход бюджета Челябинской области пожертвований, внесенных анонимными жертвователями (ч. 4 ст. 44 Закона области)

	Не позднее чем через 10 дней 
со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет

	Кандидат

	106. 
	Направление в избирательную комиссию Челябинской области сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета и о расходовании этих средств 
в соответствии с формами, установленными избирательной комиссией Челябинской области (ч. 5 ст. 45 Закона области)


	Еженедельно, 
а с 29 августа 2024 года – 
не реже одного раза в три операционных дня
(не реже одного раза в неделю, 
а менее чем за 10 дней до дня голосования – не реже одного раза в три операционных дня)


	Челябинское отделение № 8597 

ПАО Сбербанк

	107. 
	Предоставление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление 
и расходование средств избирательных фондов 
по представлению избирательной комиссии Челябинской области, а по соответствующему избирательному фонду также по требованию кандидата (ч. 6 ст. 45 Закона области)
	В трехдневный срок, 
а с 3 сентября 2024 года – немедленно 

(в трехдневный срок, а за 3 дня 
до первого дня голосования – немедленно)
	Челябинское отделение № 8597 

ПАО Сбербанк

	108. 
	Представление в избирательную комиссию Челябинской области итогового финансового отчета о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках 
его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда (ч. 2 ст. 45 Закона области)

	Не позднее чем через 30 дней 
со дня официального опубликования результатов выборов
	Кандидаты

	109. 
	Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, а также размещение на официальном сайте избирательной комиссии Челябинской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ч. 5 ст. 45 Закона области)

	До 8 сентября 2024 года – периодически, но не реже одного раза в 2 недели
	Избирательная комиссия 

Челябинской области

	110. 
	Передача в редакцию газеты «Южноуральская панорама» копий финансовых отчетов кандидатов для опубликования, а также размещение их на официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ч. 4 ст. 45 Закона области)

	В течение 5 дней со дня получения финансовых отчетов
	Избирательная комиссия 

Челябинской области

	111. 
	Опубликование финансовых отчетов (сведений 
из указанных отчетов) (ч. 4 ст. 45 Закона области)

	В течение 5 дней со дня получения финансовых отчетов
	Редакция газеты «Южноуральская панорама»

	112. 
	Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам 
(ч. 1 ст. 46 Закона области)

	После дня голосования, до представления итогового финансового отчета
	Кандидаты

	113. 
	Перечисление в доход бюджета Челябинской области неизрасходованных денежных средств, оставшихся 
на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов (ч. 2 ст. 46 Закона области)

	С 7 ноября 2024 года 

(по истечении 60 дней со дня голосования)
	Челябинское отделение № 8597 

ПАО Сбербанк

	114. 
	Прекращение всех финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов кандидатов, открытых для формирования избирательных фондов (ч. 6 ст. 43 Закона области)

	7 сентября 2024 года

(в первый день голосования) 

	Челябинское отделение № 8597 

ПАО Сбербанк

	115. 
	Откомандирование специалистов контрольно- ревизионной службы в распоряжение избирательной комиссии Челябинской области (ч. 2 ст. 47 Закона области)
	Не позднее 4 июля 2024 года 

(не позднее чем через 1 месяц 
со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов 
на установленный избирательной комиссией Челябинской области срок, но не более чем на 6 месяцев) 

	Органы, организации и учреждения, указанные в ч. 2 ст. 47 Закона области, 
по запросам избирательной комиссии Челябинской области

	7. Голосование и определение результатов выборов

	116. 
	Утверждение порядка осуществления контроля 
за изготовлением избирательных бюллетеней для голосования на выборах Губернатора Челябинской области (ч. 1 ст. 49 Закона области)

	Не позднее 8 августа 2024 года

(не позднее чем за 30 дней 
до дня голосования)
	Избирательная комиссия 
Челябинской области

	117. 
	Утверждение формы, текста и общего числа избирательных бюллетеней для голосования на выборах Губернатора Челябинской области (чч. 2, 11 ст. 49 Закона области)
	Не позднее 10 августа 2024 года

(не позднее чем за 28 дней до дня голосования)
	Избирательная комиссия

Челябинской области

	118. 
	Определение порядка и сроков изготовления избирательных бюллетеней для голосования на выборах Губернатора Челябинской области (ст. 49 Закона области)

	По отдельному плану
	Избирательная комиссия 

Челябинской области

	119. 
	Осуществление закупки избирательных бюллетеней 
в полиграфической организации (ст. 49 Закона области)

	По отдельному плану
	Избирательная комиссия 

Челябинской области

	120. 
	Определение порядка передачи и доставки избирательных бюллетеней для голосования на выборах Губернатора Челябинской области (ст. 49 Закона области)

	По отдельному плану
	Избирательная комиссия 

Челябинской области

	121. 
	Определение места, даты и времени передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах Губернатора Челябинской области (ч. 12 ст. 49 Закона области)
	Не позднее чем за 2 дня 
до получения бюллетеней 
от соответствующей полиграфической организации

	Избирательная комиссия 

Челябинской области

	122. 
	Передача избирательных бюллетеней территориальным избирательным комиссиям (ч. 13 ст. 49 Закона области)
	В срок, установленный избирательной комиссией Челябинской области


	Избирательная комиссия 

Челябинской области

	123. 
	Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям (ч. 13 ст. 49 Закона области)
	Не позднее

5 сентября 2024 года

(не позднее чем за один день 
до первого дня голосования)

	Территориальные избирательные комиссии

	124. 
	Изготовление специальных трафаретов для самостоятельного заполнения бюллетеня инвалидами 
по зрению (ч. 3 ст. 49 Закона области)

	В срок, установленный избирательной комиссией Челябинской области
	Избирательная комиссия 
Челябинской области

	125. 
	Образование групп контроля за использованием ГАС «Выборы» в избирательной комиссии Челябинской области и территориальных избирательных комиссиях 
(п. 3 ст. 74 Федерального закона № 67-ФЗ)

	По отдельному плану
	Избирательная комиссия 

Челябинской области,
территориальные избирательные комиссии

	126. 
	Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования (ч. 2 ст. 51 Закона области) 


	Не позднее

28 августа 2024 года

(не позднее чем за 10 дней 
до дня голосования)

	Территориальные и участковые избирательные комиссии

	127. 
	Проведение голосования (ст. 49-2, ст. 51 Закона области, постановление избирательной комиссии Челябинской области от 4 июня 2024 года № 75/1003-7 «О проведении голосования на выборах Губернатора Челябинской области и иных выборах в единый день голосования 8 сентября 2024 года в течение нескольких дней подряд»)

	7-8 сентября 2024 года

с 8.00 до 20.00 часов 
по местному времени

(в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней)
	Участковые избирательные комиссии

	128. 
	Проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) (ч. 18 ст. 51 Закона области, п. 6.1 Порядка ДЭГ)
	С 8.00 по местному времени 7 сентября до 20.00 часов 
по местному времени 
8 сентября 2024 года

	Избирательная комиссия Челябинской области, территориальная избирательная комиссия дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ)

	129. 
	Подача в участковую избирательную комиссию заявлений (устных обращений), в том числе переданных при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования 
(ч. 3 ст. 53 Закона области)
	С 29 августа 2024 года

до 14 часов местного времени 
8 сентября 2024 года

(в любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования)
	Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке, но не могут самостоятельно прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам 
(по состоянию здоровья, инвалидности, 
в связи с необходимостью ухода 
за лицами, в этом нуждающимися, 
и иным уважительным причинам, 
не позволяющим прибыть в помещение для голосования), а также избиратели, которые включены в список избирателей, но в отношении которых 
в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения 
для голосования


	130. 
	Объявление о том, что будет проводиться голосование вне помещения для голосования (ч. 6 ст. 53 Закона области)
	Не позднее чем за 30 минут 
до предстоящего выезда (выхода) для проведения такого голосования

	Председатель 
участковой избирательной комиссии

	131. 
	Объявление, что получить бюллетени и проголосовать могут только избиратели, уже находящиеся в помещении для голосования (ч. 2 ст. 55 Закона области)

	По истечении времени голосования
	Председатель 
участковой избирательной комиссии

	132. 
	Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования (ч. 2 ст. 55 Закона области)
	Сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке

	Участковые избирательные комиссии

	133. 
	Рассмотрение жалоб (заявлений) лиц, присутствовавших при подсчете голосов избирателей, поступивших 
до окончания подсчета голосов избирателей (ч. 23 ст. 55 Закона области)
	Во время проведения итогового заседания до подписания протокола участковой избирательной комиссии 
об итогах голосования

	Участковые избирательные комиссии

	134. 
	Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования (ч. 23 ст. 55 Закона области)

	На итоговом заседании участковой избирательной комиссии
	Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса

	135. 
	Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 
по требованию члена участковой избирательной комиссии, лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 Федерального закона № 67-ФЗ (ч. 26 ст. 55 Закона области)

	Немедленно после подписания протокола об итогах голосования
	Участковые избирательные комиссии

	136. 
	Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования 
в территориальную избирательную комиссию (ч. 27 ст. 55 Закона области)
	Незамедлительно после подписания всеми присутствующими членами участковой комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение

	Участковые избирательные комиссии

	137. 
	Предоставление второго экземпляра протокола для ознакомления лицам, указанным в пункте 3 статьи 30 Федерального закона № 67-ФЗ, вывешивание заверенной копии протокола для всеобщего ознакомления (ч. 28 ст. 55 Закона области)

	После подписания протокола всеми членами участковой избирательной комиссии

с правом решающего голоса
	Участковые избирательные комиссии

	138. 
	Размещение данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в сети «Интернет» (ч. 3 ст. 56 Закона области, п. 4.11 Инструкции по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденной постановлением ЦИК России от 27.07.2022 г. № 91/748-8)

	По мере ввода данных 
в ГАС «Выборы», но не позднее 4.00 часов по местному времени 9 сентября 2024 года 
(не позднее чем через 8 часов после окончания голосования 
на соответствующем участке)
	Избирательная комиссия 

Челябинской области

	139. 
	Установление итогов голосования на соответствующей территории и подписание протокола об итогах голосования и сводной таблицы (ч. 6, 7 ст. 56 Закона области)

	Не позднее

9 сентября 2024 года
	Территориальные избирательные комиссии

	140. 
	Направление в избирательную комиссию Челябинской области первого экземпляра протокола об итогах голосования на выборах Губернатора Челябинской области на соответствующей территории (ч. 11 ст. 56 Закона области)

	Немедленно после подписания протокола об итогах голосования
	Территориальные избирательные комиссии

	141. 
	Предоставление второго экземпляра протокола 
для ознакомления лицам, указанным в п. 3 ст. 30 Федерального закона № 67-ФЗ, вывешивание заверенной копии протокола об итогах голосования 
на соответствующей территории для всеобщего ознакомления (ч. 12 ст. 56 Закона области)

	После подписания протокола всеми членами территориальной избирательной комиссии

с правом решающего голоса
	Территориальные избирательные комиссии

	142. 
	Определение результатов выборов Губернатора Челябинской области и подписание протокола 
о результатах выборов Губернатора Челябинской области (ч. 1 ст. 57 Закона области)

	Не позднее

19 сентября 2024 года

(не позднее чем через 10 дней после последнего дня голосования)

	Избирательная комиссия 

Челябинской области

	143. 
	Выдача заверенных копий протокола о результатах выборов Губернатора Челябинской области по требованию лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 Федерального закона № 67-ФЗ (ч. 9 ст. 57 Закона области)

	Немедленно после подписания протокола о результатах выборов
	Избирательная комиссия 

Челябинской области

	144. 
	Извещение зарегистрированного кандидата, избранного Губернатором Челябинской области, о результатах выборов (ч. 13 ст. 57 Закона области)

	Незамедлительно после определения результатов выборов
	Избирательная комиссия 

Челябинской области

	145. 
	Представление в Избирательную комиссию Челябинской области копии приказа (иного документа) 
об освобождении от обязанностей, несовместимых 
со статусом Губернатора Челябинской области, либо копии документа, удостоверяющего подачу 
в установленный срок заявления об освобождении 
от указанных обязанностей (ч. 13 ст. 57 Закона области)

	В пятидневный срок после извещения зарегистрированного кандидата, избранного Губернатором Челябинской области
	Зарегистрированный кандидат, избранный Губернатором 

Челябинской области

	146. 
	Направление общих данных о результатах выборов 
в средства массовой информации (ч. 2 ст. 60 Закона области)

	В течение одних суток после определения результатов выборов
	Избирательная комиссия 

Челябинской области

	147. 
	Регистрация избранного Губернатора Челябинской области и выдача ему удостоверения об избрании (ч. 15 ст. 57 Закона области)
	После официального опубликования результатов выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным Губернатором Челябинской области, требования, предусмотренного

ч. 13 ст. 57 Закона области


	Избирательная комиссия 

Челябинской области

	148. 
	Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов (ч. 3 ст. 60 Закона области)

	Не позднее

8 октября 2024 года 
(не позднее чем через один месяц со дня голосования)
	Избирательная комиссия 

Челябинской области

	149. 
	Официальное опубликование полных данных 
о результатах выборов, которые содержатся в протоколах комиссий соответствующего уровня об итогах голосования и о результатах выборов, и данных, которые содержатся 
в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих комиссий и на основании которых определялись итоги голосования, результаты выборов 
в соответствующих комиссиях (ч. 4 ст. 60 Закона области)

	Не позднее 7 ноября 2024 года

(в течение двух месяцев со дня голосования)
	Избирательная комиссия 

Челябинской области

	150. 
	Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных, которые содержатся 
в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов (п. 4 ст. 60 Закона области)

	В течение трех месяцев со дня официального опубликования (обнародования) полных данных 
о результатах выборов
	Избирательная комиссия 

Челябинской области

	151. 
	Хранение избирательных бюллетеней, списков избирателей, листов поддержки кандидата на должность Губернатора Челябинской области (ч. 2 ст. 62 Закона области)

	В течение 1 года со дня официального опубликования результатов выборов
	Избирательная комиссия 
Челябинской области, 
территориальные избирательные комиссии

	152. 
	Хранение первых экземпляров протоколов и сводных таблиц избирательных комиссий об итогах голосования, 
а также первых экземпляров протоколов и сводных таблиц избирательных комиссий о результатах выборов (ч. 2 ст. 62 Закона области)

	Не менее 1 года со дня опубликования решения 
о назначении даты следующих выборов того же уровня


	Избирательная комиссия 

Челябинской области

	153. 
	Хранение иных документов, связанных с подготовкой 
и проведением выборов (ст. 62 Закона области)
	В соответствии со сроками, установленными статьей 62 Закона области и определяемыми избирательной комиссией Челябинской области 
по согласованию 
с соответствующим государственным архивным органом
	Избирательная комиссия 
Челябинской области, 
территориальные избирательные комиссии


