ПАСПОРТ

Муниципальной программы

"Реализация молодежной политики"

(наименование)

## 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Мусина Гульнара Нурылловна – заместитель главы Аргаяшского муниципального округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление культуры и молодёжной политики администрации Аргаяшского муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы | - Администрация Аргаяшского муниципального округа |
|  | - Управления образования Аргаяшского муниципального округа |
|  | - МБУ «ЦКС» Аргаяшского муниципального округа |
|  | - МУ «Физкультура и спорт» |
|  | - Общественные движения и объединения |
|  | - Координационный совет «МЫВМЕСТЕ» |
| Период реализации муниципальной программы | I этап:: 2026 год II этап: 2027 год III этап: 2028 год |
| Цели муниципальной программы | Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи, проживающей на территории Аргаяшского муниципального округа |
| Направления | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации по источникам финансирования* (тыс. руб.) | Общие расходы на реализацию программы за счет всех источников финансирования всего: 2409,99 тысяч рублей; из них за счет средств местного бюджета - 1239,99 тысяч рублей; из областного бюджета 1170,00 тысяч рублей. Общие расходы на реализацию программы в 2026 году за всех источников финансирования - 803,333 тысяч рублей; из них за счет средств местного бюджета - 413,33 тысяч рублей; из областного бюджета 390,00 тысяч рублей. Общие расходы на реализацию программы в 2027 году за всех источников финансирования- 803,333 тысяч рублей; из них за счет средств местного бюджета - 413,33 тысяч рублей; из областного бюджета 390,00 тысяч рублей. Общие расходы на реализацию программы в 2028 году за всех источников финансирования- 803,333 тысяч рублей; из них за счет средств местного бюджета - 413,33 тысяч рублей; из областного бюджета 390,00 тысяч рублей. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой | Возможности для самореализации и развития талантов: - формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; - увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов/государственная программа Российской Федерации. |

## 2. Показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  | 2028 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |
| «Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи, проживающей на территории Аргаяшского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля людей, вовлеченных в добровольческую деятельность | ГП | процент | 8,7 | 10 | 11,3 |  | 12,6 | Управление культуры и молодёжной политики администрации Аргаяшского муниципального округа |  |
| 1.2. | Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность | РП | процент | 29,1 | 29,1 | 33,1 |  | 37,0 | Управление культуры и молодёжной политики администрации Аргаяшского муниципального округа |  |
| 1.3 | Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание | РП | процент | 51,47 | 56,2 | 60,9 |  | 65,6 | Управление культуры и молодёжной политики администрации Аргаяшского муниципального округа |  |
| 1.4 | Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность | РП | процент | 19,4 | 21,2 | 22,9 | 24,7 |  |  |  |
| 1.5 | Создание молодежного пространства | ГП | штук | 2 | 0 | 0 |  | 0 | Управление культуры и молодёжной политики администрации Аргаяшского муниципального округа |  |

## 3. План достижения показателей

## муниципальной программы *

| N п/п | Показатели муниципальной программы | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Доля людей, вовлеченных в добровольческую деятельность | процент | 0,7 | 1,7 | 2,7 | 3,7 | 4,7 | 5,7 | 6,7 | 7,7 | 8,7 | 9,7 | 10,0 | 10 |
| 2 | Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность | процент | 2,4 | 5,0 | 6,8 | 9,3 | 11,3 | 13,6 | 16,4 | 19,3 | 22,7 | 25,7 | 27,7 | 29,1 |
| 3 | Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание | процент | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 56,2 |
|  | Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность | процент | 1,8 | 3,0 | 4,8 | 6,5 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 21,2 |
| 4 | Создание молодежного пространства | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |

4. Структура муниципальной программы

| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| «Реализация молодежной политики в Аргаяшском муниципальном округе» |  |  |  |
| Региональный проект «Мы вместе» (Воспитание гармонично развитой личности) |  |  |  |
| Управление культуры и молодёжной политики администрации Аргаяшского муниципального округа |  | Срок реализации (2026 – 2028 гг) |  |
| 1.1.1. | Разработка и внедрение инициатив, направленных на стимулирование участия местных жителей в добровольческих и общественных проектах; | обеспечено повышение социальной ответственности и развитие гражданского общества путем решения социально значимых задач за счет увеличения вовлеченности граждан Российской Федерации в добровольческую (волонтерскую) деятельность. Реализована информационная поддержка в целях популяризации добровольчества (волонтерства) | Количество людей, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью; |
| 2 | Региональный проект «Россия страна возможностей» |  |  |
| Управление культуры и молодёжной политики администрации Аргаяшского муниципального округа |  | Срок реализации (2026 – 2028 гг) |  |
| 2.1.1. | Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры | созданы условия для формирования гармоничной, постоянно совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной личности, обладающей прочным нравственным стержнем, способной при этом адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным идеям. Усовершенствованы правовые, социально-экономические и организационные условия для успешной самореализации молодежи, направленные на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития страны, а также содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни страны | количество молодежи, вовлеченной в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Вовлечение в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества» |  |  |
| Управление культуры и молодёжной политики администрации Аргаяшского муниципального округа |  | Срок реализации 2026 - 2028 |  |
| 3.1.1. | Формирование условий, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное развитие молодежи; | подготовлены и проведены мероприятия патриотической направленности, повысился уровень вовлеченности молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества; | Количество молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание |
| 3.1.2 | Популяризация и пропаганда ценностей семьи, материнства, отцовства и многодетности. Вовлечение молодых семей в участие в мероприятиях патриотического воспитания, развитие добровольчества и активного участия в общественной жизни; | проведены мероприятия для молодежи с целью увеличения численности молодежи, вовлеченной в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества | Количество молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность |

## 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |  |
| Муниципальная программа «Реализация молодежной политики в Аргаяшском муниципальном округе» Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 803,333 | 803,333 | 803,333 | 2409,999 |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Областной бюджет | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 1170,00 |  |
| Районный бюджет | 413,333 | 413,333 | 413,333 | 1239,999 |  |
| - Региональный проект «Мы вместе» (всего), в том числе: | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 1260,00 | Управление культуры 1,2,3,4,5,6 |
| областной бюджет | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 1170,00 | - |
| местный бюджет | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 90,00 | - |
| Мероприятия структурного элемента |  |  |  |  |  |
| 1.1.Мероприятие «Муниципальный этап акции «Вахта памяти» | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 210,00 | 2,5 |
| областной бюджет | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 210,00 | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 1.2. Мероприятия, посвященные памятным датам России | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Управление культуры |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 1.3.Мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в добровольческую деятельность | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,00 | Управление культуры 1,2,3,4,5,6 |
| областной бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,00 | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
| 1.4.Мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в социальное проектирование | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 240,00 | Управление культуры 1,2,3,5 |
| областной бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,00 | - |
| местный бюджет | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 90,00 | - |
| 1.5.Мероприятия, направленные на организацию и проведение молодежных образовательных форумов | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 270,00 | Управление культуры 1,2,5 |
| областной бюджет | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 270,00 | - |
| местный бюджет |  |  |  |  | - |
| 1.6.Муниципальный отбор кандидатов на соискание ежегодной премии Губернатора Челябинской области в сфере молодежной политики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление культуры |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 1.7.Мероприятия, по профилактике и противодействию экстремизму и терроризму | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 1.8.Мероприятия, направленные на поддержку работающей молодежи | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,00 | - |
| областной бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,00 | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
| 1.9.Мероприятия, направленные на укрепление института молодой семьи, популяризации семейных ценностей в молодежной среде. | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,00 | - |
| областной бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,00 | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
| 1.10.Мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 255,00 | - |
| областной бюджет | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 255,00 | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
| - Региональный проект «Россия - страна возможностей» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Управление культуры 1,2,3,4,5,6 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Мероприятия структурного элемента |  |  |  | 0 |  |
| 2.1 Создание и развитие молодежного пространства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Упрвление культуры |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| - Комплекс процессных мероприятий «Вовлечение в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества» (всего), в том числе: | 383,333 | 383,333 | 383,333 | 1149,99 | Управление культуры 1,2,3,4,5,6 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| местный бюджет | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 1110,00 | - |
| Мероприятия структурного элемента |  |  |  |  |  |
| 3.1.Реализация мероприятий с детьми и молодежью | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 750,00 | Управление культуры 1,2,3,4,5,6 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| местный бюджет | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 750,00 | - |
| 3.2.Мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание | 133,33 | 133,33 | 133,33 | 399,99 | 1,2,3,5,6 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет | 133,33 | 133,33 | 133,33 | 399,99 | - |