ПРОЕКТ

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Реализация молодежной политики

в Аргаяшском муниципальном районе»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной политики» |
| --- | --- |
| Муниципальный проект | «Социальная активность» |
| Основная цель программы | содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи проживающей на территории Аргаяшского района; создание условий для всестороннего развития, реализации и потенциала, и успешной интеграции в общество молодых людей, мотивированных на позитивные действия и прилагающих усилия для динамичного развития Аргаяшского района |
| Основные задачи программы | формирование условий, направленных на гражданско-патриотическое, духовное развитие и воспитание молодежи, подготовка и проведение мероприятий патриотической направленности; оказание финансовой и организационной поддержки мероприятий для детей и молодежи, проводимых при участии социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области государственной молодежной политики на территории Аргаяшского муниципального района; поддержка талантливых детей и молодежи в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности; создание условий для более полного вовлечения молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2024-2026 годы. Муниципальная программа реализуется в 1 этап |
| Целевые индикативы и показатели муниципальной программы | количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности, проводимых на территории муниципального образования в 2024 году -3210 человек; в 2025 году – 3240 человек, 2026 году – 3260 человек; доля принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности и повышение электоральной активности, проводимых на территории муниципального образования в 2024 году – 20,5 %; в 2025 году – 20,9 %; в 2026 году – 21,1 %; количество проводимых в муниципальном образовании мероприятий, связанных с проектной деятельностью молодежи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги, форумы) в 2024 году - 3 единицы; в 2025 – 4 единицы, в 2026 году – 4 единицы; принявших участие в мероприятиях в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности, проводимых на территории муниципального образования в 2024 году -1660 человека; в 2025 году – 1703 человек; в 2026 году – 1725 человек; количество публикаций в средствах массовой информации о реализуемых в муниципальном образовании мероприятиях в сфере молодежной политики в 2024 году - 53 единиц; в 2025 году – 60 единицы; в 2026 году – 65 единиц; количество молодых людей вовлеченных в волонтерскую, добровольческую и поисковую деятельность в 2024 году - 148 человек; в 2025 году – 160 человек; в 2026 году- 165 человек; количество мероприятий, проводимых на территории муниципального образования, регистрация которых осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодежь России» в 2024 году - 9 единиц; в 2025 году – 10 единиц; в 2026 году – 15 единиц; количество молодых людей, охваченных мероприятиями, проводимыми на территории муниципального образования, регистрация которых осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодежь России» в 2024 году - 130 человек; в 2025 году – 140 человек; в 2026 году – 145 человек; количество молодежных форумов, проводимых на территории муниципального образования в 2024 году - 3 единицы; в 2025 году – 4 единицы; в 2026 году – 4 единицы; |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общие расходы на реализацию программы за счет всех источников финансирования всего: 2007 тысяч рублей; из них за счет средств местного бюджета- 1200 тысяч рублей; за счет средств областного бюджета- 807 тысяч рублей; по годам: Общие расходы на реализацию программы в 2024 году за всех источников финансирования- 669 тысяч рублей; из них за счет средств местного бюджета- 400 тысяч рублей; за счет средств областного бюджета- 269 тысяч рублей; Общие расходы на реализацию программы в 2025 году за всех источников финансирования- 669 тысяч рублей; из них за счет средств местного бюджета- 400 тысяч рублей; за счет средств областного бюджета- 269 тысяч рублей; Общие расходы на реализацию программы в 2025 году за всех источников финансирования- 669 тысяч рублей; из них за счет средств местного бюджета- 400 тысяч рублей; за счет средств областного бюджета- 269 тысяч рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация программных мероприятий позволит решить поставленные программой задачи и достигнуть главной цели: содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи проживающей на территории Аргаяшского района; создание условий для всестороннего развития, реализации и потенциала, и успешной интеграции в общество молодых людей, мотивированных на позитивные действия и прилагающих усилия для динамичного развития Аргаяшского района |