

[image: image1.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

21 марта 2025 г. № 621-р
О  мерах   по  подготовке  образовательных 

организаций Аргаяшского муниципального     

района к 2025/2026 учебному году и работе
в зимний период
В целях качественной подготовки образовательных организаций к новому 2025-2026 учебному году, своевременного завершения ремонтных работ, создания необходимых условий для организации образовательной деятельности в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями к условиям обучения и воспитания, выполнения требований государственного пожарного надзора, соблюдения требований антикриминальной и антитеррористической безопасности, обеспечения бесперебойной работы систем жизнеобеспечения образовательных организаций в зимний период
1. Утвердить план мероприятий по подготовке образовательных организаций к 2025-2026 учебному году (приложение 1).
2. Создать комиссию по проверке готовности и приемке муниципальных образовательных организаций к новому учебному году и утвердить ее состав (приложение 2).
3. Утвердить график выезда  комиссии по проверке готовности и приемке муниципальных образовательных организаций к новому учебному году  по  образовательным организациям (приложение 3).
4. Комиссии по проверке готовности и приемке муниципальных образовательных организаций к новому учебному году:

1) в срок до 15 августа 2025 года провести оценку  готовности  муниципальных  образовательных организаций к новому 2025-2026 учебному году и работе в зимний период;
2) в срок до 25 августа 2025 года оформить  акты приема готовности образовательных организаций к новому учебному году.
5. Начальнику Управления образования Аргаяшского муниципального района (Мальцева П.В.):

1) обеспечить контроль за подготовкой муниципальных образовательных организаций к новому учебному году, качеством ремонтных работ, выполнением   мероприятий  по   обеспечению   образовательных   организаций 
мебелью, технологическим, учебным оборудованием, спортивным инвентарем и другим оборудованием в пределах средств, предусмотренных планами финансово – хозяйственной деятельности образовательных организаций (сметами организаций);

2) организовать целенаправленную работу по выполнению плана мероприятий по подготовке образовательных организаций к новому учебному году;
3) провести в июне-августе 2025 года мониторинг хода подготовки               образовательных организаций к новому учебному году, в том числе через отчеты, собеседования с руководителями образовательных организаций;
4) сформировать комиссию по проверке готовности и приемке образовательных организаций к новому учебному году с участием представителей Роспотребнадзора, Госпожнадзора, МВД России;
5) организовать работу комиссии по приемке образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, согласно графику;
6) обеспечить своевременное представление в Министерство образования Челябинской области оперативной информации о ходе работы комиссии по приемке образовательных организаций и  итогового доклада о готовности организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
7) подвести итоги подготовки образовательных организаций к началу нового учебного года в  срок до 26 августа 2025 года.


6. Возложить персональную ответственность за качественную и своевременную подготовку муниципальных образовательных организаций к новому учебному году и работе в зимний период на руководителей муниципальных образовательных организаций.

7. Руководителям муниципальных образовательных организаций:
1) разработать планы мероприятий по подготовке образовательных организаций к 2025-2026 учебному году и к осенне-зимнему периоду и представить в Управление образования в срок до 06 мая 2025 г.;
2) при подготовке к новому учебному году считать приоритетными задачами выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих создание условий для организации образовательной деятельности в соответствии с государственными требованиями к условиям обучения и воспитания;
3) особое внимание при подготовке организаций к новому учебному году обратить на:
· выполнение мероприятий по сохранности зданий образовательных организаций;

· выполнение предписаний надзорных органов;
- выполнение мероприятий противопожарной, антитеррористической защищенности и безопасности;
· выполнение программ по развитию материально-технической базы образовательных организаций;

· выполнение работ по подготовке к отопительному сезону;

· организацию текущих ремонтов;
· обеспечение образовательных организаций квалифицированными кадрами;

· обеспечение контроля за эффективным использованием бюджетных средств;
  4) обеспечить выполнение плановых работ по подготовке образовательных организаций к новому учебному году, мероприятий по подготовке к отопительному сезону в сроки, предусмотренные графиком комиссионной проверки готовности муниципальных образовательных организаций к новому учебному году;

5) осуществлять текущий ремонт образовательных организаций в строгом соответствии с дефектными ведомостями и утвержденными сметами, определить приоритетными финансирование противопожарных и иных работ, направленных на безопасное и комфортное функционирование объектов образования;
6) обеспечить контроль за качеством и своевременностью выполнения ремонтных работ;

7) завершить ремонт образовательных организаций до 01 августа 2025 года;
8) обеспечить сохранность и ремонт учебного, технологического оборудования и мебели;

9) назначить приказом руководителя образовательной организации ответственное лицо за предоставление информации о ходе подготовки образовательной организации к новому 2025-2026 учебному году и работе в зимний период;
10) информацию о ходе проведения текущего ремонта, вопросах, возникающих в ходе ремонтов, предоставлять на электронный адрес Управления образования Аргаяшского муниципального района argroo@mail.ru еженедельно, каждый понедельник до 12.00 ч. с 01 июля 2025 года;
11)  обеспечить образовательные организации учебниками и учебными пособиями,  учебно-методической литературой, продуктами питания, постельными принадлежностями, медикаментами и другими  необходимыми товарно-материальными ценностями, согласно действующим нормам и предусмотренными денежными средствами;

12) укомплектовать до 20 августа 2025 года  образовательные организации педагогическими кадрами, создать условия для закрепления молодых специалистов в образовательных организациях;
13)  принять меры по выполнению требований  федерального законодательства об образовании в части обеспечения прав граждан на получение общего образования, полному учету и охвату различными формами общего образования детей школьного возраста;
14)  предоставить в Управление образования необходимую отчетность по форме: сведения о состоянии системы образования по состоянию на 01 августа 2025 года в соответствии с Методическими рекомендациями по организации        проведения     проверок        организаций,      осуществляющих
образовательную деятельность, к началу учебного года в срок до 24 июля 2025 года.
8. Рекомендовать главам сельских поселений принять участие в мероприятиях по проверке готовности образовательных организаций к новому учебному году,  привлекать к работе комиссии по проверке готовности образовательных организаций представителей теплоснабжающих организаций.
9. Начальнику отдела информационного обеспечения и по связям с общественностью Д.В. Сорокину разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Аргаяшского муниципального района.
10. Контроль  за исполнением настоящего распоряжения возложить на        заместителя главы  района Г.Н. Мусину.

Глава Аргаяшского  

муниципального района         

                                                      И.В.Ишимов      





СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы муниципального района

          
          Г.Н. Мусина
Исп. Мальцева П.В.
8(351-31)2-00-25
	
	
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к распоряжению администрации

   Аргаяшского муниципального района 
       от 21 марта 2025 г. № 621-р



ПЛАН 

мероприятий по подготовке образовательных учреждений  Аргаяшского 

муниципального района к 2025/2026 учебному году и работе в зимний период
	№№

пп
	Мероприятие
	Срок
	Ответственный

	1.
	Подготовка нормативной базы
	
	

	1.1.
	Издание распоряжений администрации, приказов Управления образования:
	
	

	
	- О мерах по подготовке образовательных организаций Аргаяшского муниципального района к 2025/2026 учебному году и работе в зимний период
	март - июнь
2025 г.
	Ахмедьянова Л.З.

	
	 - О проведении акции «Образование всем детям»
	август-сентябрь 2025 г.
	Булаева О.В.

	
	- О проведении приемки муниципальных образовательных организаций Аргаяшского муниципального района к 2025/2026 учебному году
	июль 2025 г.
	Ахмедьянова Л.З.

	2.
	Мониторинг мероприятий по подготовке к новому учебному году
	июнь-август
2025 г.
	Ахмедьянова Л.З.
Зайцева А.В.

	2.1.
	Организация подготовительной работы в дошкольных, общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования
	июнь-сентябрь
2025 г.
	Руководители ОО

	3.
	Совместное совещание Управления образования и контролирующих надзорных органов (Госпожнадзора, Роспотребнадзора, МВД России).
	апрель,

июль
2025 г.
	Мальцева П.В.

	4.
	Совещание руководителей муниципальных образовательных организаций
	апрель
2025 г.
	Ахмедьянова Л.З.

	5.
	Проведение акции «Образование всем детям»
	август- сентябрь 2025 г.
	Булаева О.В.

	6.
	Направление молодых специалистов для работы в образовательные организации
	август
2025 г.
	Мальцева П.В.

	7.
	Мониторинг деятельности руководителей образовательных организаций по подготовке к новому учебному году и обеспечению учебниками и учебно-методической литературой
	июнь-       август
2024 г.
	Мальцева П.В.

	7.1.
	Сбор оперативной информации о ходе подготовки образовательных организаций к новому учебному году
	2 июня, 
23 июня,

30 июня,  
7 июля,

21 июля,

28 июля
	Ахмедьянова Л.З
.

	7.2.
	Сведения о состоянии системы образования 
	до 25 июля

2025 г.
	Ахмедьянова Л.З.

	7.3.
	Утверждение планов-графиков приемки общеобразовательных организаций к новому учебному году 
	20 июня
2025 г.
	Ахмедьянова Л.З.

	7.4.
	Отчеты руководителей образовательных организаций (аппаратные совещания, совещания  руководителей)
	по           мере необходимости
	Мальцева П.В.

	7.5.
	Укомплектование образовательных организаций педагогическими кадрами 
	20 августа 2025 г.
	Руководители ОО

	7.6.
	Отчет о готовности муниципальных образовательных организаций к эксплуатации в зимних условиях 
	октябрь 

2025 г.
	Мальцева П.В.

	8.
	Организация работы комиссии по проверке готовности и приемке образовательных организаций Аргаяшского муниципального района к началу нового учебного года
	август
2025 г.
	Ахмедьянова Л.З.

	9.
	Сбор итоговой информации о готовности образовательных организаций к новому учебному году и обобщение ее в соответствии с Типовой формой доклада для направления в Министерство образования и науки Челябинской области
	август
2025 г.
	Ахмедьянова Л.З.

	10.
	Освещение в СМИ хода подготовки образовательных организаций к новому учебному году
	август 

2025 г.
	Ахмедьянова Л.З.

	11.
	Представление промежуточной информации о готовности образовательных организаций к 2025/2026 учебному году 
	по отдельному графику
	Ахмедьянова Л.З.

	12.
	Представление ежедневной оперативной информации о ходе приемки образовательных организаций к 2025/2026 учебному году в Министерство образования и науки Челябинской области
	по отдельному графику.
	Ахмедьянова Л.З.


	
	ПРИЛОЖЕНИЕ  2

к распоряжению администрации

Аргаяшского муниципального района

       от 21 марта 2025 г. № 621-р



СОСТАВ

комиссии по проверке готовности и приемке образовательных организаций к новому учебному году

	Мусина Г.Н.
	- заместитель главы Аргаяшского муниципального района по социальной политике, председатель комиссии


	Мальцева П.В.
	- начальник Управления образования Аргаяшского муниципального района, заместитель председателя



	Ахмедьянова Л.З.
Булаева О.В.

Муссакалимоа Э.Э.
	- заместитель начальника Управления образования, секретарь комиссии
- методист Управления образования
- начальник ПЦО № 1 ОВО по Аргаяшскому району (по согласованию)

	
	

	
	- старший инспектор группы ПДН отдела УУПиПДН ОМВД России по Аргаяшскому району (по согласованию)

	Нургалеев И.М.
	– заместитель начальника ОНД  №16 УНД ГУ МЧС России по Челябинской области  (по согласованию)

	Саматов Р.Р.

Саматова Р.З.
	начальник отдела МВД России по Аргаяшскому району.
- специалист Управления образования Аргаяшского муниципального района

	Сафонова М.Г.
	– начальник территориального отдела территориального Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области в г. Кыштыме, г. Верхнем Уфалее, Каслинском, Нязепетровском и Аргаяшском районах (по согласованию)

	Сиражитдинов М.Х.
	– ответственный за охрану труда и технику безопасности Управления образования (представитель совета директоров ОУ)


	
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к распоряжению администрации

Аргаяшского муниципального района

       от 21 марта 2025 г. № 621-р



График выезда в образовательные организации 

	Дата 
	Сельское поселение

	4 августа
	Аргаяшское сельское поселение           

	5 августа
	Аязгуловское сельское поселение

Кузнецкое сельское поселение 

	6 августа 

 
	Худайбердинское сельское поселение

Аргаяшское сельское поселение

Норкинское сельское поселение

	7 августа
	Аргаяшское сельское поселение           Худайбердинское сельское поселение

	8 августа
 
	Кулуевское сельское поселение 

	11 августа
 
	Акбашевское сельское поселение Кулуевское сельское поселение

	12 августа
 
	Дербишевское сельское поселение Камышевское сельское поселение Ишалинское сельское поселение

	13 августа 


	Байрамгуловское сельское поселение Яраткуловское сельское поселение

	14 августа
	Резервный день


