| Информация о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Укрепление общественного здоровья в Аргаяшском муниципальном районе» в 2023 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Достижение индикативных показателей за 2022 год |  |  | Коэффициент достижения индикативного показателя (гр. 3/ гр. 2) | Использование бюджетных средств, тыс. рублей |  | Коэффициент использования бюджетных средств (гр. 7/ гр. 6) | Эффективность использования бюджетных средств (гр. 5/ гр. 8) |
|  | план | факт | отклонение (+, -) (гр. 3 - гр. 2) |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача. Увеличение доли лиц, мотивированных к ведению здорового образа жизни. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля граждан в возрасте 3-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан в возрасте 3-79 лет (процент) | 47 | 51 | +4 | 1 | 20,0 | 20,0 |  |  |
| Задача. Реализация мероприятий, направленных на укрепление общественного здоровья и профилактику неинфекционных заболеваний на территории района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли граждан, охваченных профилактическими мероприятиями, направленными на укрепление общественного здоровья, профилактику неинфекционных заболеваний (единиц) | 51 | 51 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| Задача. Повышение информированности населения в вопросах профилактики хронических неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество публикаций в СМИ и информационно телекоммуникационная сеть «Интернет», направленных на формирование системы мотивации граждан к ЗОЖ, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (единиц) | 180 | 280 | +100 | 1 |  |  |  |  |
| Задача. Увеличение доли лиц, мотивированных к ведению здорового образа жизни. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением (процент) | 15 | 14 | +1 | 1 |  |  |  |  |
| Всего по программе «Реализация молодежной политики в Аргаяшском муниципальном районе» |  |  |  | 1 | 20,0 | 20,0 | 1 | 1 |

- Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета

- на реализацию муниципальной программы в 2023 году

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классифи-кации | Расходы (рублей) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату* | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Укрепление общественного здоровья в Аргаяшском муниципальном районе » на 2023-2025 годы | всего |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Аргаяшского муниципального района |  | 20 000 | 20 000 | 20 000 |

_____________________________

* Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

** Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.

- Информация о расходах источников ресурсного обеспечения

- на реализацию целей муниципальной программы

(рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Укрепление общественного здоровья в Аргаяшском муниципальном районе » на 2023-2025 годы | всего | 20 000 | 20 000 |
|  |  | бюджет муниципального района | 20 000 | 20 000 |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |
|  |  | областной бюджет* |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |

____________________________

* При условии выделения средств.

Заместитель главы Аргаяшского муниципального района						Г.Н.Мусина