Таблица 7

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Аргаяшского муниципального района " на 2024 г

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Аргаяшского муниципального района " на 2024 г |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход тепловой энергии в государственных, муниципальных учреждениях | Гкал/м2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Удельный расход электрической энергии в государственных, муниципальных учреждениях | кВат*час/м2 | 0 | 0 | 0 |  |

_____________________________

* Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному

Таблица 8

Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ

и основных мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя-тия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Аргаяшского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Модернизация уличного освещения | Главы администраций сельских поселений | Январь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2024 | Декабрь 2024 | Модернизация улично-дорожного освещения на территориях сельских поселений | Замена устаревшего уличного освещения (ламп накаливаний) на светодиодное освещение | нет |
| 2. | Поверка учета приборов тепловой энергии | Руководители бюджетных учреждений | Январь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | нет |
| 3. | Замена приборов учета | Руководители бюджетных учреждений | Январь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  | Замена вышедшего из строя приборов учета | нет |
| 4. | Контрольно-измерительные работы, профилактика электрооборудования | Руководители бюджетных учреждений | Январь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | нет |

* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Таблица 9

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета

на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классифи-кации | Расходы (тыс. рублей) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату* | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Аргаяшского муниципального района» | всего |  | 3 224,2 | 2 982,5 | 2 982,5 |
|  |  | Отдел строительства, инженерной инфраструктуры и ЖКХ |  |  |  |  |
|  |  | Главы с/п |  |  |  |  |
|  |  | Руководители бюджетных учреждений |  |  |  |  |

_____________________________

* Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

** Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.

Таблица 10

Информация о расходах источников ресурсного обеспечения

на реализацию целей муниципальной программы

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Аргаяшского муниципального района» | всего | 3 224,2 | 2 982,5 |
|  |  | бюджет Аргаяшского муниципального района | 3 224,2 | 2 982,5 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |
|  |  | бюджет муниципального района |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |
|  |  | областной бюджет* |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |
| ... |  |  |  |  |

____________________________

* При условии выделения средств.