Таблица 7

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Капитальное строительство в Аргаяшском муниципальном районе»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год факт | 2023 год план | 2023 год факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Капитальное строительство, реконструкция объектов социально — культурного назначения В Аргаяшском муниципальном районе |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство «Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 230 мест в Челябинской области, с. Аргаяш, ул. Березовая. | места | 0 | 230 | 232 |
| 2 | Строительство детского сада с. Кулуево | места | 0 | 120 | 120 |
| 3 | Строительство «Физкультурно — оздоровительного комплекса с плавательным бассейном 25х8,5 м в с. Аргаяш Челябинская область по адресу: Сквер на ул. Ленина» | м2 | 0 | 2232 | 2232 |
| 4 | Школа на 240 ученических мест с детским садом на 120 мест в Челябинской области, п. Ишалино, Аргаяшский район Челябинская | места | 0 | 0 | 0 |

Таблица 8

Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ

и основных мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя-тия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Капитальное строительство в Аргаяшском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство «Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 230 мест в Челябинской области, с. Аргаяш, ул. Березовая. | Отдел строительства, инженерной инфраструктуры и ЖКХ | Сентябрь 2022 г. | Декабрь 2023 г. | Сентябрь 2022 г. | Декабрь 2023 г. | строительно-монтажных работ: - работы подготовительного периода – 100%; - работы нулевого цикла, в том числе выемка грунта - 100%, - установка железобетонного фундамента - 100% - перекрытия цокольного этажа железобетонными плитами - 100 % - монтаж первого этажа – 100% - устройство входов и крылец – 50 % Строительная готовность Объекта – 100% | оительно-монтажных работ: - работы подготовительного периода – 100%; - работы нулевого цикла, в том числе выемка грунта - 100%, - установка железобетонного фундамента - 100% - перекрытия цокольного этажа железобетонными плитами - 100 % - монтаж первого этажа – 100% - устройство входов и крылец – 100 % Строительная готовность Объекта – 100% | Нет |
| 2. | Строительство детского сада с. Кулуево |  | Май 2023 г. | Декабрь 2024 г. | Май 2023 г. |  | Выполнение работ по ПИР-2022 год. | Выполнено | Нет |
| 3 | Строительство «Физкультурно — оздоровительного комплекса с плавательным бассейном 25х8,5 м в с. Аргаяш Челябинская область по адресу: Сквер на ул. Ленина» |  | Январь 2022 г. | Март 2024 г. | Январь 2022 г. | Март 2024г. | - работы подготовительного периода – 100%; - работы нулевого цикла, в том числе выемка грунта - 100%,фундаменты - 100% - монтаж металлоконструкции – 100 % - монтаж перекрытии I этажа - 100 % - монтаж перекрытии II этажа - 100 % - монтаж перекрытии III этажа - 100 % - монтаж наружных сетей водоотведения - 90 % - монтаж наружных сетей водоснабжения - 25 % - монтаж металлоконструкции малой ванны – 100 % - устройство фундаментов котельной – 100 % Строительная готовность Объекта – 100% | - работы подготовительного периода – 100%; - работы нулевого цикла, в том числе выемка грунта - 100%,фундаменты - 100% - монтаж металлоконструкции – 100 % - монтаж перекрытии I этажа - 100 % - монтаж перекрытии II этажа - 100 % - монтаж перекрытии III этажа - 100 % - монтаж наружных сетей водоотведения - 100 % - монтаж наружных сетей водоснабжения - 100 % - монтаж металлок100% - устройство фундаментов котельной – 100 % Строительная готовность Объекта – 100%. |  |
| 4 | Школа на 240 ученических мест с детским садом на 120 мест в Челябинской области, п. Ишалино, Аргаяшский район Челябинская |  |  |  |  |  |  |  |  |

* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Отдел строительства инженерной инфраструктуры и ЖКХ

Таблица 9

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы

«Капитальное строительство в Аргаяшском муниципальном районе»

за 2023 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату* | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Капитальное строительство в Аргаяшском муниципальном районе» | Отдел строительства инженерной инфраструктуры и ЖКХ |  | 493 715,7 | 493 715,7 | 493 715,7 |

Таблица 10

Информация о расходах источников ресурсного обеспечения

на реализацию целей муниципальной программы

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | ««Капитальное строительство в Аргаяшском муниципальном районе» | всего | 493 715,7 | 493 715,7 |
|  |  | бюджет Аргаяшского муниципального района | 106 852,7 | 106 852,7 |
|  |  | областной бюджет | 281 508,0 | 281 508,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 105 355,0 | 105 355,0 |
|  | Строительство «Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 230 мест в Челябинской области, с. Аргаяш, ул. Березовая. | всего | 212 277,7 | 212 277,7 |
|  |  | бюджет Аргаяшского муниципального района | 102 532,9 | 102 532,9 |
|  |  | областной бюджет | 4 389,8 | 4 389,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 105 355,0 | 105 355,0 |
|  | Строительство детского сада с. Кулуево | всего | 39 966,3 | 39 966,3 |
|  |  | бюджет Аргаяшского муниципального района | 40,0 | 40,0 |
|  |  | областной бюджет | 39 926,3 | 39 926,3 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  | Строительство «Физкультурно — оздоровительного комплекса с плавательным бассейном 25х8,5 м в с. Аргаяш Челябинская область по адресу: Сквер на ул. Ленина» | всего | 241 471,7 | 241 471,7 |
|  |  | бюджет Аргаяшского муниципального района | 4 279,8 | 4 279,8 |
|  |  | областной бюджет | 237 191,9 | 237 191,9 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  | Школа на 240 ученических мест с детским садом на 120 мест в Челябинской области, п. Ишалино, Аргаяшский район Челябинская | всего |  |  |
|  |  | бюджет Аргаяшского муниципального района |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |