Таблица 7

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Капитальное строительство в Аргаяшском муниципальном районе на 2024-год и на плановый 2025-2026 годов»

за 2024 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа « Капитальное строительство в Аргаяшском муниципальном районе на 2024-год и на плановый 2025-2026 годов» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство «Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 240 мест в Челябинской области, с.Аргаяш, ул. Березовая | штука | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | «Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 120 мест по адресу: Челябинская область, Аргаяшский район, с. Кулуево, ул. Школьная, 5А» | штука | 1 | 1 | 0 | Одностороннее расторжение муниципального контракта с с недобросовестным с застройщиком |
| 3 | Школа на 240 ученических мест с детским садом на 120 мест в Челябинской области, п. Ишалино, Аргаяшский район Челябинская область | штука | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Строительство «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 25х8,5м в с. Аргаяш Челябинской области по адресу: Сквер на ул. Ленина» | штука |  | 1 | 1 |  |

* Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному - ввод объекта.

Таблица 8

Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ

и основных мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство «Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 240 мест в Челябинской области, с. Аргаяш, ул. Березовая | Администрация Аргаяшского муниципального района (отдел строительства, инженерной инфраструктуры и ЖКХ и отдел архитектуры и градостроительства администрации Аргаяшского муниципального района | 2022 | 2023 | 2022 | 2024 | Строительство | Ввод в эксплуатацию | Изменения в проекте (32 техрешения) |
| 2 | «Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 120 мест по адресу: Челябинская область, Аргаяшский район, с. Кулуево, ул. Школьная, 5А» | Администрация Аргаяшского муниципального района (отдел строительства, инженерной инфраструктуры и ЖКХ и отдел архитектуры и градостроительства администрации Аргаяшского муниципального района | 2023 | 2024 | 2023 | 2025 | Выделение средств на выполнение запланированных мероприятий | Выделение средств на выполнение запланированных мероприятий | Одностороннее расторжение муниципального контракта с недобросовестным с застройщиком |
| 3 | Школа на 240 ученических мест с детским садом на 120 мест в Челябинской области, п. Ишалино, Аргаяшский район Челябинская область | Администрация Аргаяшского муниципального района (отдел строительства, инженерной инфраструктуры и ЖКХ и отдел архитектуры и градостроительства администрации Аргаяшского муниципального района | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | Получение положительной экспертизы | Получение положительной экспертизы |  |
| 4 | Строительство «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 25х8,5м в с. Аргаяш Челябинской области по адресу: Сквер на ул. Ленина» | Администрация Аргаяшского муниципального района (отдел строительства, инженерной инфраструктуры и ЖКХ и отдел архитектуры и градостроительства администрации Аргаяшского муниципального района | 2022 | 2023 | 2022 | 2024 | Выделение средств на выполнение запланированных мероприятий | Выделение средств на выполнение запланированных мероприятий | Изменения в проекте (85 техрешений) |

* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Таблица 9

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы

«Капитальное строительство в Аргаяшском муниципальном районе на 2024-год и на плановый 2025-2026 годов»

за 2024 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей) по 2024годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату* | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Капитальное строительство в Аргаяшском муниципальном районе на 2024-год и на плановый 2025-2026 годов» | всего |  | 170170,20 | 57133,64879 | 52544,22755 |
|  |  | Отдел строительства, инженерной инфраструктуры и ЖКХ |  | 170170,20 | 57133,64879 | 52544,22755 |

Таблица 10

Информация о расходах источников ресурсного обеспечения

на реализацию целей муниципальной программы

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Капитальное строительство в Аргаяшском муниципальном районе на 2024 год и на плановый 2025-2026 годов»» | всего | 57133,64879 | 52544,22755 |
|  |  | бюджет Аргаяшского муниципального района | 39017,38685 | 38921,40571 |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |
|  |  | областной бюджет* | 18116,26194 | 13622,82184 |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |