PAGE  

Таблица 7
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Аргаяшского муниципального района за 2023 год  
	№

п/п
	Наименование 

показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному*
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Аргаяшского муниципального района»

	Подпрограмма 1 «Организация бюджетного процесса в Аргаяшском муниципальном районе»

	1.
	Процент абсолютного отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов районного бюджета  за отчетный год от первоначального объема налоговых и неналоговых доходов районного бюджета, скорректированного с учетом исполнения прогноза социально-экономического развития района
	%
	20,5

	5
	11,7
	Отклонение значения показателя произошло по причине поступления значительного объема налоговых доходов в последние дни декабря 2023 года 

	2
	Превышение установленных предельных объемов финансирования над показателями кассового плана с учетом прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат соответствующего периода по расходам
	%
	0
	0
	0
	

	Подпрограмма 2 «Создание и развитие информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в Аргаяшском муниципальном районе»

	3
	Максимальный срок отсутствия работоспособности аппаратно-

программного комплекса финансового управления
	часов
	8
	24
	8
	

	4
	Обеспечение соответствия функционала информационных систем финансового управления требованиям, предусмотренным бюджетным законодательством РФ, Челябинской области и Аргаяшского муниципального района
	%
	100
	100
	100
	

	Подпрограмма 3 «Обеспечение сбалансированности бюджета»

	5
	Доля просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работников муниципальных учреждений и по другим направлениям расходов в расходах консолидированного бюджета района
	%
	0
	0
	0
	


* Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
Заместитель Главы муниципального района                                                             Н.П.Савинов

Исполнитель: Земляницына Е.А. (835131-20235)
Таблица 8
Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ  

и основных мероприятий подпрограмм 

	№

п/п
	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя-тия*

	
	
	
	начала реали-зации
	оконча-ния реали-зации
	начала реали-зации
	оконча-ния реали-зации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Подпрограмма 1 «Организация бюджетного процесса в Аргаяшском муниципальном районе»

	1.
	Мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности финансового управления
	Отдел бухгалтерского учета 
	Январь 2023 г.
	Декабрь 2023 г.
	Январь 2023 г.
	Декабрь 2023 г.
	Материально – техническое обеспечение деятельности фин. управления в объеме, необходимом для своевременного и качественного выполнения возложенных на него полномочий
	Материально – техническое обеспечение деятельности фин. управления обеспечено.  
	Нет


	Подпрограмма 2 «Создание и развитие информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в Аргаяшском муниципальном районе»

	2.
	Мероприятие 2.1. Формирование единого информационного пространства в сфере управления общественными финансами
	Отдел информационных систем

	Январь 2023 г.
	Декабрь 2023 г.
	Январь 2023 г.
	Декабрь 2023 г.
	Переход на единую комплексную систему управления общественными финансами
	Используется система АЦК - Финансы
	Нет


	Подпрограмма 3 «Обеспечение сбалансированности бюджета»

	3.
	Мероприятие 3.1 Расчет и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящим в состав Аргаяшского муниципального района – дотаций на  выравнивание  бюджетной обеспеченности  местных бюджетов
	Бюджетный отдел 
	Январь 2023 г.
	Декабрь 2023 г.
	Январь 2023 г.
	Декабрь 2023 г.
	Выравнивание  бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений и стимулирование увеличения доходной базы
	Выравнивание  бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений осуществляется в соответствии с Методикой
	Нет


	4.
	Мероприятие 3.2. Предоставление бюджетам поселений входящим в состав Аргаяшского муниципального района – субсидии  на частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями
	Бюджетный отдел 
	Январь 2023 г.
	Декабрь 2023 г.
	Январь 2023 г.
	Декабрь 2023 г.
	Обеспечение сбалансированности бюджета и выравнивание финансовых возможностей поселений
	Заработная плата работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями обеспечены в полном объеме
	Нет




* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».
Заместитель Главы муниципального района                                                         Н.П.Савинов

Исполнитель: Земляницына Е.А. (835131-20235)
Таблица 9
Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Аргаяшского муниципального района за 2023 год  
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Код бюджетной классификации
	Расходы (тыс. рублей) по годам

	
	
	
	
	сводная бюджетная роспись, план

на 1 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись на отчетную дату*
	кассовое исполнение



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа


	Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Аргаяшского муниципального района  
	всего
	530 ххх хххххххххх
	117712,0
	147527,4
	147336,4

	
	
	Финансовое управление
	530 ххх хххххххххх
	117712,0
	147527,4
	147336,4

	Подпрограмма 1.
	Организация бюджетного процесса в Аргаяшском муниципальном районе
	всего
	530 0106 5910420401
	21370,5
	22635,9
	22444,9

	
	
	Финансовое управление
	530 0106 5910420401
	
	
	

	Мероприятие подпрограммы 1.1.
	Разработка бюджетной стратегии Аргаяшского муниципального района
	Финансовое управление
	
	
	
	

	Мероприятие  подпрограммы 1.2.
	Совершенствование нормативного правового регулирование в сфере бюджетного процесса
	Финансовое управление
	
	
	
	

	Мероприятие подпрограммы 1.3.
	Обеспечение деятельности финансового управления
	Финансовое управление
	530 0106 5910420401
	21370,5
	22635,9
	22444,9

	Подпрограмма 2.
	Создание и развитие информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в Аргаяшском муниципальном районе
	всего
	530 0106 5920420401
	300,0
	300,0
	300,0

	
	
	Финансовое управление
	530 0106 5920420401
	300,0
	300,0
	300,0

	Мероприятие подпрограммы 2.1.
	Формирование единого информационного пространства в сфере управления общественными финансами
	Финансовое управление
	530 0106 5920420401
	300,0
	300,0
	300,0


	Подпрограмма 3.
	Обеспечение сбалансированности бюджета
	всего
	530 ххх хххххххххх
	96041,5
	124591,5
	124591,5

	
	
	Финансовое управление
	530 ххх хххххххххх
	96041,5
	124591,5
	124591,5

	Мероприятие подпрограммы 3.1.
	Предоставление бюджетам поселений входящим в состав Аргаяшского муниципального района – субсидии  на частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями
	Финансовое управление
	530 1402 5930171680

530 1402 5930171680

530 1402 5930171680


	65000,0

      
	65000,0
      1671,1
     26878,9
	65000,0
     1671,1
    26878,9

	Мероприятие подпрограммы 3.2.
	Расчет и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящим в состав Аргаяшского муниципального района – дотаций на  выравнивание  бюджетной обеспеченности  местных бюджетов
	Финансовое управление
	530 1401 5931210220
	31041,5
	31041,5
	31041,5

	Мероприятие подпрограммы 3.3.
	Обслуживание долговых обязательств
	Финансовое управление
	
	
	
	


Заместитель Главы муниципального района                                                      Н.П.Савинов

Исполнитель: Земляницына Е.А. (835131-20235)
Таблица 10
Информация о расходах источников ресурсного обеспечения 

на реализацию целей муниципальной программы 
(тыс. рублей)
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Источники ресурсного обеспечения
	Оценка расходов

(в соответствии с муниципальной программой)
	Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения)

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа


	Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Аргаяшского муниципального района 
	всего
	147527,4
	147336,4

	
	
	бюджет Аргаяшского  муниципального района 
	114814,8
	114623,8


	
	
	федеральный бюджет*
	
	

	
	
	областной бюджет* 
	32712,6
	32712,6

	
	
	внебюджетные источники*
	
	

	Подпрограмма 1
	Организация бюджетного процесса в Аргаяшском муниципальном районе
	всего
	22635,9
	22444,9

	
	
	бюджет Аргаяшского муниципального  района 
	22635,9
	22444,9

	
	
	федеральный бюджет*
	
	

	
	
	областной бюджет* 
	
	

	
	
	внебюджетные источники*
	
	

	Мероприятие подпрограммы 1.1.
	Разработка бюджетной стратегии Аргаяшского муниципального района
	всего
	
	

	
	
	бюджет Аргаяшского муниципального  района 
	
	

	
	
	федеральный бюджет*
	
	

	
	
	областной бюджет* 
	
	

	
	
	внебюджетные источники*
	
	

	Мероприятие подпрограммы 1.2.
	Совершенствование нормативного правового регулирование в сфере бюджетного процесса
	всего
	
	

	
	
	бюджет Аргаяшского муниципального  района 
	
	

	
	
	федеральный бюджет*
	
	

	
	
	областной бюджет* 
	
	

	
	
	внебюджетные источники*
	
	

	Мероприятие подпрограммы 1.3.
	Обеспечение деятельности финансового управления
	всего
	22635,9
	22444,9

	
	
	бюджет Аргаяшского муниципального  района 
	22635,9
	22444,9

	
	
	федеральный бюджет*
	
	

	
	
	областной бюджет* 
	
	

	
	
	внебюджетные источники*
	
	

	Подпрограмма 2
	Создание и развитие информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в Аргаяшском муниципальном районе
	всего
	300,0
	300,0


	
	
	бюджет Аргаяшского муниципального  района 
	300,0
	300,0



	
	
	федеральный бюджет*
	
	

	
	
	областной бюджет* 
	
	

	
	
	внебюджетные источники*
	
	

	Мероприятие подпрограммы 2.1.
	Формирование единого информационного пространства в сфере управления общественными финансами
	всего
	300,0
	300,0



	
	
	бюджет Аргаяшского муниципального  района 
	300,0
	300,0



	
	
	федеральный бюджет*
	
	

	
	
	областной бюджет* 
	
	

	
	
	внебюджетные источники*
	
	

	Подпрограмма 3
	Обеспечение сбалансированности бюджета
	всего
	124591,5
	124591,5

	
	
	бюджет Аргаяшского муниципального  района 
	91878,9
	91878,9

	
	
	федеральный бюджет*
	
	

	
	
	областной бюджет* 
	32712,6
	32712,6

	
	
	внебюджетные источники*
	
	

	Мероприятие подпрограммы 3.1.
	Предоставление бюджетам поселений входящим в состав Аргаяшского муниципального района – субсидии  на частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями
	всего
	93550,0
	93550,0

	
	
	бюджет Аргаяшского муниципального  района 
	91878,9
	91878,9

	
	
	федеральный бюджет*
	
	

	
	
	областной бюджет* 
	1671,1
	1671,1

	
	
	внебюджетные источники*
	
	

	Мероприятие подпрограммы 3.2.
	Расчет и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящим в состав Аргаяшского муниципального района – дотаций на  выравнивание  бюджетной обеспеченности  местных бюджетов
	всего
	31041,5
	31041,5

	
	
	бюджет Аргаяшского муниципального  района 
	
	

	
	
	федеральный бюджет*
	
	

	
	
	областной бюджет* 
	31041,5
	31041,5

	
	
	
	
	

	Мероприятие подпрограммы 3.3.
	Обслуживание долговых обязательств
	всего
	
	

	
	
	бюджет Аргаяшского муниципального  района 
	
	

	
	
	федеральный бюджет*
	
	

	
	
	областной бюджет* 
	
	

	
	
	внебюджетные источники*
	
	


Заместитель Главы муниципального района                                                   Н.П.Савинов

Исполнитель: Земляницына Е.А. (835131-20235) 












