Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Аргаяшском муниципальном районе»

 за 2022 год.
	№

п\п
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года

	
	
	
	
план
	факт
	

	1
	Совершенствование нормативного, правового и информационного обеспечения в области условий и охраны труда, здоровья работающих
	статьи
	4
	4
	нет

	2
	Сокращение общего уровня производственного травматизма в результате несчастных случаев на производстве в расчете 1 работника на 1000 работающих человек
	человек
	1
	4
	Нарушение требований трудового законодательства работниками

	3
	Профилактика заболеваемости, оздоровление и реабилитация работающих, численность работников, охваченных периодическими медицинскими осмотрами
	человек
	2900
	2900
	нет

	4
	Обучение специалистов и ответственных лиц в области охраны труда
	человек
	120
	120
	нет

	5
	Увеличение удельного веса рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества рабочих мест в организациях бюджетной сферы
	%
	98
	98
	нет

	
	
	
	
	
	


Информация о расходах источников ресурсного обеспечения
на реализацию целей муниципальной программы за 2022 год.

	статус
	Наименование муниципальной программы
	Источники ресурсного обеспечения
	Оценка расходов
	Фактические расходы

	Муниципальная

программа
	Улучшение условий и охраны труда в Аргаяшском муниципальном районе
	Всего
	384,8
	384,8

	
	
	Бюджет муниципального района
	14,0
	14,0

	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	Областной бюджет
	370,8
	370,8

	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0


