Таблица 8

Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ

и основных мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | заплани-рованные | достиг-нутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа Развитие культуры Аргаяшского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Организация досуга и обеспечения жителей района услугами учреждений культуры в Аргаяшском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1.1 Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | МБУ «Комитет по культуре» | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 324 | 379 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 40 | 61,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 59935 | 80280 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 39546 | 39546 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5272,8 | 5272,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 76 | 80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11660 | 11667 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 9276 | 9276 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1236,85 | 1236,85 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 30 | 9,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7272 | 5274 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 170 | 182,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 31 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 57 | 57 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 27 | 27 |  |
| Подпрограмма 2 Организация библиотечного обслуживания населения в Аргаяшском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки. | МБУ «ЦБС» | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 0,9 | 0,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 173943 | 173943 |  |
|  | Мероприятие 2.2 Формирование, учёт. Изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов |  | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 0,7 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2000 | 2693 |  |
|  | Мероприятие 2.3 Библиографическая обработка документов и создание каталогов |  | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 76 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 258738 | 258738 |  |
|  | Мероприятие 2.4 Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек |  | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 110 | 123,6 |  |
| Подпрограмма 3 Развитие дополнительного образования детей и взрослых в сфере культуры в Аргаяшском муниципальном районе Челябинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятие 3.1 Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусства | МБУДО «ДШИ» | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 14,93 | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 19344 | 19344 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | 60 |  |
| 8 | Мероприятие 3.2 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства (народные инструменты) |  | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 7,9 | 7,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 13104 | 13140 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 36 | 36 |  |
| 9 | Мероприятие 3.3 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства (фортепиано) |  | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 11,9 | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 18252 | 18590 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 54 | 55 |  |
|  | Мероприятие 3.4 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства (декоративно-прикладное творчество |  |  |  |  |  | 18,2 | 20,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 57564 | 67392 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 82 | 96 |  |
|  | Мероприятие 3.5 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства (хореографическое творчество) |  | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 36,1 | 37 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 76284 | 79560 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 163 | 170 |  |
|  | Мероприятие 3.6 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства (живопись) |  | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 10,2 | 7,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 19136 | 14560 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 46 | 35 |  |
|  | Мероприятие 3.7 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства (струнные инструменты) |  | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2,22 | 1,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3042 | 2704 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 | 8 |  |
| Подпрограмма 4 Одаренные дети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Мероприятие 4.1 Создание и развитие эффективной и постоянно действующей системы выявления и поддержки одаренных детей и их наставников | МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 6,7 | 6,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 |  |
| Подпрограмма 5 Укрепление материально-технической базы учреждений культуры в Аргаяшском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Мероприятие 5.1 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в 2024 г. | МКУ «Управления культуры, туризма и молодежной политики» | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 4 | 4 |  |
| 15 | Мероприятие 5.2 Проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, энергосберегающих мероприятий в зданиях учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, и приобретение основных средств для муниципальных учреждений в 2024 г. |  | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 4 | 4 |  |
|  | Мероприятие 5.3 Создание и модернизация муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая обеспечение объектов инфраструктуры (в том числе строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий) в 2024 г. |  | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2 | 2 |  |
|  | Мероприятие 5.4 Обеспечение муниципальных образований специализированным автотранспортом (автоклубы) в 2024 г. |  | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 | 1 |  |
|  | Мероприятие 5.5 Укрепление материально-технической базы учреждений культуры |  | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 339507 | 352863 |  |
| Подпрограмма 6 Обеспечение функций управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.1 Финансовое обеспечение деятельности МКУ Управление культуры, туризма и молодежной политики | МКУ «Управления культуры, туризма и молодежной политики» | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 100% | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  | Мероприятие 6.2 Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры |  | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2 | 2 |  |
|  | Мероприятие 6.3 Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры |  | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 1 | 1 |  |

* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Таблица 10

Информация о расходах источников ресурсного обеспечения

на реализацию целей муниципальной программы

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие культуры Аргаяшского муниципального района | всего | 184383,1 | 182741,3 |
|  |  | бюджет муниципального района | 125194,7 | 123553,1 |
|  |  | федеральный бюджет* | 59188,2 | 59188,2 |
|  |  | областной бюджет* |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |
| Подпрограмма 1 | Организация досуга и обеспечения жителей района услугами учреждений культуры в Аргаяшском муниципальном район | всего | 18175,2 | 18175,2 |
|  |  | бюджет муниципального района | 18175,2 | 18175,2 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники* | 0 | 0 |
|  | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | всего | 18175,2 | 18175,2 |
|  |  | бюджет муниципального района | 18175,2 | 18175,2 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники* | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Организация библиотечного обслуживания населения в Аргаяшском муниципальном районе | всего | 35492,6 | 34834,9 |
|  |  | бюджет муниципального района | 35318,5 | 34660.8 |
|  |  | федеральный бюджет* | 174,1 | 174,1 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* | 0 | 0 |
|  | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки. | всего | 33699,1 | 33041,4 |
|  |  | бюджет муниципального района | 32949,1 | 33041,4 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники* | 0 | 0 |
|  | Формирование, учёт. Изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов | всего | 240,1 | 240,1 |
|  |  | бюджет муниципального района | 240,1 | 240,1 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники* | 0 | 0 |
|  | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | всего | 1360,0 | 1360,0 |
|  |  | бюджет муниципального района | 1360,0 | 1360,0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники* | 0 | 0 |
|  | Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек | всего | 193,4 | 193,4 |
|  |  | бюджет муниципального района | 19,3 | 19,3 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет* | 174,1 | 174,1 |
|  |  | внебюджетные источники* | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | Развитие дополнительного образования детей и взрослых в сфере культуры в Аргаяшском муниципальном районе Челябинской области | всего | 35773,4 | 35772,5 |
|  |  | бюджет муниципального района | 35773,4 | 35772,5 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники* | 0 | 0 |
|  | Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусства | всего | 4666,09 | 4665,97 |
|  |  | бюджет муниципального района | 4666,09 | 4665,97 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники* | 0 | 0 |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства (народные инструменты | всего | 2799,65 | 2799,58 |
|  |  | бюджет муниципального района | 2799,65 | 2799,58 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники* | 0 | 0 |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства (фортепиано) | всего | 4277,25 | 4277,14 |
|  |  | бюджет муниципального района | 4277,25 | 4277,14 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники* | 0 | 0 |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства (декоративно-прикладное творчество) | всего | 7465,75 | 7465,56 |
|  |  | бюджет муниципального района | 7465,75 | 7465,56 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники* | 0 | 0 |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства (хореографическое творчество) | всего | 13220,60 | 13220,27 |
|  |  | бюджет муниципального района | 13220,60 | 13220,27 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники* | 0 | 0 |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства (живопись) | всего | 2721,88 | 2721,82 |
|  |  | бюджет муниципального района | 2721,88 | 2721,82 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники* | 0 | 0 |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства ( струнные инструменты) | всего | 622,14 | 622,13 |
|  |  | бюджет муниципального района | 622,14 | 622,13 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники* | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 | Одаренные дети | всего | 80,0 | 80,0 |
|  |  | бюджет муниципального района | 80,0 | 80,0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники* | 0 | 0 |
|  | Создание и развитие эффективной и постоянно действующей системы выявления и поддержки одаренных детей и их наставников | всего | 80,0 | 80,0 |
|  |  | бюджет муниципального района | 80,0 | 80,0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники* | 0 | 0 |
| Подпрограмма 5 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры в Аргаяшском муниципальном районе | всего | 71475,9 | 71113,3 |
|  |  | бюджет муниципального района | 12782,2 | 12419,5 |
|  |  | федеральный бюджет* | 58693,8 | 58693,8 |
|  |  | областной бюджет* |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* | 0 |  |
|  | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в 2024 г. | всего | 4608,6 | 4608,6 |
|  |  | бюджет муниципального района | 848,6 | 848,6 |
|  |  | федеральный бюджет* | 3760,0 | 3760,0 |
|  |  | областной бюджет* |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* | 0 | 0 |
|  | Проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, энергосберегающих мероприятий в зданиях учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, и приобретение основных средств для муниципальных учреждений в 2024 г. | всего | 36988,6 | 36988,6 |
|  |  | бюджет муниципального района | 4110,0 | 4110,0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 32878,5 | 32878,5 |
|  |  | областной бюджет* |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* | 0 | 0 |
|  | Создание и модернизация муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая обеспечение объектов инфраструктуры (в том числе строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий) в 2024 г. | всего | 17400,0 | 17400,0 |
|  |  | бюджет муниципального района | 2533,3 | 2533,3 |
|  |  | федеральный бюджет* | 14866,8 | 14866,8 |
|  |  | областной бюджет* |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* | 0 | 0 |
|  | Обеспечение муниципальных образований специализированным автотранспортом (автоклубы) в 2024 г. | всего | 7987,2 | 7987,2 |
|  |  | бюджет муниципального района | 798,7 | 798,7 |
|  |  | федеральный бюджет* | 7188,5 | 7188,5 |
|  |  | областной бюджет* |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* | 0 | 0 |
|  | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Аргаяшского муниципального района в 2024 году | всего | 4491,4 | 4128,8 |
|  |  | бюджет муниципального района | 4491,4 | 4128,8 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет* |  | 0 |
|  |  | внебюджетные источники* | 0 | 0 |
| Подпрограмма 6 | Обеспечение функций управления | всего | 19849,4 | 19228,8 |
|  |  | бюджет муниципального района | 19529,1 | 18908,5 |
|  |  | федеральный бюджет* | 320,3 | 320,3 |
|  |  | областной бюджет* |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* | 0 | 0 |
|  | Финансовое обеспечение деятельности МКУ Управление культуры, туризма и молодежной политики | всего | 19490,5 | 18874,9 |
|  |  | бюджет муниципального района | 19490,5 | 18874,9 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники* | 0 | 0 |
|  | Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры | всего | 68,3 | 68,3 |
|  |  | бюджет муниципального района | 5,0 | 5,0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 63,3 | 63,3 |
|  |  | областной бюджет* |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* | 0 | 0 |
|  | Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры | всего | 285,6 | 285,6 |
|  |  | бюджет муниципального района | 28,6 | 28,6 |
|  |  | федеральный бюджет* | 257,0 | 257,0 |
|  |  | областной бюджет* |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* | 0 | 0 |

____________________________

* При условии выделения средств.