|  | ### Согласовано ### Заместитель главы, ### председатель комитета по управлению имуществом администрации Аргаяшского муниципального округа ### _________________С.В.Косарев ### «_____»_________________2026г |
| --- | --- |

Отчет

о реализации муниципальной программы «Выполнение функций по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью в Аргаяшском муниципальном районе», утвержденной  постановлением администрации Аргаяшского муниципального района № 1426 от 28 декабря 2024 года на 2025 год

Исполнитель: Комитет по управлению имуществом администрации Аргаяшского муниципального округа

Заместитель главы,

председатель комитета по управлению

имуществом администрации Аргаяшского

муниципального округа                                                 	    		     С.В.Косарев

8(35131)2-00-29

74456880@mail.ru

Таблица 7

# Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Выполнение функций по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью в Аргаяшском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество объектов недвижимости (без учета земельных участков) зарегистрированных в собственность Аргаяшского муниципального района | Шт. |  | 10 | 10 | 10 | - |
| 2. | Выполнение плана расходов бюджета Аргаяшского муниципального района на уплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в отношении муниципального жилищного фонда | % |  | 98 | 100 | 94 | Экономия в результате передачи жилых помещений в пользование и в собственность |
| 3. | Выполнение плана расходов бюджета Аргаяшского муниципального района на уплату коммунальных платежей в отношении муниципального жилищного фонда | % |  | 95 | 100 | 79 | Экономия в результате передачи жилых помещений в пользование и в собственность |
| 4. | Выполнение плана доходов бюджета Аргаяшского муниципального района от сдачи в аренду земельных участков | Руб. |  | 22564327,42 | 20187000,00 | 21754429,00 | Изменение кадастровой стоимости земельных участков. Претензионно-исковая работа |
| 5. | Выполнение плана доходов бюджета Аргаяшского муниципального района от сдачи в аренду имущества Аргаяшского муниципального района | Руб. |  | 1123042,28 | 1591000,00 | 530210,37 | Выкуп арендуемых помещений. |
| 6. | Выполнение плана доходов бюджета Аргаяшского муниципального района от продажи имущества собственности Аргаяшского муниципального района | Руб. |  | 298300,00 | 4628000,00 | 7196756,00 |  |
| 7. | Выполнение плана доходов бюджета Аргаяшского муниципального района от продажи земельных участков | Руб. |  | 37427559,60 | 20000000,00 | 29113184,46 | Продажа земельных участков по заявлениям |
| 8. | Количество движимого имущества приобретенного в собственность Аргаяшского муниципального района | Шт. |  | 2 | 4 | 4 |  |

_____________________________

* Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 8

# Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ

# и основных мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя-тия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | заплани-рованные | достиг-нутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Выполнение функций по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью в Аргаяшском муниципальном районе | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского муниципального района | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 56666,8 | 45366,1 | Нет |
| 2. | Руководство и управление в сфере установленных функций, в том числе: | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского муниципального района | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 14872,7 | 14858,7 | Нет |
|  | Проведение организационных мероприятий; | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского муниципального района | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 14872,7 | 14858,7 | Нет |
| 3. | Реализация государственной политики в области приватизации и организации учета муниципального имущества, составляющего муниципальную казну Аргаяшского муниципального района, в том числе: | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского муниципального района | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 17915,5 | 8967,0 | нет |
|  | Проведение инвентаризации и оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, земельных участков. Регистрация права муниципальной собственности. Подготовка документов для постановки на государственный учет бесхозяйных объектов, публикация информации в СМИ; | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского муниципального района | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 1864,9 | 1615,4 | Нет |
|  | Содержание незаселенного жилищного фонда и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности. | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского муниципального района | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 16050,6 | 7351,6 | Нет |
| 4. | Предоставление субсидий сельским поселениям на приобретение транспортных средств, на выполнение кадастровых работ и межевых планов. | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского муниципального района | 01.02.2025 | 31.12.2025 | 01.02.2025 | 31.12.2025 | 3098,7 | 3091,0 | Нет |
|  | На реализацию государственной политики в области приватизации и организации учета имущества | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского муниципального района | 01.02.2025 | 31.12.2025 | 01.02.2025 | 31.12.2025 | 1318,1 | 1318,1 | Нет |
|  | На содержание нежилых помещений | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского муниципального района | 01.02.2025 | 31.12.2025 | 01.02.2025 | 31.12.2025 | 820,5 | 820,8 | Нет |
| 5. | Приобретение имущества казны | Администрация Аргаяшского муниципального округа | 01.02.2025 | 31.12.2025 | 01.02.2025 | 31.12.2025 | 21740,0 | 16401,8 | Нет |

_____________________________

* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Таблица 9

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета

# на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классифи-кации | Расходы (тыс. рублей) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату* | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | Выполнение функций по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью в Аргаяшском муниципальном районе | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района | 538 | 14189,2 | 56666,8 | 45366,1 |
| Основное мероприятие 1.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций, в том числе: | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района | 538 0113 6700420401 | 10889,2 | 14872,7 | 14858,7 |
| Основное мероприятие 2.1 | Реализация государственной политики в области приватизации и организации учета муниципального имущества, составляющего муниципальную казну Аргаяшского муниципального района, в том числе: | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района | 538 | 3300,00 | 17915,5 | 8967,00 |
| Основное мероприятие 2.1 | Проведение инвентаризации и оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, земельных участков. Регистрация права муниципальной собственности. Подготовка документов для постановки на государственный учет бесхозяйных объектов, публикация информации в СМИ; | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района | 538 0113 6700709002 244 | 2500,00 | 1864,9 | 1615,4 |
| Основное мероприятие 2.2 | Содержание незаселенного жилищного фонда и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности. | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района | 538 | 800,00 | 16050,6 | 7351,6 |
| Основное мероприятие 2.2 | Содержание незаселенного жилищного фонда и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности. | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района | 538 0113 6700709005 243 | 0 | 14720,2 | 6122,4 |
| Основное мероприятие 2.2 | Содержание незаселенного жилищного фонда и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности. | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района | 538 0113 6700709005 244 | 800,00 | 1130,4 | 1063,4 |
| Основное мероприятие 2.2 | Содержание незаселенного жилищного фонда и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности. | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района | 538 0113 6700709005 247 | 0 | 167,3 | 133,1 |
| Основное мероприятие 2.2 | Содержание незаселенного жилищного фонда и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности. | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района | 538 0113 6700709005 831,853 | 0 | 32,7 | 32,7 |
| Основное мероприятие 2.3 | Предоставление субсидий сельским поселениям на приобретение транспортных средств | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района | 538 | 0 | 2138,6 | 2138,6 |
| Основное мероприятие 2.3 | Предоставление субсидий сельским поселениям на реализацию государственной политики в области приватизации и организации учета муниципального имущества | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района | 538 0113 6700109002 521 | 0 | 1318,1 | 1318,1 |
| Основное мероприятие 2.3 | Предоставление субсидий сельским поселениям на содержание незаселенного жилищного фонда и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности. | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района | 538 0113 6700109005 521 | 0 | 820,5 | 820,5 |
| Основное мероприятие 2.4 | Приобретение имущества казны | Администрация Аргаяшского муниципального округа | 536 | 0 | 21740,0 | 19401,8 |
| Основное мероприятие 2.4 | Приобретение имущества казны | Администрация Аргаяшского муниципального округа | 536 0409 6700709004 244 | 0 | 21740,0 | 19401,8 |

_____________________________

* Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

** Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.

Таблица 10

# Информация о расходах источников ресурсного обеспечения

# на реализацию целей муниципальной программы

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Выполнение функций по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью в Аргаяшском муниципальном районе | всего | 14872,7 | 14858,7 |
|  |  | бюджет муниципального района | 14872,7 | 14858,7 |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |
|  |  | областной бюджет* |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |

____________________________

* При условии выделения средств.

Таблица 11

# Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

# муниципальными учреждениями по муниципальной программе

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |  | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование услуги и ее содержание |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Выполнение функций по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью в Аргаяшском муниципальном районе» |  |  | 14189,2 | 56666,8 | 45366,1 |
| 1.Руководство и управление в сфере установленных функций, в том числе: |  |  | 10889,2 | 14872,7 | 14858,7 |
| Проведение организационных мероприятий; |  |  | 10889,2 | 14872,7 | 14858,7 |
| 2.Реализация государственной политики в области приватизации и организации учета муниципального имущества, составляющего муниципальную казну Аргаяшского муниципального района, в том числе: |  |  | 3300,00 | 20054,1 | 11105,6 |
| Проведение инвентаризации и оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, земельных участков. Регистрация права муниципальной собственности. Подготовка документов для постановки на государственный учет бесхозяйных объектов, публикация информации в СМИ; |  |  | 2500,00 | 3183,0 | 2933,5 |
| Проведение инвентаризации и оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, земельных участков. Регистрация права муниципальной собственности. Подготовка документов для постановки на государственный учет бесхозяйных объектов, публикация информации в СМИ; | 10 | 10 | 1249,0 | 1249,0 | 1249,0 |
| Проведение инвентаризации и оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, земельных участков. Регистрация права муниципальной собственности. Подготовка документов для постановки на государственный учет бесхозяйных объектов, публикация информации в СМИ; | 20187000,00 | 21754429,28 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
| Проведение инвентаризации и оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, земельных участков. Регистрация права муниципальной собственности. Подготовка документов для постановки на государственный учет бесхозяйных объектов, публикация информации в СМИ; | 1591000,00 | 530210,37 | 0 | 0 | 0 |
| Проведение инвентаризации и оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, земельных участков. Регистрация права муниципальной собственности. Подготовка документов для постановки на государственный учет бесхозяйных объектов, публикация информации в СМИ; | 3900000,00 | 7196756,00 | 69,0 | 69,0 | 69,0 |
| Проведение инвентаризации и оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, земельных участков. Регистрация права муниципальной собственности. Подготовка документов для постановки на государственный учет бесхозяйных объектов, публикация информации в СМИ; | 20000000,00 | 29113184,46 | 1167,3 | 1850,3 | 1600,8 |
| Содержание незаселенного жилищного фонда и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности. |  |  | 800,0 | 16871,1 | 8172,1 |
| Содержание незаселенного жилищного фонда и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности. | 100% | 94% | 600,0 | 16703,8 | 8039,0 |
| Содержание незаселенного жилищного фонда и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности. | 100% | 79% | 200,0 | 167,3 | 133,1 |
| Приобретение имущества в собственность муниципального района | 4 | 4 |  | 21740,0 | 19401,9 |

Таблица 12

# Основные показатели, характеризующие ход реализации муниципальных программ

# (приложение к сводному годовому докладу)

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Объем средств из всех источников финансирова-ния (тыс. рублей) |  | В том числе средства местного бюджета (тыс. рублей) |  | Количество показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Оценка хода реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на отчет-ный год | факт отчет-ного года | план на отчет-ный год | факт отчет-ного года | заплани-рованных | достигнутых |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная программа «Выполнение функций по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью в Аргаяшском муниципальном районе | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района | 56666,8 | 45366,1 | 56666,8 | 45366,1 | 8 | 5 | Не достигнуты показатели по доходам в связи с изменением кадастровой стоимости земельных участков предоставленных в аренду; и расходные показатели в связи с экономией в результате передачи помещений в пользование и уменьшения неиспользуемого имущества |