PAGE  
6

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации Аргаяшского муниципального
района
от 13 мая 2025 г. № 981-р
График подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта решения
 о  бюджете  Аргаяшского муниципального округа Челябинской области на 2026 год и на плановый период  2027 и 2028 годов
	№ п/п
	Материалы, документы и мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок представления

(не позднее)
	Адресат

	1.
	          Информация о планируемой с 2026 года передаче от областных органов власти новых расходных полномочий, в том числе в части финансового обеспечения деятельности учреждений, финансирование которых до 2026 года осуществлялось из областного бюджета, с указанием оценки финансовых последствий для бюджета Аргаяшского муниципального округа Челябинской области (далее – бюджета округа) на 2026 – 2028 годы
	Главные распорядители средств районного бюджета


	09 июня 2025 года
	Финансовое управление Аргаяшского муниципального района

	2.
	         Согласование с управлением экономики администрации Аргаяшского муниципального района предложения по разработке муниципальных программ Аргаяшского муниципального района, предполагаемых к реализации начиная с очередного финансового года, с приложением пояснительной записки, содержащей обоснование необходимости разработки соответствующей программы, объемы и источники финансового обеспечения, перечень подпрограмм и соисполнителей и оценку планируемой эффективности реализации программы
	Ответственные исполнители муниципальных программ
	14 июня 2025 года
	Управление экономики администрации Аргаяшского муниципального района,

Финансовое управление Аргаяшского муниципального района

	3.
	Среднегодовые индексы роста тарифов и тарифы в среднем по областным государственным учреждениям, финансируемым из областного бюджета, на газ, котельно- печное топливо, электрическую и тепловую энергию, связь, водоснабжение и водоотведение: 
фактически сложившиеся за 2024 год;

ожидаемые за 2025 год (с учетом фактических данных за истекший период 2025 года);

прогнозируемые на 2026 год и на период до 2028 года с учетом предельного уровня тарифов на услуги естественных монополий
	Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области
	21 июня 2025 года
	Финансовое управление Аргаяшского муниципального района

	4.
	Уточнение прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности Аргаяшского муниципального района, на 2026 – 2028 годы, в части актуализации:

перечня имущества, подлежащего приватизации; 

прогнозных поступлений от продажи приватизируемого имущества;

расходов на проведение приватизации имущества
	Комитет по управлению имуществом Аргаяшского муниципального района
	21 июня
2025 года – предварительные

данные

02 сентября 

2025 года – окончательные

данные 
	Финансовое управление Аргаяшского муниципального района

	5.
	Показатели фактического исполнения прогноза социально-экономического развития Аргаяшского муниципального района за 2024 год, предварительные итоги социально-экономического развития Аргаяшского муниципального района за истекший период 2025 года (при представлении уточненных данных), ожидаемые итоги за 2025 год, прогнозируемые итоги социально-экономического развития на 2026 год и на период до 2028 года, в том числе основные показатели:
индекс потребительских цен (среднегодовой и декабрь к декабрю);

среднегодовая численность постоянного населения  Аргаяшского муниципального округа;

среднесписочная численность работающих  Аргаяшского муниципального округа;

объем оплаты труда наемных работников Аргаяшского муниципального округа;

объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по «чистым» видам деятельности по крупным и средним предприятиям  Аргаяшского муниципального округа;
объем продукции сельского хозяйства Аргаяшского муниципального округа;
оборот розничной торговли Аргаяшского муниципального округа;
оборот общественного питания Аргаяшского муниципального округа;
объем платных услуг населению Аргаяшского муниципального округа;

номинальная начисленная среднемесячная заработная плата 
	Управление экономики администрации Аргаяшского муниципального района                    
	28 июня
2025 года – предварительные

данные

02 сентября 

2025 года – уточненные

данные
	Финансовое управление Аргаяшского муниципального района

	6.
	Предложения по субсидированию отдельных вопросов местного значения за счет районного бюджета в 2026 году и на период до 2028 года (укрупнение, оптимизация, перевод в нецелевые формы финансовой поддержки, изменение методик предоставления субсидий) 
	Органы местного самоуправления Аргаяшского муниципального района
	28 июня 2025  года
	Финансовое управление Аргаяшского муниципального района

	7.
	Прогноз на 2026 год и на период до 2028 года и ожидаемая оценка на 2025 год потребления тепловой энергии,  газа, водоснабжения и водоотведения и электрической энергии с выделением расходов на уличное освещение (без электрической энергии для отопления) в натуральных показателях и в стоимостном выражении с учетом прогноза тарифов на        2026 год и на период до 2028 года с приложением исходных данных, используемых для расчета, Аргаяшского муниципального округа отдельно по группам:

муниципальных учреждений, финансирование которых в 2026 году и на период до 2028 года будет осуществляться за счет собственных средств Аргаяшского муниципального округа без учета учреждений, которые будут финансироваться за счет субвенций из областного бюджета;

муниципальных учреждений, финансирование которых в 2026 году и на период до 2028 года будет осуществляться за счет субвенций из областного бюджета
	Администрация Аргаяшского муниципального района, главные распорядители средств  бюджета района
	28 июня 

2025 года
	Финансовое управление Аргаяшского муниципального района

	8.
	Расчет фонда оплаты труда (с начислениями) работников органов местного самоуправления Аргаяшского муниципального района, районных казенных учреждений, выполняющих отдельные функции в сфере муниципального управления, в соответствии с утвержденной штатной численностью  
	Органы местного самоуправления Аргаяшского муниципального района 
	28 июня 2025  года
	Финансовое управление Аргаяшского муниципального района

	9.
	Расчет расходов бюджета округа на 2026 год и на плановый период 2027 и  2028 годов на уплату взносов на капитальный ремонт жилых и нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах и находящихся в муниципальной собственности Аргаяшского муниципального района
	Комитет по управлению имуществом администрации Аргаяшского муниципального района
	28 июня 2025  года
	Финансовое управление Аргаяшского муниципального района

	10.
	Информация на 1 июля 2025 года о налоговой базе по налогу на имущество организаций, транспортному и земельному налогам, в том числе в отношении недвижимого и особо ценного движимого имущества с выделением имущества, переданного в аренду третьим лицам, с пояснениями и обоснованиями в случае отклонения налоговой базы по сравнению с представленной  на 1 июля 2024 года,   в разрезе районных казенных, бюджетных и автономных учреждений  
	Главные распорядители средств районного бюджета
	04 июля 2025 года
	Финансовое управление Аргаяшского муниципального района

	11.
	Фактическое поступление за 2024 год и ожидаемое поступление в 2025 году, прогноз поступлений в  бюджет округа на 2026 год и на период до 2028 года (с расчетом, пояснением и обоснованием в случае снижения прогноза поступлений к факту 2024 года и оценке 2025 года) по формам, согласованным с  финансовым управлением Аргаяшского муниципального района:

 земельного налога в разрезе сельских поселений Аргаяшского муниципального района (кадастровая стоимость земельных участков, подлежащих налогообложению, годовая сумма земельного налога, подлежащего уплате в бюджетную систему Российской Федерации);
арендной плате до и после разграничения государственной собственности на землю, в разрезе сельских поселений Аргаяшского муниципального района;
доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности Аргаяшского муниципального района  (перечень арендованного имущества с указанием номера договора, арендатора, площади, годовой суммы начисленной арендной платы);

части прибыли районных муниципальных  предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, вместе с перечнем районных муниципальных  предприятий, планируемой балансовой прибыли, части прибыли, подлежащей перечислению в местной бюджет;

доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности Аргаяшского муниципального района (в части реализации основных средств и материальных запасов по указанному имуществу), с указанием организаций и перечнем по остаточной стоимости имущества;

доходов от продажи земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, находившихся до отчуждения в муниципальной собственности Аргаяшского муниципального района;

доходов от продажи земельных участков после разграничения собственности на землю, а также от продажи права на заключение договоров аренды;
	Комитет по управлению имуществом Аргаяшского муниципального района 


	04 июля 

2025 года – предварительные

данные

30 августа 

2025 года – окончательные

данные
	Финансовое управление Аргаяшского муниципального района 

	12.
	Фактическое поступление за 2024 год и ожидаемое поступление в 2025 году, прогноз поступлений администрируемых доходов в   бюджет округа в 2026 году и на период до 2028 года (с расчетом, пояснением и обоснованием в случае снижения прогноза поступлений к факту 2024 года и оценке 2025 года) по формам, согласованным с  финансовым управлением Аргаяшского муниципального района
	Главы сельских поселений, главные администраторы доходов   бюджета района
	04 июля 

2025 года – предварительные данные

30 августа
2025 года – окончательные данные
	Финансовое управление Аргаяшского муниципального района

	13.
	Фактическое поступление за 2024 год и ожидаемое поступление в 2025 году, прогноз поступлений администрируемых доходов на 2026 год и на период до        2028 года (с расчетом, пояснением и обоснованием в случае снижения прогноза поступлений к факту  2024 года и оценке 2025 года):

предварительный прогноз поступлений в  бюджет округа;

окончательный прогноз поступлений в  бюджет округа
	Межрайонная инспекция  налоговой службы № 22 по Челябинской области                   
(по согласованию)
Главы сельских поселений
	04 июля 

2025 года – предварительные данные

30 августа
2025 года – окончательные данные
	Финансовое управление Аргаяшского муниципального района

	14.
	Фактическое поступление за 2024 год и ожидаемое поступление в 2025 году, прогноз поступлений в бюджет округа  на 2025 год и на период до 2028 года государственной пошлины (с расчетом, пояснением и обоснованием в случае снижения прогноза поступлений к факту  2024 года и оценке 2025 года) в разрезе видов государственной пошлины
	Главы сельских поселений, главные администраторы доходов   бюджета района
	04 июля 

2025 года – предварительные данные

30 августа
2025 года – окончательные данные
	Финансовое управление Аргаяшского муниципального района

	15.
	Фактическое поступление доходов в 2024 году, ожидаемое поступление доходов в 2025 году, прогноз поступления доходов на 2026 год и на период до 2028 года в разрезе  классификации доходов бюджетов по формам, согласованным с финансовым управлением:

доходов районных  казенных учреждений от приносящей доход деятельности;

доходов от компенсации затрат государства
	Главные распорядители средств   бюджета района
	10 июля 2025 года - предварительные данные 1 сентября 2025 года - окончательные данные
	Финансовое управление Аргаяшского муниципального района

	16.
	Предложения по уточнению расчетного фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из  бюджета округа, на 2026 год и на период до 2028 года с обоснованием каждого изменения
	Главные распорядители средств районного бюджета


	11 июля  2025 года
	Органы местного самоуправления Аргаяшского муниципального района

	17.
	Согласование с финансовым управлением данных о предельном фонде оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений и органов местного самоуправления
	Главные распорядители средств районного бюджета


	17 июля 2025 года
	Финансовое управление Аргаяшского муниципального района

	18.
	Согласованные с соответствующими ведомствами и органами государственной статистики показатели, используемые в методиках расчета распределения дотаций (в случае расхождений с данными  финансового управления Аргаяшского муниципального района)


	Главные распорядители средств районного бюджета


	01 августа 

2025 года
	Финансовое управление Аргаяшского муниципального района

	19.
	Заявки на предоставление субсидий бюджету округа на 2026 год и на плановый период до 2028 года с перечнем документов, установленных утвержденными порядками предоставления и распределения соответствующих субсидий местным бюджетам направленные главным распорядителям средств областного бюджета
	Главные распорядители средств районного бюджета


	01 августа 

2025 года
	Финансовое управление Аргаяшского муниципального района

	20.
	Проектировки предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета округа на 2026 год и на период до 2028 года, в том числе для реализации районных муниципальных программ, а также методические указания по формированию проектировок основных расходов проекта бюджета округа на 2026 год и на период до 2028 года (далее именуется - Методика)
	Финансовое управление Аргаяшского муниципального района
	16 октября 2025 года 
	Главные распорядители средств районного бюджета

	21.
	Проектировки предельных объемов бюджетных ассигнований дорожного фонда Аргаяшского муниципального района на 2026 год и на период до 2028 года 
	Финансовое управление Аргаяшского муниципального района
	16 октября 2025 года
	Администрация Аргаяшского муниципального района 

	22.
	Предложения по распределению доведенных финансовым управлением проектировок предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета округа на  2026 год и на период до 2028 года по районным  муниципальным программам (с учетом целей и задач, определенных стратегией социально-экономического развития Аргаяшского муниципального района, эффективности реализации и дальнейшего внедрения программно-целевых методов), а также предложения по планируемым к достижению индикаторам районных муниципальных программ
	Главные распорядители средств  бюджета района
	25 октября 2025 года
	Финансовое управление Аргаяшского муниципального района

	23.
	Предложения по составу мероприятий муниципальных программ Аргаяшского муниципального округа (далее именуются – муниципальные программы) и объемам их финансирования на 2026 год и на период до 2028 года с учетом предложений по уточнению Перечня муниципальных программ Аргаяшского муниципального округа в разрезе отдельных исполнителей, а также данные о фактическом исполнении аналогичных мероприятий за 2024 год и плане на 2025 год
	Ответственные исполнители муниципальных программ
	25 октября 

2025 года
	Управление экономики администрации Аргаяшского муниципального района,

Финансовое управление Аргаяшского муниципального района

	24.
	Данные о протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения по состоянию на 1 января 2025 года 
	Администрация Аргаяшского муниципального района
	02 сентября 2025 года 
	Финансовое управление Аргаяшского муниципального района

	25.
	Уточненный реестр расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета округа на 2026 – 2028 годы
	Главные распорядители средств  бюджета района
	25 октября 2025 года
	Финансовое управление Аргаяшского муниципального района

	27.
	Паспорта (проекты паспортов) планируемых к реализации с 2026 года муниципальных программ (подпрограмм), предусмотренных к финансированию в 2026 – 2028 годах; проекты изменений в паспорта действующих муниципальных программ (подпрограмм), предусмотренных к финансированию в 2026 – 2028 годах; паспорта (проекты паспортов) муниципальных приоритетных проектов, включенных в муниципальные программы 
	Главные распорядители средств  бюджета района
	25 октября 2025 года
	Финансовое управление Аргаяшского муниципального района

	28.
	Перечень нормативных правовых актов, которые необходимо принять (или внести изменения) для установления (введения в действие) расходных обязательств бюджета округа в 2026 году и на период до 2028 года, а также признать утратившими силу
	Главные распорядители средств  бюджета района
	25 сентября 2025 года
	Финансовое управление Аргаяшского муниципального района

	29.
	Предложения по перераспределению проектировок предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета округа на 2026 год и на период до 2028 года:

обоснование бюджетных ассигнований бюджета округа на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период (по форме, установленной Методикой);

согласованные с управлением экономики администрации Аргаяшского муниципального района предложений по перечню районных муниципальных программ, составу программных мероприятий и объемам их финансирования на 2026 год и на период до 2028 года
	Главные распорядители средств  бюджета района
	01 ноября 2025 года
	Бюджетная комиссия

	30.
	Проекты нормативных правовых актов или изменений в действующие нормативные правовые акты Аргаяшского муниципального района, устанавливающие расходные обязательства бюджета округа на 2026 год и на период до 2028 года в соответствии с перечнем нормативных правовых актов, которые необходимо принять (внести изменения) для установления расходных обязательств бюджета округа
	Главные распорядители средств  бюджета района
	01 ноября 2025 года
	Администрация Аргаяшского муниципального района

	31.
	Сведения о планируемых объемах оказания муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями Аргаяшского муниципального района и объеме их финансового обеспечения на 2026 – 2028 годы, с учетом нормативных затрат, утвержденных с соблюдением общих требований, определенных федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, в разрезе главных распорядителей средств бюджета округа
	Главные распорядители средств  бюджета района
	01 ноября 2025 года
	Управление экономики администрации Аргаяшского муниципального района,

Финансовое управление Аргаяшского муниципального района

	32.
	Рассмотрение Бюджетной комиссией:

Предложения по перераспределению проектировок предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета округа на 2026 год и на период до 2028 года;

обоснований бюджетных ассигнований бюджета округа на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на 2026 год и на период до 2028 года, согласованные с комитетом экономики предложения по Перечню районных муниципальных программ, составу программных мероприятий, объемам их финансирования и увязанным с ними индикаторами на 2025 год и на период до 2027 года
	Главные распорядители средств  бюджета района
	01 - 10 ноября 2025 года
	Бюджетная комиссия

	33.
	Предложения по отражению в проекте бюджета округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов расходов за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета по кодам бюджетной классификации
	Главные распорядители средств  бюджета района
	10 ноября 2025 года
	Финансовое управление Аргаяшского муниципального района

	34.
	Согласованные Бюджетной комиссией к включению в проект решения о бюджете округа:
уточненное распределение проектировок предельных объемов бюджетных ассигнований на  2026  год и на период до 2028 года по кодам классификации расходов бюджета;

пояснительная записка по действующим и принимаемым расходным обязательствам по форме в соответствии с Методикой;

расчеты субсидий районным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели;

уточненные обоснования бюджетных ассигнований бюджета округа на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на 2026 год и на период до 2028 года, сформированные на основании плана закупок товаров, работ и услуг, в разрезе каждого расходного обязательства;

      предложения по уточнению перечня и кодов целевых статей расходов бюджета округа на 2026-2028 годов
	Главные распорядители средств  бюджета района
	С 01 по 10 ноября 2025 года по результатам рассмотрения на Бюджетной комиссии
	Финансовое управление Аргаяшского муниципального района

	35.
	Утверждение муниципальных программ (изменения в муниципальные программы) Аргаяшского муниципального округа
	Ответственные исполнители муниципальных программ, соисполнители
	29 декабря 2025 года
	Администрация Аргаяшского муниципального района

	36.
	Проект решения Собрания депутатов Аргаяшского муниципального округа о бюджете округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, а также документы и материалы, представляемые одновременно с проектом  бюджета округа
	Финансовое управление Аргаяшского муниципального района
	10 ноября 2025 года
	Администрация Аргаяшского муниципального района

	37.
	Предложения в перечень расходных обязательств муниципальных образований Аргаяшского муниципального района, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из бюджета округа, целевых показателей результативности предоставления субсидий и их значений на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
	Главные распорядители средств  бюджета района
	10 ноября 2025 года
	Администрация Аргаяшского муниципального района

	38.
	Проекты нормативных правовых актов администрации Аргаяшского муниципального района необходимых для организации исполнения бюджета округа в 2026 году и плановом периоде 2027 и 2028 годов
	Органы местного самоуправления Аргаяшского муниципального района
	01 декабря 2025 года
	Администрация Аргаяшского муниципального района


