Отчет от 27.06.2025 
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка законности, результативности (эффективности) и рационального использования бюджетных средств выделенных в рамках Муниципальной программы "Развитие информационного общества в Аргаяшском муниципальном районе до 2030года" за 2024 год и текущий период 2025 года»

Отчет подготовлен  инспектором Контрольно-счетной комиссии Аргаяшского муниципального района   Магафуровой  Ю.Р. по результатам проверки, проведенной в соответствии с пунктом 1.5.3 раздела I плана работы КСК  Аргаяшского муниципального района на 2025 год.

Цель мероприятия: оценка законности, результативности (эффективности) и рационального использования бюджетных средств, выделенных в рамках Муниципальной программы "Развитие информационного общества в Аргаяшском муниципальном районе до 2030года"

Объект проверки: Администрация Аргаяшского муниципального района.

Проверяемый период: 2024 год  и текущий период 2025года.

В соответствии с программой контрольного мероприятия проверено расходование бюджетных средств в сумме 757 тыс.рублей .

По итогам проверки установлены факты:

– нарушения требований пунктов 18,19 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Аргаяшского муниципального района № 1748 от 02.10.2013 в части отсутствия плана реализации  муниципальной программы, а также не внесения изменений в программу, касающиеся корректировки  мероприятий, целевых показателей;

- нарушения требований  Порядка № 1748 в части подготовки и формирования годового отчета за 2024год, отсутствия сведений о достижении значений показателей (индикаторов),  анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

- нарушения требований  Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и установления её критериев № 1397 от 29.12.2018 и п. 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части подготовки Информации о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год  и отсутствия оценки эффективности использования бюджетных средств, выделенных в рамках муниципальной программы.

Для принятия мер по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольного мероприятия, и недопущению их в дальнейшей деятельности в адрес  Главы Аргаяшского муниципального района Ишимову И.В. направлено представление, исполнение которого находится на контроле КСК Аргаяшского муниципального района.