Таблица 8

Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ

и основных мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | началареали-зации | оконча-нияреали-зации | началареали-зации | оконча-нияреали-зации | заплани-рованные | достиг-нутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа Развитие культуры Аргаяшского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Организация досуга и обеспечения жителей района услугами учреждений культуры в Аргаяшском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1.1 Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | МБУ «Комитет по культуре» | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 324 | 337 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 80 | 112 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 80391 | 108417 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 39546 | 39546 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5272,8 | 5272,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 76 | 66 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 | 21 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11660 | 12486 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 9276 | 9276 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1236,85 | 1236,85 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7650 | 5887 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 170 | 182,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 31 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 57 | 57 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 27 | 27 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма 2 Организация библиотечного обслуживания населения в Аргаяшском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки. | МБУ «ЦБС» | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 0,9 | 0,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 173943 | 229520 |  |
|  | Мероприятие 2.2 Формирование, учёт. Изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов |  | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 0,7 | 0,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2000 | 2880 |  |
|  | Мероприятие 2.3 Библиографическая обработка документов и создание каталогов |  | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 7,8 | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 256242 | 256242 |  |
|  | Мероприятие 2.4 Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений |  | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма 3 Развитие дополнительного образования детей и взрослых в сфере культуры в Аргаяшском муниципальном районе Челябинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятие 3.1 Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусства | МБУДО «ДШИ» | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 13 | 12,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 19344 | 14820 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | 60 |  |
| 8 | Мероприятие 3.2 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства (народные инструменты) |  | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 7,8 | 7,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 13104 | 14040 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 36 | 36 |  |
| 9 | Мероприятие 3.3 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства (фортепиано) |  | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 12 | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 18590 | 18233 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 55 | 55 |  |
|  | Мероприятие 3.4 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства (декоративно-прикладное творчество |  | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 20,8 | 19,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 67392 | 55100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 96 | 95 |  |
|  | Мероприятие 3.5 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства (хореографическое творчество) |  | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 37 | 39 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 79560 | 88920 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 170 | 190 |  |
|  | Мероприятие 3.6 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства (живопись) |  | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 7,6 | 9,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 14560 | 18428 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 35 | 45 |  |
|  | Мероприятие 3.7 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства (струнные инструменты) |  | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 1,8 | 1,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2704 | 2808 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 |  |
| Подпрограмма 4 Одаренные дети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Мероприятие 4.1 Создание и развитие эффективной и постоянно действующей системы выявления и поддержки одаренных детей и их наставников | МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 6,8 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 30 | 65 |  |
| Подпрограмма 5 Укрепление материально-технической базы учреждений культуры в Аргаяшском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, энергосберегающих мероприятий в зданиях учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, и приобретение основных средств для муниципальных учреждений | МКУ «Управления культуры, туризма и молодежной политики» | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2 | 2 |  |
| 15 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Аргаяшского муниципального района |  | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 436509 | 352863 |  |
|  | Приобретение зданий для размещения муниципальных учреждений культуры, в том числе путем инвестирования в строительство, и приобретение основных средств для указанных учреждений |  | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 0 | 0 |  |
|  | Проведение ремонтных работ, противопожарных и энергосберегающих мероприятий в зданиях учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, и приобретение основных средств для указанных учреждений за счет средств районного бюджета |  | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 436509 | 352863 |  |
| Подпрограмма 6 Обеспечение функций управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.1 Финансовое обеспечение деятельности МКУ Управление культуры, туризма и молодежной политики | МКУ «Управления культуры, туризма и молодежной политики» | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 100% | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1,15 |  |

* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Таблица 10

Информация о расходах источников ресурсного обеспечения

на реализацию целей муниципальной программы

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие культуры Аргаяшского муниципального района | всего | 300629,57 | 298002,68 |
|  |  | бюджет муниципального района | 129382,37 |  |
|  |  | федеральный бюджет* | 200,0 | 200,0 |
|  |  | областной бюджет* | 171047,20 |  |
|  |  | внебюджетные источники* | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Организация досуга и обеспечения жителей района услугами учреждений культуры в Аргаяшском муниципальном район | всего | 17730,47 | 17730,47 |
|  |  | бюджет муниципального района | 17601,42 | 17601,42 |
|  |  | федеральный бюджет* | 100,00 | 100,00 |
|  |  | областной бюджет* | 28,3 | 28,3 |
|  |  | внебюджетные источники* | 0 | 0 |
|  | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | всего | 17730,47 | 17730,47 |
|  |  | бюджет муниципального района | 17601,42 | 17601,42 |
|  |  | федеральный бюджет* | 100,00 | 100,00 |
|  |  | областной бюджет* | 28,3 | 28,3 |
|  |  | внебюджетные источники* | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Организация библиотечного обслуживания населения в Аргаяшском муниципальном районе | всего | 36571,8 | 35594,2 |
|  |  | бюджет муниципального района | 36443,5 | 35465,9 |
|  |  | федеральный бюджет* | 128,3 | 128,3 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* | 0 | 0 |
|  | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки. | всего | 34461,7 | 33341,6 |
|  |  | бюджет муниципального района | 34461,7 | 33341,6 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники* | 0 | 0 |
|  | Формирование, учёт. Изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов | всего | 240,1 | 240,1 |
|  |  | бюджет муниципального района | 240,1 | 240,1 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники* | 0 | 0 |
|  | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | всего | 1870,0 | 1870,0 |
|  |  | бюджет муниципального района | 1870,0 | 1870,0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники* | 0 | 0 |
|  | Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений | всего | 142,5 | 142,5 |
|  |  | бюджет муниципального района | 14,2 | 14,2 |
|  |  | федеральный бюджет* | 100,0 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет* | 28,3 | 28,3 |
|  |  | внебюджетные источники* | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | Развитие дополнительного образования детей и взрослых в сфере культуры в Аргаяшском муниципальном районе Челябинской области | всего | 35572,6 | 35451,3 |
|  |  | бюджет муниципального района | 35572,6 | 35451,3 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники* | 0 | 0 |
|  | Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусства | всего | 4364,7 | 4349,8 |
|  |  | бюджет муниципального района | 4364,7 | 4349,8 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники* | 0 | 0 |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства (народные инструменты | всего | 2618,8 | 2609,9 |
|  |  | бюджет муниципального района | 2618,8 | 2609,9 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники* | 0 | 0 |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства (фортепиано) | всего | 4001 | 3987,3 |
|  |  | бюджет муниципального района | 4001 | 3987,3 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники* | 0 | 0 |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства (декоративно-прикладное творчество) | всего | 6910,8 | 6887,2 |
|  |  | бюджет муниципального района | 6910,8 | 6887,2 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники* | 0 | 0 |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства (хореографическое творчество) | всего | 13821,6 | 13774,5 |
|  |  | бюджет муниципального района | 13821,6 | 13774,5 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники* | 0 | 0 |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства (живопись) | всего | 3273,5 | 3262,3 |
|  |  | бюджет муниципального района | 3273,5 | 3262,3 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники* | 0 | 0 |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства ( струнные инструменты) | всего | 581,9 | 580 |
|  |  | бюджет муниципального района | 581,9 | 580 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники* | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 | Одаренные дети | всего | 80,0 | 80,0 |
|  |  | бюджет муниципального района | 80,0 | 80,0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники* | 0 | 0 |
|  | Создание и развитие эффективной и постоянно действующей системы выявления и поддержки одаренных детей и их наставников | всего | 80,0 | 80,0 |
|  |  | бюджет муниципального района | 80,0 | 80,0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники* | 0 | 0 |
| Подпрограмма 5 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры в Аргаяшском муниципальном районе | всего | 187333,01 | 187011,44 |
|  |  | бюджет муниципального района | 16342,91 |  |
|  |  | федеральный бюджет* | 170990,10 |  |
|  |  | областной бюджет* |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* | 0 |  |
|  | Проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, энергосберегающих мероприятий в зданиях учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, и приобретение основных средств для муниципальных учреждений | всего | 100167,2 | 100167,2 |
|  |  | бюджет муниципального района | 9958,3 | 9958,3 |
|  |  | федеральный бюджет* | 90208,8 | 90208,8 |
|  |  | областной бюджет* |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* | 0 | 0 |
|  | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Аргаяшского муниципального района | всего | 7723,11 | 7437,28 |
|  |  | бюджет муниципального района | 5004,78 |  |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 |  |
|  |  | областной бюджет* | 2291,7 |  |
|  |  | внебюджетные источники* | 0 |  |
|  | Приобретение зданий для размещения муниципальных учреждений культуры, в том числе путем инвестирования в строительство, и приобретение основных средств для указанных учреждений | всего | 78601,77 | 78568,60 |
|  |  | бюджет муниципального района | 111,66 |  |
|  |  | федеральный бюджет* | 78490,10 |  |
|  |  | областной бюджет* |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* | 0 |  |
|  | Проведение ремонтных работ, противопожарных и энергосберегающих мероприятий в зданиях учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, и приобретение основных средств для указанных учреждений за счет средств районного бюджета | всего | 840,97 | 838,35 |
|  |  | бюджет муниципального района | 840,97 | 838,35 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники* | 0 | 0 |
| Подпрограмма 6 | Обеспечение функций управления | всего | 23341,6 | 22135,20 |
|  |  | бюджет муниципального района | 23341,6 | 22135,20 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 0 | 0 0 |
|  |  | областной бюджет* |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* | 0 | 0 |
|  | Финансовое обеспечение деятельности МКУ Управление культуры, туризма и молодежной политики | всего | 23341,6 | 22135,20 |
|  |  | бюджет муниципального района | 23341,6 | 22135,20 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники* | 0 | 0 |

____________________________

* При условии выделения средств.