Таблица 7
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
	№

п/п
	Наименование 

показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному*
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов и территориальных зонах Аргаяшского муниципального района Челябинской области на 2023 год»

	1.
	Количество населенных пунктов и территориальных зонах, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости
	Единица
	2023
	47
	47
	-

	Количество населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости 
за счет средств субсидии из бюджета Челябинской области, предоставляемой муниципальному образованию в целях софинансирования расходных обязательств в 2023 году

	2.
	Количество населенных пунктов, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости
	Единица
	2023
	11
	11
	-

	Количество территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости 
за счет средств субсидии из бюджета Челябинской области, предоставляемой муниципальному образованию в целях софинансирования расходных обязательств в 2023 году

	3.
	Количество территориальных зон Аргаяшского муниципального района Челябинской области, сведения о которых внесены в единый государственный реестр недвижимости
	Единица
	2023
	36
	36
	-


_____________________________

* Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
Таблица 8
Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ  

и основных мероприятий подпрограмм 
	№

п/п
	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя-тия*

	
	
	
	начала реали-зации
	оконча-ния реали-зации
	начала реали-зации
	оконча-ния реали-зации
	заплани-рованные
	достиг-нутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов и территориальных зонах Аргаяшского муниципального района Челябинской области на 2023 год»

	1.
	Количество населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости 
за счет средств субсидии из бюджета Челябинской области, предоставляемой муниципальному образованию в целях софинансирования расходных обязательств в 2023 году
	Администрация Аргаяшского муниципального района
	03.04.2023
	25.07.2023
	03.04.2023
	25.07.2023
	11
	11
	нет

	2.
	Количество территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости 
за счет средств субсидии из бюджета Челябинской области, предоставляемой муниципальному образованию в целях софинансирования расходных обязательств в
	Администрация Аргаяшского муниципального района
	27.02.2023

03.04.2023
	14.08.2023

01.08.2023
	27.02.2023

03.04.2023
	14.08.2023

01.08.2023
	36
	36
	нет


_____________________________

* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Таблица 9
Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета 

на реализацию муниципальной программы 
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Код бюджетной классифи-кации
	Расходы (тыс. рублей) по годам

	
	
	
	
	сводная бюджетная роспись, план

на 1 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись на отчетную дату*
	кассовое исполнение



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа
	«Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов и территориальных зонах Аргаяшского муниципального района Челябинской области на 2023 год»
	всего
	
	815 019,33
	815 000
	815 000

	
	
	Администрация Аргаяшского муниципального района
	
	
	
	

	
	
	Отдел архитектуры и градостроительства
	
	
	
	

	
	
	...
	
	
	
	

	Подпрограмма 1
	Количество населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости 
за счет средств субсидии из бюджета Челябинской области, предоставляемой муниципальному образованию в целях софинансирования расходных обязательств в 2023 году
	всего
	
	275 019,33
	275 000
	275 000

	
	
	Администрация Аргаяшского муниципального района
	
	
	
	

	
	
	Отдел архитектуры и градостроительства
	
	
	
	

	
	
	...
	
	
	
	

	Подпрограмма 2
	Количество территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости 
за счет средств субсидии из бюджета Челябинской области, предоставляемой муниципальному образованию в целях софинансирования расходных обязательств в 2023 году
	всего
	
	540 000
	540 000
	540 000

	
	
	Администрация Аргаяшского муниципального района
	
	
	
	

	
	
	Отдел архитектуры и градостроительства
	
	
	
	

	
	
	...
	
	
	
	


Таблица 10
Информация о расходах источников ресурсного обеспечения 

на реализацию целей муниципальной программы 
(тыс. рублей)
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Источники ресурсного обеспечения
	Оценка расходов

(в соответствии с муниципальной программой)
	Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения)

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа
	«Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов и территориальных зонах Аргаяшского муниципального района Челябинской области на 2023 год»
	всего
	815 019,33
	815 000

	
	
	бюджет муниципального района
	2 919,33
	2 919,33

	
	
	федеральный бюджет*
	-
	

	
	
	областной бюджет* 
	812 100,00
	812 080,7

	
	
	внебюджетные источники*
	-
	

	Подпрограмма 1
	Количество населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости 
за счет средств субсидии из бюджета Челябинской области, предоставляемой муниципальному образованию в целях софинансирования расходных обязательств в 2023 году
	всего
	275 019,33
	275 000

	
	
	бюджет муниципального района
	419,33
	419,30

	
	
	федеральный бюджет*
	-
	

	
	
	областной бюджет* 
	274 600
	274 580,70

	
	
	внебюджетные источники*
	-
	

	Подпрограмма 2
	Количество территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости 
за счет средств субсидии из бюджета Челябинской области, предоставляемой муниципальному образованию в целях софинансирования расходных обязательств в 2023 году
	всего
	540 000,0
	540 000,0

	
	
	бюджет муниципального района
	2 500,0
	2 500,0

	
	
	федеральный бюджет*
	-
	

	
	
	областной бюджет* 
	537 500,0
	537 500,0

	
	
	внебюджетные источники*
	-
	


____________________________

* При условии выделения средств.
Таблица 11
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

муниципальными учреждениями по муниципальной программе 
	Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Значение показателя объема услуги
	Расходы местного бюджета

на оказание муниципальной услуги (тыс. рублей)

	
	план
	факт
	сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись

на 31 декабря отчетного года
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Наименование услуги и ее содержание
	«Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов и территориальных зонах Аргаяшского муниципального района Челябинской области на 2023 год»

	Показатель объема услуги
	Количество населенных пунктов и территориальных зонах, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости

	Подпрограмма 1
	Количество населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости 
за счет средств субсидии из бюджета Челябинской области, предоставляемой муниципальному образованию в целях софинансирования расходных обязательств в 2023 году

	Основное мероприятие 1.1
	11
	11
	419,33
	419,30
	419,30

	Подпрограмма 2
	Количество территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости 
за счет средств субсидии из бюджета Челябинской области, предоставляемой муниципальному образованию в целях софинансирования расходных обязательств в 2023 году

	Основное мероприятие 1.1
	36
	36
	2 500,0
	2 500,0
	2 500,0


